ТЕМА 6. ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Тактическое планирование занимает промежуточное положение между долгосрочным стратегическим и краткосрочным (оперативно-календарным) планированием. Как правило, стратегические планы организации охватывают период не более 5 лет, тактические – 1-2 года, оперативные – менее 1 года.

Тактическое планирование является средством реализации стратегических планов. Если основная цель стратегического плана заключается в том, чтобы определить, чего хочет добиться предприятие в перспективе, то тактическое планирование должно ответить на вопрос, как предприятие может достичь такого состояния. Стратегический план определяет общие направления деятельности предприятия, а тактический план содержит решения по распределению ресурсов для достижения стратегических целей.

Если, например, стратегическим планом установлено задание по выпуску новой продукции, то в тактическом плане должны быть приняты решения по составу, содержанию, срокам проведения и ресурсному обеспечению НИОКР; созданию или перепрофилированию производственных мощностей; подготовке кадров; объемам продаж продукции; уровню и структуре издержек; материально-техническому обеспечению производства; источникам финансирования и т. п.

Решения при тактическом планировании более конкретны, адресны, они всегда привязаны к показателям работы структурных подразделений предприятия. Поэтому легче проконтролировать их выполнение. Если стратегическое планирование является обязанностью высшего управленческого персонала, то тактическое планирование входит в функции среднего звена.

К основным функциям тактического плана относят прогнозирование, координацию и контроль.

При разработке тактического плана предприятия наиболее часто используется итеративный подход (рисунок 13).

Итеративная корректировка может осуществляться множество раз, но должна быть остановлена в какой-то точке, когда планы достигают заданного уровня. В этот момент проектировщики должны переходить на следующий уровень детализации.

Получение прогнозных данных и другой информации, относящейся к плановому периоду

Определение наличных ресурсов в настоящий период

Выявление расхождений между спросом на ресурсы и их наличием

Разработка плана, позволяющего устранить разрывы

Переход к следующему циклу планирования

Оценка плана

Преобразование этих данных в спрос по ресурсам

Пересмотр плана и поиск возможности его улучшения

Приемлем ли план

Нет

Да

Уточнение деталей лучшего плана на текущий период

Реализация плана и контроль его выполнения

Рисунок 13 – Итеративный подход к тактическому планированию

Задание 1

Автотранспортное предприятие ООО «Глобус» располагает 55 микроавтобусами, эффективная мощность каждого 40 пассажиров в день в течение 340 дней за год. Поломки и другие технические проблемы снижают эффективность использования транспортных средств до уровня 92,5%. Среднесписочная численность водителей составляет 73 человека, каждый из которых работает в среднем 250 дней в году. Однако болезни и другие случаи отсутствия на работе снижают эффективность этой категории персонала до 93,4%.

Проблема нехватки автобусов в пиковые сезоны может быть решена предприятием двумя способами:

- покупка дополнительного транспортного средства (1100 тыс. руб./ ед.);

- аренда дополнительного транспортного средства (4800 руб. в день).

Если возникает нехватка водителей, то организация может взять дополнительных работников в штат с затратами 360 тыс. руб. в год на человека или нанять временных водителей у специализированного агентства, выплачивая за услуги 1800 руб. в день.

Прогнозные расчеты показали, что ожидаемый годовой спрос на предоставляемые ООО «Глобус» услуги на следующие два года в среднем составит 420 тыс. полных пассажиро- дней при использовании автобусов на длинных маршрутах и 700 тыс. неполных для коротких маршрутов (две поездки за смену).

Используя схему, приведенную на рисунке 13, проведите процедуру тактического планирования мощности автотранспортного предприятия.

Примечание. Мощность в данном случае измеряется числом дней обслуживания потребителей.

Как видно из рисунка 13, планирование – это не та работа, которая выполняется всего один раз, а затем заканчивается. Это непрерывный процесс, поскольку, как только планы на один период заканчиваются и реализуются, планирование переходит к следующему периоду. Обычный способ организации в этом случае – это одновременная работа над планами сразу на несколько периодов: на ближайшее будущее разрабатываются фиксированные планы, а на более отдаленное будущее – более динамичные. При этом планирование осуществляется циклически. В ходе одного цикла организация может завершить составление планов на ближайший период и заняться предварительным планом на последующий период, а также наметить планы на более отдаленное время. Такой подход соответствует типу планирования, представленному на рисунке 14.

Пересмотр плана

- фиксируется на период C

- изменяется на период D

- прикидывается на период E

Пересмотр плана

- фиксируется на период В

- изменяется на период С

- прикидывается на период D

Пересмотр плана

- фиксируется на период А

- изменяется на период В

- прикидывается на период С

Время

Период А		      Период В		       Период С

Цикл пла-

нирования

Горизонт

планирования

Рисунок 14 – Пересмотр плана в течение цикла

В среднем, стратегические планы могут охватывать следующие четыре года и ежегодно уточняться; тактические (обобщенные) планы могут составляться на следующий год и корректироваться каждый квартал; краткосрочные графики разрабатываются на следующие три месяца, а ежемесячно в них вносятся уточнения. Цикличность делает планирование гораздо более легким, так как большинство операций относительно стабильны, а планы на один период могут использоваться в качестве основы для составления планов на последующие периоды.

Задание 2

Автотранспортное предприятие по перевозке грузов столкнулось с проблемой нерационального использования имеющихся ресурсов из-за несовпадения объемов спроса и предложения услуг в одном из подразделений. Организация обладает следующей информацией по подразделению на предстоящий период:

| Показатель | Прогноз спроса на месяц (структурное подразделение № __) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| Поездки грузовиков | 85 | 95 | 130 | 135 | 160 | 80 |

Информация о плановых затратах данного подразделения складывается из следующих элементов:

- неиспользованный транспорт – 40 тыс. руб. при простое единицы транспортного средства в течение месяца;

- нехватка транспорта – 350 тыс. руб. на единицу транспортного средства за месяц;

- затраты на перемещение сотрудника (водителя) из одного подразделения в другое – 5 тыс. руб. на одного работника;

- затраты на перемещение сотрудника на прежнюю работу – 4,5 тыс. руб. на одного работника.

В отчетном периоде за подразделением было закреплено 23 водителя, каждый из которых совершает 5 поездок в месяц (каждая поездка оплачивается водителю в размере 6 тыс. руб.).

Определите затраты структурного подразделения предприятия из-за дефицита/ избытка трудовых ресурсов и предложите план по минимизации затрат на перевозку грузов на каждый из предстоящих шести месяцев.

Результаты расчетов занесите в таблицу 27.

Таблица 27 – Тактический план по минимизации затрат

на основную деятельность (подразделение № __)

| Показатель | Месяц |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  |
| Прогноз спроса, поездок |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма предложения, поездок |  |  |  |  |  |  |  |
| Неиспользованное предложение (избыток), поездок |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехватка предложения, поездок |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 27

| Показатель | Месяц |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  |
| Общие затраты из-за неиспользованного предложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие затраты из-за недостатка предложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат из-за избытка/ нехватки водителей, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - то же нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |

Общая последовательность тактического планирования следующая:

- разработка прогноза спроса на продукцию (работы, услуги);

- разработка плана использования производственной (сервисной) мощности (такие планы позволяют удостовериться, что у организации достаточно ресурсов для удовлетворения прогнозируемого объема спроса);

- разработка обобщенных планов, где указываются графики доставки используемых ресурсов (обобщенные планы пытаются учесть прогнозный спрос на основе максимально эффективного использования наличных мощностей; их цель – добиться низких затрат, высокого уровня обслуживания потребителей, стабильной пропускной способности, полного использования ресурсов и т.д.);

- составление основных графиков (расписаний) на каждую неделю (цель подобного документа – обеспечить выполнение видов деятельности, указанных в обобщенных планах, с максимально возможной эффективностью);

- составление краткосрочных, или оперативных, графиков (расписаний), которые определяют последовательность выполнения видов деятельности и время, когда они должны быть выполнены (основная цель – так организовать ресурсы, необходимые для выполнения основного графика, чтобы затраты были минимальными, а коэффициент использования мощностей – высоким).

Разработка краткосрочных графиков – одна из наиболее часто встречающихся задач в любой организации. Причем на практике работа по их составлению сталкивается с множеством трудностей. Представьте, что сегодня Вы должны закончить выполнение 10 работ. Сколько способов можно предложить, чтобы это сделать? Число возможных комбинаций подобных последовательностей составляет:

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10 = 3628800.

Поэтому при разработке оперативных графиков необходимо определить приоритетные параметры, на основе которых затем сбалансировать количество используемого оборудования, численность работников, наличие необходимых материальных ресурсов и т.д.

Выделяют следующие правила составления краткосрочных графиков.

1. «Первым пришел, первым обслужен».

Здесь предполагается, что никаких приоритетов, никакой срочности и никаких иных параметров относительной важности не устанавливается. Недостаток этого подхода связан с тем, что срочные виды работ могут ожидать своего выполнения, пока не будут завершены менее срочные.

2. «В первую очередь выполняются самые срочные работы».

Очевидное преимущество этого правила связано с тем, что самые важные работы получают самый высокий приоритет. Недостаток – работы с низким приоритетом в этом случае могут оставаться в конце очереди очень долго.

3. «В первую очередь выполняются самые короткие виды работ».

Здесь ставится цель минимизировать среднее время пребывания в системе, которое определяется следующим образом:

время в системе = время обработки + время ожидания.

Таким образом, те виды работ, которые можно сделать быстро, перемещаются по системе оперативно, в то время как более продолжительные работы остаются в ней дольше. Недостаток этого подхода связан с тем, что продолжительные работы могут ожидать выполнения очень долго.

4. «Первым выполняется то, что необходимо как можно раньше».

В этом случае работы сортируются по требуемому времени их завершения. При этом те, что нужны быстрее всего, выполняются первыми. Данное правило позволяет минимизировать максимальную степень задержки работ, однако здесь также некоторые виды работ могут ожидать своей очереди очень долго.

Задание 3

Менеджеру строительной фирмы необходимо составить график выполнения шести работ, для которых требуется автокран, позволяющий поднимать и перемещать тяжелые грузы. На основе исходных данных и рассмотренных выше правил спроектируйте рациональный график выполнения работ.

Полученные расчеты занесите в примерную форму краткосрочного графика.

Таблица 28 - Исходные данные

| Показатель | Вид работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Продолжительность выполнения, дней | 14 | 7 | 5 | 16 | 3 | 9 |
| Целевое завершение работы, дней (начиная с сегодняшнего) | 15 | 42 | 44 | 50 | 5 | 20 |

Таблица 29 – Примерная форма краткосрочного графика

| Вид работы | Начало выполнения | Продолжительность, дни | Конец выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |
| Общее время нахождения в системе, дни |  |  |  |
| Среднее время нахождения в системе, дни |  |  |  |

При разработке оперативных графиков часто используют сетевой метод планирования. Исходным моментом данного метода является определение продолжительности работ (действий).

В рамках сетевого метода выделяют следующие виды работ:

- действительные работы (сопровождаются затратами времени и ресурсов);

- работы ожидания (требуют не ресурсов, а только времени);

- фиктивные работы (не требуют ни ресурсов, ни времени; они лишь отражают логическую связь между остальными работами).

Работы связывают между собой события.

Событие – это итог какой-то деятельности.

Виды событий:

- исходные (им не предшествуют никакие работы);

- промежуточные (представляют собой результат одной или нескольких работ);

- завершающие (свидетельствуют о достижении поставленной цели; за ними уже никаких работ не следует).

Все события и работы объединяются в календарный сетевой график, имеющий вид цепной диаграммы (рисунок 15).

1

2

4

3

5

6

7

9

8

3

5

2

Рисунок 15 – Сетевой график

критический путь

Пояснения к рисунку.

Цель и события изображаются на нем кружками, в которых указывается их содержание и порядковый номер.

Работы обозначаются стрелками, ведущими от одного кружка к другому. Над стрелкой изображают время выполнения работы. Если для перехода от одного события к другому затрат времени и ресурсов не требуется, связь между событиями изображается пунктирной линией.

Номер последующего события больше номера предыдущего. Не должно быть событий (кроме первого и последнего), из которых нет выхода и в которые нет входа. Не должно быть движения в замкнутом контуре. Любые события не могут соединяться более чем одной работой.

При параллельных событиях вводятся фиктивные работы.

Путь – это любая последовательность работ в сети, при которой конечное событие одной работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы.

Путь может быть:

- полным (начало пути совпадает с исходным событием, а конец – с завершающим событием);

- частичным (идет от исходного события до промежуточного или от промежуточного до конечного);

- критическим (самый длинный путь в сетевом графике от исходного до завершающего события; данный путь и определяет предельную продолжительность выполнения задания).

На рисунке 15 временная продолжительности критического пути составляет десять часов.

Оптимизация сетевого графика направлена на поиск возможности сокращения затрат времени и осуществляется исходя из резерва времени.

Резерв времени – это разность между самым ранним возможным и самым поздним допустимым сроком завершения операций.

Возможности сетевых графиков:

- составление наиболее рационального плана осуществления каких-либо мероприятий;

- облегчение управления сложными хозяйственными системами;

- контроль фактического выполнения работ;

- корректировка сроков выполнения работ и перераспределение ресурсов.

Задание 4

Руководство страховой компании приняло решение о предоставлении своим клиентам нового вида услуг – рефинансирование ипотечных кредитов. Перед работниками организации были поставлены задачи: выбрать идею данной страховой услуги, обосновать ее, оформить в виде проекта страхового договора и представить руководству компании на рассмотрение и утверждение. Для привлечения клиентов организации необходимо провести рекламные мероприятия, оформить офис соответствующей информацией и провести семинар со своими работниками.

Руководство страховой компании разработало план мероприятий, который включает в себя перечень работ по привлечению клиентов и продолжительность каждой работы по времени (таблица 30).

Таблица 30 – План- график мероприятий по проектированию

новой страховой услуги

| Начальное событие (i) | Завершающее событие (j) | Содержание работы | Продолжительность работы, дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Разработка плана мероприятий | 0 |
| 1 | 2 | Поиск идеи услуги | 30 |
| 1 | 3 | Разработка системы критериев по выбору идеи | 21 |
| 2; 3 | 4 | Выбор идеи | 2 |
| 5 | 6 | Составление проекта договора страховой компании с клиентом | 5 |
| 6 | 7 | Представление проекта договора руководству компании, его рассмотрение и утверждение | 7 |
| 7 | 8 | Заказ в типографию на изготовление бланка договора и его выполнение | 20 |
| 7 | 9 | Заказ на рекламу в СМИ и его выполнение | 14 |
| 7 | 10 | Заказ на изготовление рекламного баннера и его изготовление | 7 |
| 8 | 11 | Получение типографского договора | 1 |
| 9; 10 | 12 | Оформление офиса к приему клиентов | 2 |
| 11; 12 | 13 | Проведение семинара для страховых агентов | 1 |
| 13 | 14 | Начало работы с клиентами | 0 |

На основе исходных данных разработайте сетевой график по реализации предлагаемой инновации и определите продолжительность критического пути.

Тесты по теме

1. Уровень управления, на котором менеджеры несут ответственность за достижение тактических целей:

а)  высший

б)  средний

в)  низший

г)  производственные структуры

2. План работы менеджера на следующий рабочий день рекомендуется составлять:

а)  во второй половине рабочего дня

б)  в первой половине рабочего дня

в)  в любое свободное время в течение рабочего дня

г)  в конце рабочего дня

3. Детальные разработки производственной программы организации и ее подразделений представляют собой ___________ планы.

а)  тактические

б)  долгосрочные

в)  оперативные

г)  стратегические

4. Какой вид планирования используется в производственных системах с непрерывными технологическими процессами?

а)  пооперационная функциональная система

б)  фиксированная позиционная схема

в)  линейная поточная схема

г)  пооперационная и позиционная схемы

5. Тактика – это:

а)  долгосрочная стратегия

б)  краткосрочная стратегия

в)  среднесрочный план, результаты которого проявляются через 3 – 4 года

г)  среднесрочный план, результаты которого проявляются через 1 – 2 года

6. К функциям оперативного уровня управления не относится:

а)  регулирование

б)  учет

в)  проектирование структуры организации

г)  контроль

7. На этапе «анализ ситуации» осуществляется:

а)  установление фактических значений показателей и анализ отклонений от нормативных значений

б)  установление фактических значений показателей

в)  анализ отклонений от нормативных значений

г)  определение нормативных значений показателей

8. При движении от оперативных решений к стратегическим возможность исправления неверно принятых решений:

а)  уменьшается

б)  ведет себя непредсказуемо

в)  не изменяется

г)  увеличивается

9. Методы анализа и оптимизации, которые применяются для выбора наилучших вариантов, определяющих хозяйственные решения в сложившихся или планируемых экономических условиях, - это:

а)  экономико-математические

б)  параметрические

в)  методы цепных подстановок

г)  индексные

10. Планирование действий – это:

а)  создание следующего звена между постановкой цели и программой ее реализации

б)  уточнение обязанностей каждого сотрудника

в)  выявление обстоятельств, которые необходимо учитывать для достижения цели

г)  оценка затрат времени для каждой операции

11. К недостаткам правила составления краткосрочных графиков «Первым пришел, первым обслужен» относят следующий:

а)  работы с низким приоритетом могут оставаться в конце очереди очень долго

б)  срочные виды работ могут ожидать своего выполнения, пока не будут завершены менее срочные

в)  продолжительные работы могут ожидать выполнения очень долго

г)  некоторые виды работ могут ожидать своей очереди очень долго

12. К недостаткам правила составления краткосрочных графиков «В первую очередь выполняются самые срочные работы» относят следующий:

а)  работы с низким приоритетом могут оставаться в конце очереди очень долго

б)  срочные виды работ могут ожидать своего выполнения, пока не будут завершены менее срочные

в)  продолжительные работы могут ожидать выполнения очень долго

г)  некоторые виды работ могут ожидать своей очереди очень долго

13. К недостаткам правила составления краткосрочных графиков «В первую очередь выполняются самые короткие виды работ» относят следующий:

а)  работы с низким приоритетом могут оставаться в конце очереди очень долго

б)  срочные виды работ могут ожидать своего выполнения, пока не будут завершены менее срочные

в)  продолжительные работы могут ожидать выполнения очень долго

г)  некоторые виды работ могут ожидать своей очереди очень долго

14. Тактическим планом НЕ предусматривается управленческое решение по:

а)  ресурсному обеспечению НИОКР

б)  созданию или перепрофилированию производственных мощностей

в)  выпуску новой продукции

г)  объему продаж продукции

15. В состав финансового бюджета организации НЕ входит:

а)  бюджет продаж

б)  бюджет денежных средств

в)  бюджет инвестиций

г)  прогнозный бухгалтерский баланс

16. Задачей текущего планирования производства является:

а)  привлечение сторонних инвесторов

б)  выявление резервов эффективности

в)  организация рекламной компании

г)  обеспечение графика поставок сырья

17. Текущий план разрабатывается сроком на:

а)  рабочую смену

б)  пять лет

в)  год

г)  месяц

18. Расчетно-аналитические методы планирования в основном используются при разработке:

а)  стратегии

б)  текущих планов

в)  оперативных планов

г)  миссии

19. Метод сетевого планирования используется для:

а)  разработки и реализации стратегий развития

б)  разработки прогнозного бухгалтерского баланса

в)  контроля крупномасштабных проектов

г)  контроля за основными и вспомогательными производственными процессами

20. Путь сетевого графика может быть:

а)  полным

б)  завершенным

в)  неполным

г)  прямым

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются отличия тактического планирования деятельности организации от стратегического?

2. Назовите основные характеристики тактического управленческого решения.

3. Перечислите основные функции тактического планирования.

4. Какие этапы можно выделить в рамках итеративного подхода к тактическому планированию?

5. Дайте характеристику общей последовательности процесса тактического планирования.

6. Назовите правила составления краткосрочных графиков.

7. Перечислите основные методы тактического планирования.

8. Назовите основную цель применения сетевого метода планирования.

9. В чем заключается оптимизация сетевого графика?

10. Перечислите основные возможности сетевых графиков.

Темы докладов и рефератов

1. Сравнительный анализ основных характеристик стратегического и тактического планирования.

2. Оперативное планирование и качество продукции: опыт российских предприятий.

3. Бюджетирование как метод финансового планирования деятельности организации

4. Сетевое планирование: отечественный и зарубежный опыт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вахрушина М.А. Управленческий анализ / М.А. Вахрушина. – М.: Омега-Л, 2010.

2. Веснин В. Р. Менеджмент/ В. Р. Веснин. - М.: Проспект, 2012.

3. Ильин А. И. Планирование на предприятии / А. И. Ильин. – Мн.: Новое знание, 2010.

4. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М)

5. Кравченко А. И. История менеджмента / А. И. Кравченко. – М.: КНОРУС, 2010.

6. Основы менеджмента / Под ред. А. И. Афоничкина. - СПб.: Питер, 2007.

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В.Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2009.

8. Семенов А. К. Основы менеджмента: Практикум / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - М.: Дашков и К, 2010.

9. Турнер Д. Ролевые игры. Практическое руководство / Д. Турнер. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

10. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

Периодические издания (журналы):

1. Менеджмент в России и за рубежом

2. Российский журнал менеджмента

3. Менеджмент сегодня

4. HR- менеджмент

5. Маркетинг менеджмент

6. Менеджмент- дайджест

Электронные ресурсы:

1. Портал BizEducation.ru

2. AUP.Ru Административно-управленческий портал

3. Учебно-образовательный портал ЛЕКЦИИ-ОНЛАЙН

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЦЕНАРИИ ДЕЛОВЫХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

Предлагаемые сценарии деловых игр включают ситуации, часто встречающиеся на рабочем месте. Они дают возможность совершенствовать навыки общения, непосредственно ориентируясь в режиме реального времени. Но в основном они предназначены для укрепления первостепенных, основных навыков межличностной коммуникации.

Предлагаемые деловые игры помогут развивать умения:

- убеждать;

- слушать;

- формулировать вопросы;

- понимать язык телодвижений;

- оказывать воздействие;

- давать обратную связь и высказывать конструктивную критику;

- отрабатывать основные техники общения;

- контролировать ход беседы.

Деловая игра 1 Опоздание с обеденного перерыва

Информация для руководителя

Вы — менеджер отдела продаж. Недавно вы назначили молодого человека руководителем группы. Он произвел на вас впечатление своим энтузиазмом, старанием и самоотдачей в работе. Он казался просто идеальным кандидатом, так как нравится людям и обладает большим потенциалом. Сегодня он пригласил нескольких своих коллег отпраздновать во время обеденного перерыва свое повышение. Употребление спиртных напитков в рабочее время в вашей компании строго запрещено. Обеденный перерыв длится с 13.00 до 14.00. В 14.15 вы пошли переговорить с новым руководителем группы, а его не оказалось на рабочем месте. Когда через 20 минут вы пришли снова, то услышали, как в офисе раздается шум, а от нового начальника разит алкоголем. Вы вызвали его к себе, чтобы он объяснил беспорядок на работе, почему он пил, почему опоздал с обеда. Невозможно представить, для чего человек с первых же дней начинает портить свою репутацию. Может быть, вы его зря повысили?

Информация для подчиненного

Вас совсем недавно повысили на должность руководителя группы в отделе продаж. Сегодня вы пригласили своих коллег отпраздновать во время обеденного перерыва ваше назначение. Перерыв длится с 13.00 до 14.00, но по дороге назад вы попали в пробку. В итоге вы опоздали на 30 минут, но вашему начальнику об этом неизвестно. Вы прекрасно знаете, что в компании есть запрет на употребление спиртных напитков в рабочее время, поэтому никто ничего и не пил, за исключением минеральной воды. Когда вы вернулись на рабочее место, то обнаружили, что трое ваших сотрудников не могут полноценно работать, так как выпили по поводу рождения ребенка у одного из них. Они тоже задержались после обеда, пришли на считанные секунды перед вами и устроили беспорядок в офисе. Вы пытались все прекратить, успокоить их и заставить всех вернуться к работе, но один из парней умудрился перевернуть пластиковый стакан с напитком на ваш стол и сильно облил вас. Тут пришел руководитель отдела, посмотрел на все это и вызвал вас к себе в кабинет. Вы чувствуете себя вполне уверенно, так как легко сможете объяснить ситуацию.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя отдела;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 2 Ранний уход с работы

Информация для руководителя

Вы - начальник производственного участка на заводе. Один из ваших рабочих заканчивает работу на целых 15 минут раньше и начинает собираться. По правилам, работа прекращается за 5 минут до конца рабочего дня, чтобы рабочие могли привести в порядок свои рабочие места, протереть станок и т.д. С недавних пор, когда этот рабочий завел такую привычку, другие тоже начали собираться немного раньше, но не так открыто. Допускать подобное нельзя, и сейчас вы собираетесь сделать ему выговор.

Информация для рабочего

Вы устроились на эту работу несколько лет назад, когда вы еще жили неподалеку. Теперь в вашей семье пополнение, и вы переехали в более просторный дом. Из-за цен на недвижимость вам пришлось переехать довольно далеко, а единственный автобус, на котором вы можете добраться до дома, отходит почти сразу же, как только оканчивается ваш рабочий день. Если вы на него не успеваете, вам целый час нужно ждать другого автобуса. Поэтому, чтобы вовремя добраться с работы, вы стали собираться немного пораньше, чтобы уйти самым первым и успеть на автобус. Естественно, начальник это заметил и вызвал вас к себе.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции начальника участка;

- с позиции рабочего.

Деловая игра 3 Почему он не может работать сверхурочно?

Информация для руководителя

Вы заведуете большой мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники. В определенные месяцы вашим людям приходится часто работать сверхурочно по выходным. Один рабочий обладает особой квалификацией для работы с оборудованием, и его просят работать почти каждые выходные. На него можно смело положиться, так как он всегда охотно соглашался работать по выходным.

Сегодня четверг, а ближайшие выходные совпадают с праздниками и разгаром сезона сбора урожая. Очень важно, чтобы этот рабочий был рядом в случае возникновения поломок. Сегодня утром вы, как обычно, передали ему просьбу выйти на работу в выходные дни, но его бригадир сообщил вам, что этот человек не сможет прийти.

Теперь у вас могут возникнуть большие проблемы. Вы с ним сейчас встретитесь, чтобы попытаться уговорить его прийти хотя бы на некоторое время.

Информация для рабочего

Вы работаете в мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники. Работа вам нравится, есть возможность получить много дополнительных часов. Для вас это хорошо, так как вам нужно выплачивать новый кредит за жилье, поэтому вы стараетесь работать как можно больше. Вот только жена без конца жалуется, что вы много работаете, поэтому в эти выходные вы решили поехать всей семьей на море. В гостинице уже забронирован номер, и вся семья с нетерпением ждет выходных. Это будут ваши первые нормальные выходные за десять недель. Если подсчитать, то окажется, что за последние три месяца у вас всего было 3 или 4 выходных дня. Неудивительно, что жена недовольна.

Сегодня утром вам, как обычно, предлагали работать в выходные дни. Вы сказали, что не сможете прийти. С начальником вы еще не разговаривали на эту тему, но понимаете, что для него это создаст проблемы. Но уже слишком поздно, придется ему смириться. Сейчас он вызвал вас к себе.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции заведующего мастерской;

- с позиции рабочего.

Деловая игра 4 Ущемленные амбиции

Информация для руководителя

Вы регулярно беседуете со всеми вашими подчиненными. Недавно, в ходе такой беседы, вы затронули вопрос возможного повышения одного молодого сотрудника. Он работает у вас всего шесть месяцев, но уже проявил себя как очень усердный и амбициозный специалист. Вы уже размышляли о различных возможностях для него, учитывая тот факт, что вскоре появится вакансия на место помощника менеджера. Вы ничего не обещали и, кажется, не подавали ему надежд на получение этой должности, а просто привели пример того, на что он может рассчитывать когда-нибудь в будущем.

Вакансия образовалась, но вы отдали ее другому, более опытному сотруднику вашей организации. Скоро будет официально объявлено об этом назначении. Сегодня ваш молодой сотрудник попросил принять его, а секретарша сказала, что он очень расстроен из-за того, что, по его мнению, хорошая возможность ушла сквозь пальцы. Он многообещающий молодой человек, поэтому не хотелось бы, чтобы он решил, что его карьера погибла.

Информация для подчиненного

Вы работаете в данной организации шесть месяцев. В недавней беседе начальник дал вам понять, что думает о вашем повышении на должность помощника менеджера, которая скоро должна освободиться. Он также отметил, что у него нет оснований жаловаться на вашу работу, и даже сказал, что очень вами доволен.

Вчера вечером одна из секретарш другого отдела сказала вам, что на эту вакансию уже нашли человека в ее отделе. Вас это просто шокировало. Было такое чувство, что вас предали. Почему он вам ничего не сказал? Может, еще не слишком поздно, ведь о назначении не объявили официально? А чем вы хуже? Вы считали, что работа уже ваша. Кто знает, когда еще представится такая возможность. Сейчас вы пойдете к начальнику, чтобы все выяснить.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 5 «Запоздавший» отчет

Информация для руководителя

Два месяца назад вы попросили одного из своих помощников составить отчет об информационных нуждах отдела. Вы отвечаете за составление сводки о потребностях вашего отдела в компьютерных системах на ближайшие пять лет. Для этого вам необходимо иметь ясную картину о том, какая информация использовалась, откуда она поступала и насколько надежной она оказалась. Эти данные нужно было классифицировать по их назначению (т.е. составить схему всех видов деятельности отдела с соответствующими потребностями в информации). Сегодня был срок сдачи отчета, а помощник прислал сообщение, что еще не закончил работу, а отчет будет готов примерно через две недели. У вас это вызывает очень неприятные чувства, ведь всего неделю назад вы у него узнавали, есть ли проблемы, и он ответил, что работа близка к завершению.

На следующей неделе вам нужно отчитываться своему начальнику, и вам не хватает лишь этого документа. Когда вы просили помощника составить отчет, то подчеркнули, насколько это важно. Сейчас вы вызвали помощника для разговора.

Информация для подчиненного

Два месяца назад ваш руководитель дал вам задание составить отчет о потребностях отдела в информации. Он должен включать позиции о том, где внутри фирмы требуется информация, ее источники и условия надежности. Он сказал, что ему это необходимо для выполнения какого-то задания своего начальника, которое касается нужд компьютеризации отдела в будущем. Сегодня истек срок сдачи отчета, но он не готов. Вам эта работа ужасно наскучила, остальные же работники мало помогали. Кажется, им это тоже не интересно. Выяснилось, что какую бы операцию вы ни взяли (а сейчас вы уже все их изучили), для ее выполнения используется огромное количество источников информации. Люди, с которыми вы разговаривали, считают, что вы и так знаете все эти источники, и даже забывали называть некоторые. Наверное, это происходит из-за того, что сами они прекрасно в этом разбираются, для них это уже нечто само собой разумеющееся. В результате вам понадобилось несколько недель только для того, чтобы детально все выяснить и собрать сведения.

Теперь нужно писать сам отчет. Вы послали начальнику сообщение, что отчет будет готов через пару недель. Эта работа настолько не интересна, что вы даже не стали ему рассказывать о своих трудностях и не просили о помощи, даже когда он сам ее предлагал. Сейчас вас это немного беспокоит.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 6 Временный перевод

Информация для руководителя

У вас есть семь подчиненных, которые очень загружены своей работой. Ваш шеф попросил вас на одну неделю перевести одного из сотрудников в соседний отдел, который сейчас просто не справляется с работой. Вы пытались объяснить, что у вас в отделе тоже работы хватает, и вы не можете никого отпустить. Однако в итоге вам просто приказали это сделать.

Двое из ваших сотрудников раньше работали в том отделе и, наверное, смогли бы помочь. Вы знаете, что один из них будет отсутствовать два дня в конце недели, чтобы поехать па похороны, поэтому у вас остается только вариант со вторым сотрудником. Этот работник очень занят своим проектом, который ему нужно выполнить для сдачи очередных экзаменов по повышению квалификации, причем проект нужно сдать на следующей неделе. Вы сами его консультировали несколько раз и хорошо представляете, какой громадный объем работы еще предстоит сделать. Тем не менее, ничего другого не остается, как попросить его отложить проект (по крайней мере, в рабочее время) и идти помогать в соседний отдел.

Информация для подчиненного

Вы - один из семи работников отдела. Сейчас вы очень загружены, так как кроме своих обычных обязанностей еще работаете над проектом, который вам поручил директор. Этот проект касается работы вашего отдела и его можно выполнять только в рабочее время. В отделе в последнее время идет очень напряженная работа, и еще многое нужно сделать, чтобы закончить проект. Срок его сдачи на следующей неделе. Вы надеетесь, что он вам зачтется, когда вы будете сдавать квалификационные экзамены на следующую категорию. Если вы этого не сделаете, то потеряете шесть месяцев. Ваш непосредственный начальник очень вам помогал.

Работать над проектом интересно. Если очень постараться, то можно успеть все сделать за эту неделю, а рукопись закончить в выходные дни. Начальник попросил заглянуть к нему в кабинет, как только вы освободитесь.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 7 Неопрятный торговый агент

Информация для менеджера по продажам

Вы руководите десятью торговыми агентами, которые работают на территории региона. Ваша команда успешно осуществляет продажи в секторе косметической продукции.

Один из агентов вас беспокоит, хотя ему и удается выполнять план. Он и его машина очень неряшливо выглядят. Пара клиентов уже говорили вам, что этот агент выглядит, как будто бы он спит в своей одежде. А он, похоже, не понимает, как важно хорошо выглядеть, особенно в вашем бизнесе, где принято носить стильные, деловые костюмы.

Другой клиент жаловался вам в личной беседе, что этот агент повысил голос на одного из их покупателей. Вы заметили, что он стал каким-то агрессивным, порой даже грубым. У вас маленькая компания, поэтому вы не можете и не хотите потерять его. Но надо ему напомнить, что нужно быть в хороших отношениях со всеми клиентами.

Вы вызвали его к себе для разговора.

Информация для торгового агента

Вы - торговый агент, работающий в секторе продаж косметики. Вы выполняете план, и у вас хорошие контакты с клиентами. Продукты, которые вы предлагаете, хорошего качества, и вы это можете доказать любому.

Пару дней назад покупатель одного мелкого клиента раскритиковал предлагаемый вами продукт. Последующая дискуссия произошла на несколько повышенных тонах, потому что он никак не соглашался с тем, что вы ему говорили. Но ведь он же был не прав, а вы энергично защищали свой товар.

Ваш менеджер по продажам пригласил вас к себе, наверное, по поводу этого случая. Вы до сих пор уверены, что поступили абсолютно правильно, накричав на того человека. Вы помните, что в прошлом году начальник еще критиковал ваш внешний вид.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции менеджера по продажам;

- с позиции торгового агента.

Деловая игра 8 Старый сотрудник - новый начальник

Информация для руководителя

Вас недавно назначили начальником отдела. Вы перешли на эту работу из другой организации, работающей в той же сфере, и о вашей нынешней компании знаете очень мало, за исключением того, что рассказал вам руководитель организации. Вам 30 лет. Это назначение для вас - большой шаг вперед. Директор отметил, что ваша задача - не расслаблять сотрудников, дать им небольшую встряску, чтобы они по возможности стали более вовлеченными, более гибкими и прогрессивно думающими.

Третий, сегодняшний, день своей работы в отделе вы отвели специально для того, чтобы побеседовать с вашими сотрудниками. В первый день вас им представили, но у вас не было возможности нормально с ними поговорить. Сейчас вы хотите получше их узнать и установить с ними контакт.

Вы не наводили никаких справок о своих сотрудниках, так как предпочитаете составлять свое собственное мнение. Вчера менеджер по персоналу заметил, что могут возникнуть трудности с одним из старших сотрудников, который уже давно работает в компании, но у него не было времени объяснить почему. Этот сотрудник должен прийти к вам через несколько минут.

Информация для старшего сотрудника, давно работающего в компании

Вам 52 года. Вы добросовестно работали двадцать лет, чтобы достичь своего нынешнего положения. Начали вы с самых низов, поэтому очень гордитесь тем, чего вам удалось достичь. Для вас важен дух сплоченности в коллективе, и вы не хотите, чтобы испортились атмосфера дружеской поддержки и отношения между сотрудниками. Все очень хорошо сложилось, и пусть все так и продолжается.

Несколько недель назад директор объявил всем старшим сотрудникам, что назначен новый начальник отдела, но когда вам его представили пару дней назад, вы очень удивились, что им оказался какой-то вундеркинд, который раньше работал на ваших конкурентов. Теперь он рьяно примется все менять, чтобы создать видимость бурной деятельности, станет применять новомодные теории. Как говорится, новая метла по-новому метет.

Новенький вызвал к себе всех старших сотрудников. Теперь настала ваша очередь идти к нему. Вы собираетесь прямо заявить, что работа у вас идет хорошо и не нужно вам мешать. Пусть вас и вашу работу оставят в покое. До сих пор не было никаких жалоб, так что пусть все так и продолжается.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 9 Член комитета

Информация для председателя комитета

Вы - председатель комитета небольшой волонтерской организации местного масштаба. Заседания комитета проводятся по четвергам вечером раз в две недели. Один член комитета редко их посещает, но каждый раз, когда появляется, начинает высказывать огромное количество возражений по поводу любых предложений. У вас есть много новых предложений, как находить средства, чтобы продолжать работу, но этот член комитета всему препятствует.

Он состоятельный человек и жертвует вашей организации много денег, а также разрешает пользоваться помещениями в здании его компании. Поэтому вам нельзя потерять его поддержку. Раньше он сам был председателем комитета, и почти все средства исходили от него и его влиятельных друзей и знакомых. Сейчас большинство из них ушли на пенсию, умерли или переехали, поэтому вам нужно менять имидж организации, чтобы заручиться поддержкой общественности. Чтобы продвинуться вперед, надо убедить его согласиться с некоторыми предложениями комитета. Сейчас вы с ним должны встретиться.

Информация для члена комитета

Вы уже много лет являетесь членом этого волонтерского комитета. Еще пять лет назад вы были его председателем. У вас нет времени, чтобы посещать все заседания, но вы очень ответственно относитесь к своему праву комментировать вносимые предложения.

Вот, например, недавно предлагались какие-то абсурдные вещи. Когда вы были председателем, вы такого не допускали. Вы охотно оказываете большую финансовую поддержку комитету и разрешаете им использовать помещения вашей компании, так как это повышает ваш общественный статус.

Когда вы были председателем, вы привлекли множество заслуженных граждан, которые морально и материально поддерживали работу вашей организации. Большинство средств комитета исходило именно от них. Конечно, это выгодно отразилось на их репутации на местном уровне (а что в этом плохого?). Все шло очень хорошо, пусть даже некоторые из них сейчас ушли на пенсию и теряют свое влияние. Но вы считаете, что подобная практика должна продолжаться.

Сейчас председатель сказал, что хочет с вами встретиться.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции председателя комитета;

- с позиции рядового члена комитета.

Деловая игра 10 Имеет ли он право на отпуск?

Информация для сотрудника отдела маркетинга

Вы работаете в отделе маркетинга, где работа очень напряженная. Кроме шести менеджеров по продуктам есть еще два менеджера, занимающихся тем же, чем и вы: рекламой в масштабе страны, выставками и презентациями. Сейчас у вас почти все готово для следующей крупной презентации, которая состоится в конце августа.

Последние месяцы оказались очень напряженными, хотя для вас лично удачными. Вы хотите взять отпуск на две недели, чтобы отдохнуть с семьей. Семнадцатого июня вы, наконец, уезжаете на побережье до 4 июля. Сегодня 1 июня. У вас уже все забронировано, и на этой неделе вы должны оплатить свой отдых. Поскольку вы бронировали довольно поздно, то вам пришлось внести большую сумму. Вы сверяли по графику, чтобы ваш отпуск не совпадал ни с чьим другим отпуском, и еще на прошлой неделе обо всем договорились с начальником.

Вы с нетерпением ждете своего отпуска и очень хотите отдохнуть. Начальник вызвал вас к себе.

Информация для начальника отдела маркетинга

Вы руководите отделом маркетинга в компании. Кроме шести менеджеров по товарам у вас есть трое сотрудников, занимающихся продвижением продукции на национальном рынке. Последние несколько месяцев они были загружены работой до такой степени, что один из них даже заболел, и врач считает, что от нервного истощения. Вы только что получили указание от руководства, что компания должна быть представлена на международной ярмарке в Кельне, которая состоится в середине июля. Уже заказали место. Заранее участие в этой выставке не планировалось и не вносилось в бюджет. У вас есть дополнительные средства, но очень мало времени на подготовку. Менеджеры по продуктам сейчас очень заняты, один рекламный менеджер болеет, другой женится 2-го июля и уезжает в свадебное путешествие. Остается только третий рекламный менеджер, но у него уже намечен отпуск на две последние недели июня.

Сегодня 1 июня, времени остается в обрез. Вам нужно попросить его перенести отпуск на более позднее время, когда закончится ярмарка. Вам обоим придется совместными усилиями срочно готовить эту презентацию. Вы сами предложите ему свою помощь, так как ставки очень высоки: эта ярмарка самого престижного уровня. Сейчас сотрудник должен к вам прийти.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции подчиненного;

- с позиции руководителя.

Деловая игра 11 Хвалить и развивать

Информация для руководителя

Вы — менеджер отдела развития производства, в чьи обязанность входит планировать, организовывать и контролировать размещение и перестановку оборудования в производственных помещениях. У вас есть молодой 24- летний сотрудник, недавний выпускник вуза. Он только что завершил проект по планированию размещения конвейеров, сортировочных и упаковочных автоматов на линии по производству маленьких пластиковых бутылок. План оказался очень удачным. И менеджер линии, и работники очень довольны новым планом и говорят, что работать стало гораздо удобнее.

Сейчас вам предстоит побеседовать с этим сотрудником, показать, как вы довольны его работой над проектом, и выяснить, какую помощь по дальнейшему обучению и развитию его способностей ему можно оказать.

Информация для молодого сотрудника

Вы уже год работаете в отделе развития производства, который занимается планированием, организацией и контролем за размещением оборудования в производственных помещениях. Вы только что завершили работу над проектом размещения конвейеров, сортировочных и упаковочных автоматов в конце линии производства пластиковых бутылок. План оказался очень удачным. И менеджер этой линии, и работники очень довольны новым планом, и говорят, что сейчас работать стало гораздо легче.

Начальник вызвал вас к себе. Вы надеетесь, что он доволен результатами проекта. Если бы представилась возможность, вы бы хотели заниматься проектом автоматизации и компьютеризации производства. Вы слышали, что в этом году планируется провести автоматизацию основной линии по упаковке в целлофановую оболочку 0,5-литровых бутылок. Вам это очень интересно. Самым сложным для вас в последнем проекте было вести переговоры с различными компаниями о покупке конвейерных линий. Их торговые представители были очень напористыми. С ними было трудно общаться.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 12 Перевод

Информация для подчиненного

Вы здесь работаете последние три года. На аттестации вашей работе давали очень хорошую оценку. У начальника никогда не возникало причин быть недовольным вашей работой, и вы вполне уверены, что находитесь на хорошем счету. Вы хорошо разбираетесь в используемых системах, а с несколькими важными клиентами у вас даже приятельские отношения.

На двери соседнего отдела вы заметили объявление о вакансии на должность помощника менеджера и хотите попробовать получить ее, потому что в своем отделе вы не видите перспектив роста. С работой соседнего отдела вы знакомы, так как работали там раньше. Несколько раз вас даже посылали помочь им в периоды особо напряженной работы.

Вы обратились к начальнику принять вас «по личному вопросу», чтобы попросить его поддержать ваше заявление.

Информация для руководителя

Один из сотрудников попросил принять его «по личному вопросу». Через несколько минут он к вам придет. Сотрудник этот очень ценен. Компьютерная система в отделе достаточно сложная. Вам часто приходится нанимать людей на временную работу, и у них возникают проблемы с ее использованием. Этот сотрудник помогает решить все подобные проблемы и лучше всех разбирается во всех деталях этих систем. Кроме того, у вас есть один частный клиент, который тратит в вашей компании много денег и согласен иметь дело только с данным сотрудником. Однажды произошел случай, когда вы не смогли правильно отреагировать на его жалобу, а этот сотрудник все устроил для удовлетворения запросов этого клиента.

Вы рассматривали возможности его повышения, но в обозримом будущем вакансий не предвидится. Он вполне готов для повышения, хотя и есть необходимость поработать над основными «навыками общения с людьми». Скоро должна будет проводиться аттестация, где вы и собирались обсудить этот вопрос.

Вы надеетесь, что ничего серьезного не произошло. Просто нужно подождать и узнать, что он вам хочет сказать.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 13 Неуловимый монтер

Информация для руководителя

Вы руководите небольшим подразделением, расположенным в 35 км от основного производственного здания компании. У вас около сотни сотрудников, но обслуживание помещения и оборудования производят специалисты из главного корпуса. Один монтер отвечает непосредственно за обслуживание вашего участка. Но его очень трудно застать. Он постоянно перемещается на своем фургоне, поскольку кроме вашего участка также отвечает на вызовы с завода.

Вы уверены, что он просто создает видимость работы для своего начальника, а на самом деле работает по минимуму. Если он нужен вам, то говорит, что был на заводе, и наоборот. Когда его начинают проверять, то он отвечает, что ездил за запчастями и материалами. Его начальника это нисколько не волнует. Он ценит этого работника за его качества, которые нужны в случаях экстренного ремонта, и, надо отдать ему должное, этот монтер просто творит чудеса с оборудованием. Теперь вы намерены записывать время его посещений, чтобы контролировать, как он использует рабочее время (в конце концов, вы платите за его услуги из своего бюджета). Вы намерены обсудить ситуацию с его начальником или же потребовать, чтобы вам присылали другого монтера.

Информация для начальника бригады обслуживания

Вы руководите бригадой из двенадцати специалистов по обслуживанию оборудования. Все они, за исключением одного, работают на заводе. У каждого из них разная специализация, но любой способен выполнить основные работы по обслуживанию оборудования. Только для особо трудных заданий нужен узкий специалист. Один монтер прикреплен также и к отдельному зданию в нескольких км от завода. Он - один из самых ценных работников, хорошо разбирается в любом оборудовании, используемом в компании и на том удаленном участке. То, что он делает с поломанным оборудованием, просто на грани фантастики. Ему приходится возвращаться на завод в мастерскую, говорить с вами, брать какие-то инструменты и т.д. В его распоряжении есть служебный фургон для перемещений между заводом и участком. Менеджер удаленного участка жалуется, что он не может найти этого монтера в случае необходимости, и хочет с вами по этому поводу встретиться.

Но данный работник - член вашей бригады. Он подчиняется вам, а не тому менеджеру, и вы всегда можете найти своего работника. Вы сами решаете, где нужно работать монтеру в первую очередь, и вы не намерены передавать свои полномочия кому-то еще.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя подразделения;

- с позиции начальника бригады обслуживания.

Деловая игра 14 Поручение непрестижной работы

Информация для руководителя

Вы руководите отделом в компании, производящей комплектующие для легковых автомобилей. Каждый год компания готовит павильон на выставке, и каждый год несколько сотрудников из офисов помогают его установить и разобрать. В итоге они оказываются на побегушках у всех кому не лень из отдела продаж. В обязанности помощников входит: приносить экспонаты и следить за их состоянием, переносить их с места на место, упаковывать и распаковывать, грузить и разгружать, - список на этом не заканчивается.

В этому году от вашего отдела требуется один человек. Такая обязанность никогда не пользовалась популярностью - тяжелый, неблагодарный труд — но вам нужно кого-то туда направить. Вы выбрали человека, который еще этим не занимался (хотя есть и другие). Вы его выбрали за дружелюбие и готовность помогать. Кажется, он не должен слишком возражать. Нужно подчеркнуть, что кому-то надо делать эту работу, и делать ее хорошо. Придется уезжать в командировку и провести пару ночей вне дома.

Информация для подчиненного

Вы работаете в офисе компании недавно. Каждый год компания участвует в выставке. Нескольких человек отправляют помогать устанавливать и разбирать павильон компании. Никто не хочет этим заниматься, потому что приходится выполнять тяжелую, непривычную работу, за которую ничего не дождешься, кроме понуканий торговых представителей и приказов куда-нибудь бежать. Сотрудники отдела продаж осуществляют общее руководство, а остальным приходится бегать, выполнять грязную работу, оставаться после окончания рабочего дня и ничего за это не получать. За сверхурочную работу не платят. Вам только выдают бесплатные бутерброды на обед и оплачивают гостиницу (более дешевую, чем у людей из отдела продаж). Те, кому уже приходилось этим заниматься, считают, что с ними ужасно обращались. Вы еще не участвовали в подобном мероприятии, но много о нем наслышаны. Вы слышали, как руководитель говорил, что в этом году от вашего отдела требуется один человек, и вам не хотелось бы им оказаться. Вы не хотите уезжать из дома и выполнять, эту отвратительную работу. Пусть ее делает кто-нибудь другой. Руководитель только что вызвал вас к себе, и вы опасаетесь, что это по поводу выставки.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции руководителя;

- с позиции подчиненного.

Деловая игра 15 Кружок любителей кофе

Информация для заведующего филиалом компании

Вы заведуете небольшим филиалом компании. Вам подчиняются четыре менеджера и два секретаря. Ваши кабинеты расположены все вместе на третьем этаже главного здания, где работает небольшой штат административных работников. Никто из вас, ни секретари, ни менеджеры, не имеет жесткого графика работы, но у вас вошло в привычку приходить на работу примерно в одно и то же время, вместе попить кофе и поболтать в начале рабочего дня. Вы рассматриваете эту традицию как простой и эффективный способ укреплять отношения в команде и выяснять проблемы разных отделов. Такое приятное общение занимает всего несколько минут и нисколько не мешает работе.

Сейчас к вам идет административный менеджер, чтобы поговорить.

Информация для административного менеджера

Вы работаете в небольшом филиале компании, где в вашем подчинении находятся восемь административных работника. Ваш кабинет расположен в одном конце коридора, а другие менеджеры и два секретаря находятся в противоположной стороне. В течение последних недель менеджеры и секретари вместе с заведующим филиалом, вашим непосредственным начальником, завели привычку в начале рабочего дня собираться вместе на несколько минут, чтобы попить кофе и поболтать. Это очень удобно, и вы бы тоже хотели участвовать. Никто из этих работников, включая вас, не ограничен четкими рамками рабочего времени, но на ваших подчиненных эта привилегия не распространяется. Вы строго следите, чтобы все они вовремя приходили и тут же принимались за работу. Сейчас это делать не так легко, так как они видят и хорошо слышат, что происходит в офисах на другой стороне. Им не нравится, что они должны сразу же браться за работу, когда группа начальников находит время для сплетен. Нужно, чтобы ваш начальник что-нибудь предпринял по этому поводу, и поэтому вы попросили его о встрече.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции заведующего филиалом;

- с позиции административного менеджера.

Деловая игра 16 Конфликт интересов

Информация для начальника мастерской

Вы — начальник мастерской при компании, предоставляющей в аренду трейлеры. Все трейлеры должны регулярно проходить техосмотр. Один из трейлеров должен проходить техосмотр через неделю, и уже назначено время. Обычно у автослесаря уходит 2-3 дня на подготовку машины к техосмотру. Неделю назад вы в письменной форме уведомили менеджера по арендным контрактам о дате поведении осмотра и сообщили о том, что взамен дадите другой трейлер. Сегодня вы послали одного из своих работников забрать трейлер со стоянки клиента и оставить там взамен другой трейлер. Только что позвонил этот работник и сообщил, что трейлер загружен для поездки и вернется только через 4 дня. Это означает, что вам уже который раз придется еще раз посылать человека, платить двум слесарям за работу в выходные дни, вносить изменения в график. Остается либо это, либо перенесение даты техосмотра, что означает потерю денег и риск дождаться, пока закончится срок действия нынешнего техосмотра. Тогда его никто не возьмет в аренду. Сейчас вы собираетесь все обсудить с менеджером по контрактам.

Информация для менеджера по контрактам

Вы заведуете отделом аренды трейлеров. Один из наиболее ценных клиентов только что позвонил, чтобы сообщить, что пришли забрать арендованный им трейлер для прохождения техосмотра. Он впервые об этом слышит, и сейчас уже слишком поздно, потому что трейлер загрузили для 3-дневной поездки. Вернется он только в конце недели, как раз перед выходными, вот тогда его могут забрать. Вы с ним согласились и отправили человека из ремонтной мастерской обратно.

Обычно в мастерской составляется график проведения техосмотров. Они сообщают вам конкретные даты, посылают человека забрать машину и дают другую взамен. Вашим сотрудникам только остается уведомить клиента и убедиться, что трейлер можно будет забрать. Это всегда срабатывало, но вам нужно владеть полной информацией, когда трейлер доступен, а когда нет. Вы не знаете, что произошло в этот раз, но у начальника мастерских есть привычка делать все по-своему. Настало время взять больше контроля в свои руки.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции начальника мастерской;

- с позиции менеджера по контрактам.

Деловая игра 17 Консультация

Информация для старшего менеджера

Вы руководите большим отделом, состоящим из нескольких подразделений. Менеджер одного из них подала заявление на замещение вакансии в другом подразделении. После собеседования вы практически готовы предоставить ей эту работу. Она производит впечатление сознательной, умной, амбициозной и работящей сотрудницы. Результаты ее аттестаций были неизменно хорошими, и похоже, что она с успехом справится с этой работой. Перед тем как назначить ее на эту должность, вы хотите узнать мнение непосредственного начальника о результатах ее работы и, в особенности, насколько успешно она справлялась с ролью старшего сотрудника.

Информация для менеджера подразделения

Одна из ваших старших сотрудниц подала заявление на замещение вакансии менеджера в другом подразделении. Если она получит эту работу, вы с ней будете одинакового ранга. Вы наблюдали, как эта девушка карабкалась по карьерной лестнице. Вам она абсолютно несимпатична. Тяжело назвать конкретные причины, но ей нельзя доверять. Качество ее работы не вызывает нареканий, у нее мало ошибок, и подчиненные стараются для нее. Насколько вам известно, никогда не возникало никаких трений, но она вам просто неприятна. Кажется, что она заискивает перед всеми вышестоящими, и это у нее получается. Она добилась большого прогресса за то короткое время, что здесь работает. Не успеете оглянуться, и она уже будет вашим начальником! Для вас это полный ужас. Она всегда с вами вежлива, начиная с первых дней, и никогда не закатывала истерик. Ваш начальник хочет узнать ваше мнение о ней. Вы не можете допустить, чтобы он ей дал эту работу.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции старшего менеджера;

- с позиции менеджера подразделения.

Деловая игра 18 Жалоба клиента

Информация для клиента

Вы - постоянный клиент магазина запчастей и хорошо знаете его менеджера. По роду деятельности вы отвечаете за автомобильный парк вашей компании. В документах о поставках запчастей были обнаружены ошибки, это происходит уже в третий раз, и вы решили лично удостовериться, что исправления в документы будут внесены быстро и качественно. Вся эта ситуация крайне раздражает вас, вы готовы «сорваться». За прилавком стоит молодой ассистент, с ним-то и предстоит вести разговор.

Информация для ассистента

Вам 20 лет. Вы уже год работаете в магазине автозапчастей. Вы стоите за прилавком, страдая от головной боли после вчерашней вечеринки, к тому же сегодня утром вы опоздали на работу и теперь ждете, когда начальник сделает вам выговор.

Тут появляется какой-то сердитый мужчина, с которым вам совсем не хочется общаться. Нужно постараться от него отделаться. Сегодня утром к вам лучше не подходить! А он все равно пристает с какими-то вопросами!

Информация для заведующего магазином

Вы работаете в солидном магазине автозапчастей, у вас есть еще три ассистента. Одному из них всего 20 лет, но он считает, что все знает. Сегодня утром он опоздал на работу. Вы как раз собирались вызвать его, чтобы сделать ему выговор, когда услышали, что в магазине кто- то разговаривает на повышенных тонах. Кажется, это тот самый паренек, он к тому же еще грубит покупателю! Покупатель же, судя по голосу, один из самых ценных клиентов. Вам нужно срочно взять ситуацию под контроль.

Задание – рассмотрите ситуацию всесторонне и выработайте свое к ней отношение:

- с позиции клиента;

- с позиции сотрудника;

- с позиции заведующего магазином.

Примечание. В игре участвует три человека. Ее нужно проводить в два этапа: 1) клиент и сотрудник и 2) клиент, сотрудник и управляющий. Управляющий вступает в наиболее подходящий для этого момент.