Проект

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель:

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

11 ноября 2011 г.

Содержание

Государственная программа  развития сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы	3

Подпрограмма   «Развитие подотрасли растениеводства, переработки  И реализации продукции растениеводства»	32

подпрограмма  «РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, переработки и реализации продукции животноводства»	63

Подпрограмма  «Поддержка малых форм хозяйствования»	92

Подпрограмма  «ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОнНое РАЗВИТИЕ»	105

Подпрограмма  «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы»	115

Подпрограмма  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИи  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»	125

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»	140

Федеральная целевая программа  «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (проект)	145

Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель  России на период до 2020 года» (проект)	149

ТАБЛИЦА 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы	152

ТАБЛИЦА 2 Перечень основных мероприятий	166

ТАБЛИЦА 3 Оценка применения мер государственного регулирования  в сфере реализации государственной программы	189

ТАБЛИЦА 4 Сведения об основных мерах правового регулирования  в сфере реализации государственной программы	191

ТАБЛИЦА 5 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе	194

ТАБЛИЦА 6 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  за счет средств федерального бюджета	203

ТАБЛИЦА 7 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию государственной программы	249

# Государственная программа
 развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель Государственной программы | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Государственной программы | - | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Российская академия сельскохозяйственных наук |
| Подпрограммы Государственной программы | - | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»; Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»; Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»; Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»; Подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы»; Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы». |
| Программно-целевые инструменты Государственной программы | - | Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»; Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (проект); Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» (проект). Реализация ведомственных целевых программ не предусматривается. |
| Цели Государственной программы | - | 1. обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; 2. повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК; 3. обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 4. воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства; 5. устойчивое развитие сельских территорий |
| Задачи Государственной программы | - | 1.1 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 1.2 осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных животных; 2.1 поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 2.2 повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 2.3 поддержка малых форм хозяйствования; 2.4 обеспечение функций управления в сфере реализации Государственной программы, совершенствование системы информационного обеспечения АПК; 2.5 научное обеспечение реализации мероприятий государственной программы; 3.1 повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 4.1 стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; 4.2 создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 4.3 развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 5.1 диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения |
| Целевые индикаторы и показатели Государственной программы |  | - Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) - Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) - Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) - Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий - Рентабельность сельскохозяйственных организаций |
| Этапы и сроки реализации Государственной программы | - | Срок реализации программы: 2013-2020 гг. В ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» предусматривает два этапа: 2014-2017 гг. и 2018-2020 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | - | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 2 489 130 113,39 тыс. руб. (в текущих ценах), в т.ч. Минсельхоз России - 2 310 268 258,70 тыс. руб., Россельхозакадемия - 84 973 243,30 тыс. руб., Россельхознадзор - 93 888 611,39 тыс. руб. Объем финансового обеспечения из средств федерального бюджета на реализацию Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» составляет 569 782 325,10 тыс. руб., Подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 701 882 347,16 тыс. руб., Подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» - 109 241 301,37 тыс. руб., Подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» - 121 567 195,07 тыс. руб., Подпрограммы «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» - 98 673 895,93 тыс. руб., Подпрограммы «Обеспечение функций управления реализацией Государственной программы» - 306 840 948,76 тыс. руб., ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» - 7 720 000,00 тыс. руб., ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 319 698 100,00 тыс. руб., ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» - 253 724 000,00 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит: 2013 г.; 215 329 700,96; тыс. руб.. 2014 г.; 258 034 266,36; тыс. руб.. 2015 г.; 283 021 779,07; тыс. руб.. 2016 г.; 306 434 827,68; тыс. руб.. 2017 г.; 326 653 646,60; тыс. руб.. 2018 г.; 345 068 666,30; тыс. руб.. 2019 г.; 366 911 272,92; тыс. руб.. 2020 г.; 387 675 953,51; тыс. руб.. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 1 380 907 179,21 тыс. руб., из средств внебюджетных источников – 526 738 954,52 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | - | повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров в общих их ресурсах к 2020 г. до: зерно – 99,8%, сахар – 91,2%, растительное масло – 82,8%, картофель – 99,7%, мясо и мясопродукты – 88,9%, молоко и молокопродукты –85,3%; |
|  |  | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2010 г. – на 39%, пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 60%; |
|  |  | обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 8,8%; |
|  |  | техническое перевооружение, реконструкция и ввод новых орошаемых и осушенных земель – 10,3 млн. га; |
|  |  | рост производительности труда к 2020 г. по отношению к ее уровню в 2009 г. на 70%; |
|  |  | повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 23% |

1. Общая характеристика сферы реализации Государственной 
программы, основные проблемы и прогноз развития АПК 
на период до 2020 года

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Государственная программа) разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Государственная программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Концепции развития сельских территорий на период до 2020 года, действующей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, а также ряда других федеральных и ведомственных целевых программ по проблемам развития агропромышленного комплекса страны.

1.1 Общая характеристика состояния и основные проблемы 
развития АПК

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. В 2006-2011 годы (оценка) среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 г., составили 3,2%, пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 4,1%.  По сравнению с предыдущим пятилетием валовой сбор зерна вырос на 8%, подсолнечника – 40%, сахарной свеклы – 46%, прирост производства скота и птицы в 2010 г. к 2006 г. достиг 30%, в том числе мяса свиней – 35,6%, мяса птицы – 69,9%.

Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.

Вместе с тем, перечень проблем обеспечения поступательного экономического развития АПК сохраняется. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., а также жестокая засуха в 2010г., охватившая 43 субъекта Российской Федерации, в которых сосредоточено более 60% посевных площадей страны, негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства, балансе экспорта и импорта.

В числе проблем следует выделить:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности, что предопределило доминирование на рынке импортных машин и оборудования;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.

1.2 Прогноз развития АПК на период до 2020 года

Динамика развития АПК на период до 2020 г. будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие как:

увеличение инвестиций на повышение плодородия и развития мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на базе восстановления и развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения;

экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.

Прогноз реализации Государственной программы основывается на достижении уровней её основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов по соответствующим подпрограммам и федеральным целевым программам, включенным в Государственную программу.

В части основных показателей Государственной программы прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г. к 2010 г. – 142,8% (к 2009 г. – 126,7%), в том числе продукции растениеводства – 165,6% (к 2009 г. – 126,2%), продукции животноводства – 124,5% (к 2009 г. – 125,7%);

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2020 г. к 2009 г. – 1,6 раза;

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 г. к 2010 г. – 2,3 раза;

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020г. – до 25%;

достижение соотношения уровней заработной платы в сельскохозяйственных организациях и в среднем по экономике страны к 2020 г. до 95%;

индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий в 2020 г. к 2010  г. – 1,7 раза.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений (с 38 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов в 2010 г. до 80-100 кг в перспективе) и выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расширение их посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении. Более оптимистические возможности связаны с развитием свиноводства и птицеводства.

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 г. должен составить не менее 2,4-2,5%, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 4,3-5,0%. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, плодоовощной продукции. Уровень использования производственных мощностей достигнет 85%.

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов позволят (с учетом допустимого импорта) обеспечить питание населения страны по рациональным нормам (кроме молока, плодов и фруктов) и таким образом приблизиться к решению основных задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме зерна и продуктов его переработки, на внешний рынок страна может выйти с такими продуктами как сахар, растительное масло, сухое молоко, мясо птицы и свиней.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
 Государственной программы

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.

К приоритетам первого уровня относятся:

в сфере производства –  зерновой подкомплекс,  включающий селекцию и семеноводство, размещение и технологию производства как обеспечивающий устойчивость в целом АПК и в значительной мере экономики страны;

скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества страны, в первую очередь,  наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, территориальной целостности страны;

в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемых пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК;

в институциональной сфере – развитие кооперации, интеграционных связей в АПК и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров;

научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия формирования инновационного агропромышленного комплекса.

Приоритеты второго уровня включают такие направления, как:

развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство;

обеспечение животноводства растительным кормовым белком;

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка;

минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по зонам и регионам страны.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
 решения задач Государственной программы

3.1 Цели и задачи реализации Государственной программы

Целями Государственной программы на период до 2020 г. являются:

1) обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;

2) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК;

3) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;

4) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

5) устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения этих целей в Государственной программе предусматривается решение следующих задач, реализуемых в федеральных целевых программах и подпрограммах:

1.1   стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

1.2 осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных животных;

2.1 поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

2.2 повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

2.3 поддержка малых форм хозяйствования;

2.4 обеспечение функций управления в сфере реализации Государственной программы, совершенствование системы информационного обеспечения АПК;

2.5 научное обеспечение реализации мероприятий государственной программы;

3.1 повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

4.1 стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

4.2 создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

4.3 развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

5.1 диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения

3.2 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
Государственной программы

Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются на двух уровнях:

общие – в целом для Государственной программы;

частные – по каждой из подпрограмм Государственной программы и включенных в нее федеральных целевых программ.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы и включенных в нее подпрограмм и федеральных целевых программ.

К общим показателям (индикаторам) Государственной программы отнесены:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий;

рентабельность сельскохозяйственных организаций;

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы приведены в приложении №1.

4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы
 реализации Государственной программы

В результате реализации Государственной программы будет обеспечено достижение установленных значений по большинству основных показателей Доктрины продовольственной безопасности российской Федерации.

В результате удельный вес отечественной  продукции в общих ресурсах составит: зерна – 99,8%, сахара – 91,2%, растительного масла – 82,8%, картофеля – 99,7%, мяса и мясопродуктов – 88,9%, молока и молокопродуктов – 85,3%.

Валовой сбор зерна повысится к 2020 г. до 125 млн т против 85,2 млн т в среднем за 2006-2010 гг., или на 46,7%, сахарной свеклы – до 42 млн т против 27,1 млн т, или на 55%, семян подсолнечника – до 7,5 млн т против 6,3 млн т, или на 19%. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, увеличению внесения минеральных удобрений до 80-100 кг д.в. на 1 га посева, росту площадей используемых мелиорированных земель к 2020 г. до 10,3 млн га.

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 г. возрастет по сравнению с 2010 г. до 14,1 млн т, или на 34,3%, молока – до 36  млн т, или на 13,2%. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.

Производительность труда повысится по отношению к ее уровню в 2010 г. в 1,7 раза, что будет способствовать росту среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве до 45 тыс. руб., или до 95% среднего ее уровня по экономике страны.

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 8,8%, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 25%.

Все это позволит существенно повысить конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Сроки реализации Государственной программы – 2013-2020 гг.

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» включает два этапа – 2014-2017 гг. и 2018-2020 гг. Это соответствует  положениям Концепции устойчивого социального развития сельских территорий Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм Государственной программы

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, а также федеральные целевые программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих продовольственную независимость страны, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования в условиях расширения мирохозяйственных связей, устойчивое развитие сельских территорий, позитивное влияние на макроэкономические показатели страны. Реализация ведомственных целевых программ не предусматривается.

Подпрограммы развития растениеводства и животноводства построены по схеме, включающей четыре блока основных мероприятий: производство сельскохозяйственной продукции соответствующих видов; ее переработки; развития инфраструктуры и регулирования рынков; кредитование и страхование.

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» включает основные мероприятия:

повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот;

сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных растений;

развитие селекции и семеноводства;

стимулирование развития производства основных сельскохозяйственных культур;

развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками;

развитие производства продукции  растениеводства в защищенном грунте;

поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации;

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства;

снижение рисков в подотраслях растениеводства;

развитие переработки продукции растениеводства;

регулирование рынков продукции растениеводства.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются объемы производства основных видов продукции растениеводства, пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади закладки многолетних насаждений и виноградников, площади посевов кормовых культур в районах Крайнего Севера, удельный вес отечественного производства в ресурсах внутреннего рынка зерна, сахара, растительного масла, картофеля.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета за весь период ее реализации составляет 
569 782 325,10 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 97 063 854,31 тыс. руб.

В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции» выделены основные мероприятия:

племенное животноводство;

развитие молочного и мясного животноводства;

развитие овцеводства и козоводства;

развитие северного оленеводства и табунного коневодства;

предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации;

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации;

развитие переработки продукции животноводства;

поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства;

снижение рисков в подотраслях животноводства;

регулирование рынков продукции животноводства.

Индикаторами реализации подпрограммы являются объемы производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, сыров, масла животного, мощностей по убою скота и его первичной переработки, удельный вес отечественной мясной и молочной продукции в общих их ресурсах.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета составит за весь период ее реализации 
701 882 347,16 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 102 026 432,06 тыс. руб.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» представляет собой продолжение и расширение мероприятий государства в области поддержки малого предпринимательства, включая основные направления:

поддержка начинающих фермеров;

развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;

кредитование малых форм хозяйствования;

государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие: количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств; количество построенных ими или реконструированных семейных животноводческих ферм; объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых малыми формами хозяйствования; прирост выручки сельскохозяйственных и потребительских кооперативов; площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации за счет средств федерального бюджета составит 
109 241 301,37 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 15 696 560,38 тыс. руб.

В подпрограмму «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» вошли следующие основные мероприятия:

обновление парка сельскохозяйственной техники;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельскохозяйственном производстве;

модернизация машиноиспытательных станций;

развитие системы сельскохозяйственного консультирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях;

создание и развитие  деятельности инновационных центров.

Индикаторами реализации подпрограммы являются: объемы приобретения основных видов техники сельскохозяйственными организациями; объемы испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования машинно-испытательными станциями; доля энергетических ресурсов, производимых сельскохозяйственными организациями с использованием возобновляемых источников энергии; количество региональных организаций сельскохозяйственного консультирования и инновационных центров; удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве и в производстве пищевых продуктов.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета за весь период ее реализации составит 121 567 195,07 тыс. руб., в том числе в 2020 г. –  18 084 800,53  тыс. руб.

Подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» включает основные мероприятия:

реализация перспективных инновационных проектов, финансируемых на конкурсной основе Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

фундаментальные исследования в соответствии с Планом фундаментальных исследований сельскохозяйственной науки, который формируется в составе программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук, принимаемой Правительством Российской Федерации.

Индикаторы реализации подпрограммы: число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств), на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки; объем средств, поступивших научным организациям  от передачи технологий; объем средств, поступивших научным организациям  по договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание научно-технических услуг); число новых  сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки; число новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, насекомых, в том числе трансгенных, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета за весь период ее реализации составляет по Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 15 580 652,63 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 2 310 070,28 тыс. руб., Россельхозакадемии –         83 093 243,30 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 14 100 988,30 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» включает следующие основные мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Государственной программы;

совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве;

совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей;

выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы;

создание Государственной автоматизированной системы управления в сфере АПК (ГАСУ АПК);

обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

В качестве индикаторов реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены:

индексы объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в процентах к предыдущему году;

уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций, доля региональных и муниципальных органов управления АПК, использующих индивидуальные ресурсы СГИО (ГАСУ АПК);

уровень паспортизации сельскохозяйственных товаропроизводителей;

доля земель сельскохозяйственного назначения, охваченных системой государственного мониторинга;

количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в электронном виде;

cоответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы;

cохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия);

выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов;

выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов;

выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской Федерации;

вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот в результате снятия карантина и сокращения площадей карантинных фитосанитарных зон;

увеличение процента площади проконтролированных земель к общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета за весь период ее реализации составляет по Министерству сельского хозяйства Российской Федерации - 212 952 337,37 тыс. руб., в том числе в 2020 г. - 31 245 261,03 тыс. руб., Россельхознадзору –         93 888 611,39 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 11 468 386,62 тыс. руб.

В Государственную программу входят федеральные целевые программы по проблеме социального развития сельских территорий:

«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858;

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Федеральная целевая программа, рассчитанная на период до 2020 года, состоит из следующих основных мероприятий:

стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и  молодых специалистов;

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;

поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;

грантовая поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий  жизнедеятельности;

поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития;

научно-методическое обеспечение реализации мероприятий.

Индикаторы реализации мероприятий Федеральной целевой программы включают: количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственной сфере сельской экономики; ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и специалистов; ввод в действие объектов социально-инженерной инфраструктуры села; количество сельских поселений, в которых реализованы пилотные проекты комплексной компактной застройки и благоустройства; количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку; доля миграционно настроенного населения в общей численности сельского населения, в том числе молодежи в возрасте 16-30 лет.

Общий объем финансирования Федеральной целевой программы за счет средств федерального бюджета за 2014-2020 гг. составит 319 698 100,00 тыс. руб., в том числе в 2020 г. 61 709 600,00 тыс. руб.

Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» предусматривает осуществление следующих основных мероприятий по:

техническому перевооружению, реконструкции и строительству мелиоративных систем и отдельно расположенных гидромелиоративных сооружений;

противопаводковым мероприятиям, мелиоративным мероприятиям на рыбоводных прудах, агролесомелиоративным и фитомелиоративным мероприятиям;

поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию, восстановлению, реконструкции и модернизации внутрихозяйственных оросительных и осушительных систем;

научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области мелиорации.

Индикаторами реализации Федеральной целевой программы являются: увеличение сельскохозяйственных угодий, на которых осуществлено строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение гидромелиоративных систем; площади, на которых предотвращено выбытие их из оборота за счет проведения культуртехнических и других работ; водосбережение за счет повышения КПД гидромелиоративных систем; площади обводнения территорий и защита от затопления и подтопления.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета за весь период реализации Федеральной целевой программы составит 253 724 000,00 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 33 970 000,00 тыс. руб.

Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения приведены в приложении № 2.

6. Обобщенная характеристика мер государственного
 регулирования

Меры государственного регулирования реализации Государственной программы включают следующие группы экономических инструментов.

Прямое субсидирование отдельных мероприятий за счет средств федерального бюджета, как правило, с софинансированием из бюджетов субъектов Российской Федерации.

К таким мероприятиям относятся:

развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, племенного дела в животноводстве и птицеводстве, стимулирование развития скотоводства;

компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями основных видов материально-технических ресурсов, включая новую технику, минеральные удобрения и средства защиты растений, энергоресурсы, на отдельные мероприятия, в том числе на страхование посевов сельскохозяйственных культур;

государственная поддержка (в виде субсидий) уплаты процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными и другими товаропроизводителями АПК в коммерческих банках;

Прямые финансовые вложения на осуществление мероприятий капитального характера, в том числе на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка, социальное развитие сельских территорий;

Таможенно-тарифное регулирование с учётом конъюнктуры внутреннего и мирового рынка.

Характеристика мер государственного регулирования в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включая обоснование необходимости и оценку результатов их применения приведены в приложении № 3.

Российская Федерация находится в процессе присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), являющейся главной международной организацией, регулирующей торговлю между государствами.

При вступлении в ВТО Российской Федерации предстоит принять нормы и правила международной торговли, разработанные странами-участницами ВТО.

Все меры внутренней государственной поддержки сельского хозяйства классифицируются на основе главного критерия: оказывают ли они «искажающее» воздействие на торговлю и производство.

Группа мер так называемой «зеленый корзины» включает меры государственной поддержки, не оказывающие или оказывающие минимальное искажающее воздействие на торговлю или воздействие на производство.

Государственные расходы в рамках «зеленой корзины» предусмотрены по следующим основным направлениям:

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ, на возмещение части затрат для проведения противоэпизоотических, организационных и иных мероприятий субъектами Российской Федерации, на развитие производства по альтернативным видам электроэнергии, на создание системы анализа угроз и рисков развитию  АПК и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов решений и рекомендаций в сфере  управления АПК.

Кроме того, в зеленую корзину входят:

компенсация части затрат по страховым платежам;

гранты на создание К(Ф)Х и на бытовое  обустройство  начинающих  фермеров, проведение Всероссийского конкурса «Лучший фермер»;

реализация перспективных инновационных проектов  в агропромышленном комплексе;

финансирование мероприятий НИОКР;

реабилитация почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Меры внутренней поддержки, оказывающие искажающее воздействие на торговлю и влияющие на производство, классифицируются как меры «желтой корзины» и они предусмотрены по следующим направлениям:

компенсация части затрат на приобретение средств химизации, на известкование кислых почв, на фосфоритование почв, на гипсование солонцовых земель, на  агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв;

субсидирование части затрат по вовлечению сельхозугодий в сельскохозяйственное производство, на приобретение элитных семян, на материально-техническое переоснащение ФГУ, на закладку и уход  за виноградниками и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей: технологического газа, тепловой энергии, электрической энергии, процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

субсидирование части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, (займам) на развитие сельскохозяйственного производства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции;

поддержка племенного животноводства;

субсидии на 1 литр молока, субсидии по частичному возмещению затрат на содержание коров, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, оленей, маралов, мясных и молочных табунных лошадей;

капитальные вложения;

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации Государственной программы

(при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы)

Минсельхоз России разработал порядки определения нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с их утвержденным перечнем для федеральных государственных учреждений, оказывающих эти услуги в разных сферах деятельности, в том числе в области сельского хозяйства.

Разработка указанных порядков осуществлялась с учетом общих методологических подходов к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) рекомендованных Минэкономразвития России и Минфином России.

Во исполнение пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»  издан приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 февраля 2011 г. N 29 г. «Об утверждении Порядков определения нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений».

Настоящим приказ утверждены порядки определения нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, государственных услуг (работ) в области сельского хозяйства, в том числе:

Порядок определения нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, государственных услуг (работ) в области сельского хозяйства и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений;

Порядок определения нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, государственных услуг (работ) в области образования и нормативных затрат на содержание имущества федеральных Государственных учреждений;

Порядок определения нормативных затрат на оказание Федеральным государственным учреждением «Поликлиника Минсельхоза России» государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества;

Порядок определения нормативных затрат на оказание Федеральным государственным учреждением «Детский сад N 694 Минсельхоза России» государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества;

Порядок определения нормативных затрат на оказание федеральным государственным учреждением «Оздоровительный комплекс «Полушкино» государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества.

8. Обобщенная характеристика основных мероприятий, 
реализуемых субъектами Российской Федерации

Основные мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации в составе Государственной программы обеспечивают достижение её целей и задач, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования региональных агропромышленных комплексов и реализуются на основе:

софинансирования мероприятий с федеральным бюджетом в размерах, определенных в Государственной программе или в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

реализации экономически значимых региональных программ, финансирование которых осуществляется при поддержке средств федерального бюджета;

разработки, принятия и реализация региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с 2013 года по 2020 год, финансируемых из средств бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации или внебюджетных источников.

9. Участие государственных корпораций, акционерных обществ
 с государственным участием в реализации Государственной программы

В реализации Государственной программы принимают участие
ОАО «Росагролизинг», ОАО «Россельхозбанк» и  ОАО «Объединенная зерновая компания».

ОАО «Росагролизинг» является государственной компанией, выполняющей задачи, поставленные Правительством Российской Федерации по обеспечению отечественных сельхозтоваропроизводителей современной сельскохозяйственной техникой, высокотехнологичным животноводческим оборудованием и высокопродуктивным племенным скотом по системе федерального лизинга.

С 2008 года ОАО «Росагролизинг» является исполнителем Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы по обеспечению регионов России племенным скотом, животноводческим оборудованием и сельхозтехникой в комплексе.

Реализация этих направлений Государственной программы позволяет внедрить высокопроизводительные ресурсосберегающие технологии, повысить техническую оснащенность сельхозпроизводства, провести техническое перевооружение действующих животноводческих комплексов (ферм), ввести в эксплуатацию новые мощности.

ОАО «Росагролизинг» осуществляет новые направления деятельности. По системе федерального лизинга компания поставляет технологическое оборудование для хранения и переработки рыбной продукции, а также сельскохозяйственную технику для орошения и мелиорации, оборудование для овощехранилищ, технику для пожаротушения.

ОАО «Россельхозбанк»- это  государственный специализированный сельскохозяйственный банк, 100 % акций которого находится в собственности Правительства Российской Федерации.

В 2006—2007 годах Россельхозбанк стал активным участником приоритетного национального проекта «Развитие АПК», а с 2008 года приступил к выполнению задач, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы.

Одной из основных задач ОАО «Россельхозбанк» является кредитно-финансовое  обеспечение мероприятий Государственной программы. Общий объем представленных кредитов к концу 2010 года по данному направлению приблизился к 1 трлн.рублей.

ОАО «Объединённая  зерновая компания» – российская государственная агропромышленная компания, ориентированная на развитие и эксплуатацию объектов инфраструктуры зернового рынка, реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, активное проведение торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 приоритетными направлениями деятельности ОАО «Объединенная зерновая компания» определены увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизацию и строительство элеваторов и портовых терминалов.

В качестве вклада в уставный капитал ОАО «Объединенная зерновая компания» Правительство Российской Федерации передает пакеты акций 31 предприятия, которые находятся в 18 субъектах Российской Федерации.

Долгосрочная стратегия компании предусматривает эффективное управление активами, инвестиции в новые объекты инфраструктуры и создание на базе собственного транспортно-логистического комплекса лидера зернового рынка России.

ОАО «Объединенная зерновая компания» является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, главная цель которых поддержать отечественных сельхозпроизводителей и повысить их конкурентоспособность.

ОАО «Объединенная зерновая компания» намерена активно использовать механизмы государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных программ и проектов.

10. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав
Государственной программы реализуемых федеральных целевых 
программ

Перечень подпрограмм определен в целях выполнения поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и достижения целей и задач, определенных основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно: увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижения показателей Доктрины продовольственной безопасности по тем направлениям сельскохозяйственного производства, по которым рентабельность не достаточна для их самостоятельного эффективного развития.

Структура и перечень подпрограмм, а также включённых в Государственную программу федеральных целевых программ, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление реализацией Государственной программы.

Состав подпрограмм и федеральных целевых программ рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике страны.

Основным фактором, определившим динамику развития агропромышленного комплекса за 2009-2010 годы, стала аномальная засуха.

Это обострило и без того очевидную необходимость создания правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на снижение влияния неблагоприятных природно-климатических условий на развитие сельскохозяйственного производства.

Одним из таких надежных средств противостояния аномальным проявлениям климата, является мероприятии по восстановлению, реконструкции и развитии мелиорации земель, которые предусмотрены в ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года».

Мероприятия по созданию благоприятных и привлекательных социальных условий жизни сельского населения, особенно молодежи, включая жилищные условия, здравоохранение, образование, дорожно-транспортную и иную инфраструктуру предусмотрены в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

11. Объемы финансовых ресурсов, необходимые для реализации 
Государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 2 489 130 113,39 тыс. руб. (в текущих ценах), в т.ч. Минсельхоз России - 2 310 273 258,70 тыс. руб., Россельхозакадемия - 84 973 243,30 тыс. руб., Россельхознадзор - 93 888 611,39 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит:

| 2013 г. | 215 329 700,96 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 258 034 266,36 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 283 021 779,07 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 306 434 827,68 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 326 653 646,60 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 345 068 666,30 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 366 911 272,92 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 387 675 953,51 | тыс. руб. |

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 1 380 907 179,21 тыс. руб., из средств внебюджетных источников – 
526 738 954,52 тыс. руб.

По отдельным подпрограммам и федеральным целевым программам объемы финансирования приведены в приложениях к Государственной программе № 6, 7.

12. Риски реализации Государственной программы и меры 
по управлению этими рисками

При реализации целей и задач Государственной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных  результатов.

К рискам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.

Управление рисками реализации Государственной программы будут осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ);

проведения мониторинга угроз и рисков развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;

подготовки и представления в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» (от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ) ежегодно в Правительство Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации Национального доклада о ходе и результатах реализации Государственной программы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Государственной программы.

13. Методика оценки эффективности Государственной программы

Эффективность реализации Государственной программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы валовой продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций – на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика производительности труда и уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны – на степень решения социальных проблем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчёта динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Показатели подпрограмм и федеральных целевых программ предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральной службой государственной статистики ежеквартально обобщают и анализируют статистическую и ведомственную отчётность по использованию бюджетных средств и реализации других показателей Государственной программы для предоставления информации в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации, размещения этой информации на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Для повышения эффективности использования средств федерального бюджета Минсельхозом России с субъектами Российской Федерации ежегодно заключаются соглашения о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства (далее – Соглашение).

Соглашением предусматриваются следующие обязательства субъектов Российской Федерации:

- обязательство представлять в Минсельхоз России утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, определяющие порядок и условия предоставления средств государственной поддержки получателям;

- обязательство еженедельно представлять в Минсельхоз России информацию о доведении средств государственной поддержки до получателей;

- обязательство по подготовке и утверждению решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации графика доведения средств государственной поддержки до получателей и согласованию его с Минсельхозом России до подписания соглашения.

Оценка эффективности выполнения показателей Государственной программы производится на основе представляемой ежеквартально субъектами Российской Федерации информации о выполнении соответствующих индикаторов и количественных показателей, определенных в утверждаемым Минсельхозом России "паспорте региона".

Минсельхозом России осуществляется еженедельный мониторинг за использованием субъектами Российской Федерации средств федерального бюджета, выделяемых на цели государственной поддержки. Приказами Минсельхоза России определены формы, сроки и порядок предоставления субъектами Российской Федерации отчетности по всем направлениям государственной поддержки.

Органы управления АПК субъектов Российской Федерации, уполномоченные на взаимодействие с Минсельхозом России (далее – уполномоченные органы) предоставляют по установленной форме необходимые для проведения анализа данные, на основании которых, в случае выявления отклонения от взятых на себя субъектом Российской Федерации обязательств проводится работа по определению причин невыполнения.

- В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением о предоставлении субсидии значения целевых показателей использования субсидий, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации принимает решение о сокращении размера предоставляемых субсидий на год, следующий за отчетным финансовым годом.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации (выборочно) не реже одного раза в три года и в заключительный год реализации Государственной программы проводит выборочное обследование сельскохозяйственных и других товаропроизводителей агропромышленного комплекса, хозяйств населения по вопросам реализации Государственной программы.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно в срок до 15 мая готовит Национальный доклад о ходе и результатах реализации Государственной программы (далее – Национальный доклад). В Национальном докладе дается оценка хода реализации Государственной программы в целом, по ее подпрограммам и вошедшим в неё федеральным целевым программам за прошедший год, а по наиболее значимым показателям (индикаторам) – нарастающим итогом. По каждой подпрограмме, федеральной целевой программе анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них показателей (индикаторов), эффективность использования бюджетных средств.

Национальный доклад представляется в установленном порядке в Правительство Российской Федерации и после его утверждения направляется в Федеральное Собрание Российской Федерации, публикуется в средствах массовой информации и размещается на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» Министерством сельского хозяйства Российской Федерации создается экспертная комиссия, которая ежегодно в указанные выше сроки составляет заключение, содержащее оценку результатов реализации и эффективности подпрограмм (основных направлений), федеральных целевых программ, входящих в Государственную программу, степень достижения целей и задач Государственной программы и рекомендации о внесении изменений и дополнений в указанные подпрограммы (основные направления),федеральные целевые программы.

В состав указанной экспертной комиссии входят независимые эксперты, представители отраслевых ассоциаций сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и других некоммерческих организаций, представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Заключение экспертной комиссии направляется одновременно с Национальным докладом в органы государственной власти Российской Федерации, публикуется в средствах массовой информации и размещается на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

# Подпрограмма  
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
И реализации продукции растениеводства»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства, обеспечение населения страны продовольствием на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, совершенствования государственного регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 2. Повышение конкурентоспособности отечественной растениеводческой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках, в целях импортозамещения и наращивание экспортного потенциала. |
| Задачи подпрограммы | 1. Оптимизация структуры посевных площадей, в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов. 3. Увеличение объемов производства и переработки зерна, маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), винограда, плодово-ягодной продукции, льно(пенько) волокна, сои, рапса. 4. Расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной модернизации материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства. 5. Формирование системы предприятий по приготовлению готовых блюд и полуфабрикатов (глубокая переработка продукции растениеводства) для обеспечения сбалансированным питанием организованных коллективов учреждений образования, силовых и других структур. 6. Развитие социально значимой для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей кормовой базы, а также использование низкопродуктивной пашни. 7. Увеличение экспортного потенциала за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке растениеводческой продукции, сырья и продовольствия. 8. Повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров, вырабатываемых из растениеводческой продукции, до уровня, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 9. Развитие системы страхования и кредитования подотрасли растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков. 10. Развитие институтов агропродовольственного рынка, способствующих развитию конкуренции, эффективной системы ценообразования, обеспечивающей сглаживание колебаний цен на растениеводческую продукцию, сырье и продовольствие, инвестиционную привлекательность их производства. 11. Регулирование рынка растениеводческой продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей из всех субъектов Российской Федерации на внутренних рынках, а также содействующее продвижению отечественной продукции на внешние рынки. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Производство зерна и зернобобовых, маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), льно(пенько)волокна, сои, рапса, плодов и ягод, винограда. 2. Площадь закладки многолетних насаждений и виноградников. 3. Производство муки, крупы, диетических хлебобулочных изделий. 4. Производство подсолнечного масла, сахара из сахарной свеклы, плодоовощных консервов. 5. Объем производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов. 6. Удельный вес отечественного производства в ресурсах внутреннего рынка по зерну, товарность по зерну картофелю, овощам |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2013 – 2020 гг. Этапы реализации не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 569 782 325,11тыс. руб. (в текущих ценах). Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит: 2013 г.; 53 426 992,91; тыс. руб.. 2014 г.; 56 116 642,79; тыс. руб.. 2015 г.; 60 962 157,49; тыс. руб.. 2016 г.; 65 203 435,73; тыс. руб.. 2017 г.; 71 174 309,76; тыс. руб.. 2018 г.; 78 506 340,07; тыс. руб.. 2019 г.; 87 328 592,04; тыс. руб.. 2020 г.; 97 063 854,31; тыс. руб.. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 1105276602,56 тыс. руб., из средств внебюджетных источников – 194691257,54 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение производства зерна до 125 млн. т., его интервенционного фонда – до 12,5 млн. т., экспортного потенциала зерна – до 41,5 млн. т. - Увеличение производства муки – до 10300 тыс. т., крупы – до 1400 тыс. т. - Увеличение производства подсолнечника – до 7,5 млн. т., подсолнечного масла – до 3300 тыс. т. - Увеличение производства сахарной свеклы – до 42 млн. т., объема заготовленной свеклы – до 37,8 млн. т., производство сахара – до 5,4 млн. т. - Увеличение производства картофеля – до 34 млн. т., овощей – до 17,9 млн. т, в том числе 1,7 млн. т. защищенного грунта. - Увеличение производства льно(пенько)волокна до 95 тыс. т. - Увеличение производства сои – до 3,75 млн. тонн, рапса – до 1,15 млн. тонн. - Увеличение производства плодов и ягод – до 4,13 млн. т., винограда – до 581,4 тыс. т., плодоовощных консервов – до 11597 муб. - Доведение доли отечественного производства в товарных ресурсах (с учетом переходящих остатков): сахара – до 96,7%, при этом доли сахара из сахарной свеклы в общем объеме производства – до 91,5%, масла растительного – до 84%. - Увеличение экспорта: сахара – до 250 тыс. т, масла растительного – до 1,6 млн. т. - Увеличение потребления на душу населения: сахара – до 39,6 кг, масла растительного – до 14,3 кг в год. - Доведение обеспеченности всех участников зернового и масличного рынков современными зернохранилищами до 43,03 %, линейными элеваторами – до 49,13 %, узловыми элеваторами – до 64,52 %, производственными элеваторами – до 50,21 %, прирост современных мощностей единовременного хранения на 17,07 млн. т. - Доведение обеспеченности сахарных заводов современными емкостями хранения сахара до 70%, хранения сушеного жома - до 70 %; свекловичной мелассы - до 90 %. - Увеличение емкости современных хранилищ картофеля, овощей и фруктов на 2 125 тыс. т единовременного хранения. - Увеличение площади закладки многолетних насаждений с 4,5 до 12,5 тыс. га в год, виноградников - с 3,5 до 8,0 тыс. га. - Увеличение объема производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов (глубокая переработка продукции растениеводства) до 300 тыс. т. |

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

I. Сфера  реализации  подпрограммы,  основные  проблемы и оценка  последствий  инерционного  развития

Подпрограмма охватывает зерновой, масложировой, картофельный, плодоовощеконсервный, свеклосахарный, льняной подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства, их первичной и глубокой переработке, логистику, регулирование рынков.

II. Приоритеты  государственной  политики  в сфере  реализации  подпрограммы

Подпрограмма разработана  в  соответствии с Программой повышения почвенного плодородия,  Стратегией развития селекции и семеноводства, Программой развития свеклосахарного подкомплекса, Программой развития виноградарства Российской Федерации, создание инфраструктуры хранения столового винограда и его промышленной переработки, Программой развития садоводства, Программой развития овощеводства.

III. Цели и задачи подпрограммы

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства являются:

- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки  продукции растениеводства, обеспечение населения страны продовольствием на уровне рациональных норм потребления, развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, совершенствования государственного регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

- повышение конкурентоспособности отечественной растениеводческой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках,           в целях импортозамещения и наращивания экспортного потенциала.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Оптимизация структуры посевных площадей, в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов.

3. Увеличение объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции.

4. Расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной модернизации материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства.

5. Регулирование рынка растениеводческой продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей из всех субъектов Российской Федерации на внутренних рынках, а также содействующее продвижению отечественной продукции на внешние рынки.

IV. Сроки  реализации  подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2013-2020 годы.

V. Характеристика ведомственных  целевых  программ и основных  мероприятий

Основными мероприятиями подпрограммы по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства являются следующие.

Основное мероприятие 1 «Повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот»

Цель мероприятия - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственных угодий, а также обеспечения их фитосанитарной  и радиационной безопасности.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать научно-методическое и нормативное правовое обеспечение рационального использования биоклиматического потенциала и агроландшафтов, получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающих продовольственную безопасность Российской Федерации, воспроизводства природного плодородия почв, оптимизации баланса питательных веществ в почве при снижении уровня отрицательного антропогенного и техногенного воздействия на агроценозы;

- обеспечить проведение почвенных, агрохимических и эколого-токсикологических обследований (изысканий) земель сельскохозяйственных угодий, составление проектно-технологической (сметной) документации на проведение работ по восстановлению и повышению плодородия почв;

- создать условия для вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот путем проведения комплекса агрохимических, агротехнических, культуртехнических мероприятий, а также технической и технологической модернизации материально-технической базы химизации сельского хозяйства;

- совершенствовать организационные и технологические принципы мониторинга и формирования информационной базы данных по плодородию почв земель сельскохозяйственных угодий на основе проведения почвенного, агрохимического и эколого-токсикологического обследования таких земель;

- создать условия для вовлечения в оборот 1,4 млн. га пахотных угодий, расположенных на территориях Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

- создать условия для своевременного и эффективного предупреждения массового распространения особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, в первую очередь саранчовых вредителей, лугового мотылька, листостеблевых инфекций зерновых культур и карантинных сорняков.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться следующие виды поддержки:

1.1. Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение минеральных удобрений и пестицидов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 га удобренных и/или обработанных пестицидами посевных площадей сельскохозяйственных культур, исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30 % затрат на указанные цели и устанавливаться с учетом почвенно-климатических условий субъектов Российской Федерации.

Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета осуществляется на условиях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.

1.2 Субсидирование затрат на известкование и фосфоритование кислых почв, гипсование солонцовых земель, агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение работ по известкованию и фосфоритованию кислых почв, гипсованию солонцовых земель, агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначении.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 га площади выполненных работ по указанным направлениям.

Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета осуществляется на условиях софинансирования расходов из бюджета субъекта Российской Федерации в пропорции 50:50.

1.3 Субсидирование затрат на вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение полевых изысканий, агротехнических мероприятий для вовлечения неиспользуемых земель.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 га площади выполненных работ по вовлечению земель сельскохозяйственных угодий.

Представление субсидий за счет средств федерального бюджета осуществляется на условиях софинансирования расходов из бюджета субъекта Российской Федерации в пропорции 50:50.

1.4 Субсидирование затрат на вовлечение в оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на реабилитационные мероприятия на условиях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с уровнем утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 га реабилитационной площади.

Основное мероприятие 2 «Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных растений»

Цель мероприятия - формирование, сохранение, изучение, учет и рациональное использование коллекций генетических ресурсов растений на территории Российской Федерации.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- провести мониторинг разнообразия культурных растений и их диких родичей на территории Российской Федерации и мобилизацию генетических ресурсов для пополнения коллекций генетических ресурсов растений и формирования единого общероссийского генетического банка растительной гермоплазмы;

- обеспечить гарантированное сохранение в живом виде образцов коллекций генетических ресурсов растений и их изучение с целью использования в селекции;

- создать информационно-поисковую систему в сфере генетических ресурсов растений;

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться следующие виды поддержки:

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять Минсельхозу России для научно-исследовательских учреждений Россельхозакадемии на:

- мониторинг генетического разнообразия культурных растений и их диких родичей. Размер субсидий определяется в расчете на одну экспедицию для обследования мест произрастания и сбора генетических ресурсов растений, а также на инвентаризацию сохраняемых образцов и прирост одного образца в коллекциях генетических ресурсов растений;

-  сохранение, изучение и рациональное использование генетических ресурсов растений. Размер субсидий определяется в расчете на стоимость поддержания способности к воспроизведению и сохранение в живом виде в полевых условиях и в контролируемых условиях низкотемпературных хранилищ, а также изучения в полевых и лабораторных условиях одного образца российских коллекций генетических ресурсов растений;

-  систематизацию, документирование коллекционных образцов, создание национальной информационной системы управления базами данных образцов генетических ресурсов растений.

-  модернизацию приборной и материально-технической базы комплекса работ с генетическими ресурсами растений

(основание: поручение Президента Российской Федерации от 30 октября 2011 г. № Пр-3232).

Основное мероприятие 3 «Развитие селекции и семеноводства»

3.1 Субсидирование развития селекции

Цель мероприятия – создание условий для перехода селекции на инновационный уровень развития создание высокоэффективной системы создания новых сортов и гибридов с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества, устойчивых к комплексу вредителей и болезней.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

создание высокотехнологичных центров селекции;

переоснащение и модернизацию приборно-аналитической и материально-технической базы селекционных центров, на осуществление селекционного процесса на современном технологическом уровне.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять Минсельхозу России для научно-исследовательских учреждений Россельхозакадемии и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, осуществляющих селекцию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (основание: поручение Президента Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № Пр-2742).

3.2 Субсидирование части затрат на развитие семеноводства

Цель мероприятия - создание высокоэффективной системы промышленного семеноводства Российской Федерации, обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий устойчивого развития отечественного рынка семян и совершенствование механизмов его регулирования;

- обеспечение доступности приобретения элитных семян, минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

- модернизация  материально-технической, приборно-аналитической и технологической базы семеноводства и оценки качества сортов в соответствии с современными требованиями

- создание высокотехнологичных центров промышленного производства, подготовки и хранения семян;

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться следующие виды поддержки:

Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту), минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на условиях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с уровнем утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при условии соблюдения ими региональных систем земледелия:

на приобретение оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому Минсельхозом России. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну тонну семян, установленной; исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30 % затрат на указанные цели;

на приобретение удобрений и средств химической защиты растений для семенных посевов, с которых получают семена для дальнейшего их размножения (протравители семян, гербициды, инсектициды). Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар семенного посева, установленной исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30 % затрат на указанные цели;

Субсидирование на возмещение части затрат на уплату страховой премии (страховых взносов) по договору страхования урожая семенных посевов. Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на условиях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с уровнем утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при условии соблюдения ими региональных систем земледелия:

Субсидирование затрат на модернизацию  материально-технической базы опытно-производственных хозяйств, занимающихся семеноводством (основание: поручение Президента Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № Пр-2742).

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять Минсельхозу России для федеральных государственных предприятий, занимающихся элитным семеноводством, подведомственным Минсельхозу России и   Россельхозакадемии.

Основное мероприятие 4 «Стимулирование развития производства основных сельскохозяйственных культур»

Цель мероприятия - увеличение производства основных сельскохозяйственных культур.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение производства зерна до 125 млн. тонн на основе стабилизации посевов зерновых культур на уровне 50 млн. га, увеличения площади посевов крупяных культур до 2140 тыс. га, зернобобовых культур – до 2540 тыс. га и роста урожайности зерновых культур до 25 ц/га, крупяных – до 18 ц/га, зернобобовых – до 27 ц/га.

увеличение производства семян подсолнечника до 7,5 млн. тонн на основе оптимизации структуры посевных площадей  подсолнечника и доведение  его доли в структуре посевов до нормативного уровня в зоне  возделывания с общей посевной площадью 6 млн.га; роста урожайности подсолнечника до 12,5 ц/га.

увеличение производства сахарной свеклы до 42 млн. т. на основе стабилизации посевных площадей сахарной свеклы на уровне 1,2 млн. га и роста урожайности сахарной свеклы до 350 ц/га.

увеличение производства сои до 3,75 млн. тонн, рапса – до 1,545 млн. т.  на основе наращивания посевных площадей сои до 2,5 млн. га, рапса до 1000 тыс. га и роста урожайности сои до 15 ц/га, рапса до 15,4 ц/га;

увеличение валового сбора льнопеньковолокна до 95,0 тыс.тонн;

увеличение производства картофеля до 34 млн. тонн на основе стабилизации посевов картофеля на уровне 2,3 млн. га, роста урожайности до 147,8 ц/га, овощей открытого грунта до 16,2 млн. тонн за счет увеличения посевов овощных культур в открытом грунте до 703 тыс. га, роста урожайности овощных культур до 230 ц/га и овощей защищенного грунта до 1,7 млн. т. за счет увеличения площадей защищенного грунта до 4,7 тыс.га, роста урожайности до 36,8 кг с кв.м..

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться следующие виды поддержки.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и условии соблюдения ими региональных систем земледелия для возделывания зерновых и зернобобовых, масличных культур, сахарной свеклы, сои и рапса на приобретение элитных семян, удобрений и средств химической защиты растений (протравители семян, гербициды, инсектициды).

Субсидии на производство льнопеньковолокна за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, льносеменоводческих станций, льнозаводов и пенькозаводов на приобретение элитных семян. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну тонну семян, установленной исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30  затрат на указанные цели;

на приобретение удобрений и средств химической защиты растений (протравители семян, гербициды, инсектициды).

для сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство льна-долгунца и конопли (производство соломки и тресты), а также льносеменоводческих станций, льнозаводов и пенькозаводов, занимающихся выращиванием льна-долгунца, конопли и их переработкой. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну тонну льна-долгунца и конопли (в переводе на волокно), установленной исходя возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30  затрат на указанные цели.

Основное мероприятие 5 «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками»

Цель мероприятия - увеличение производства плодово-ягодной продукции и винограда до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение площадей промышленных виноградников; восстановление промышленных площадей автохтонных сортов; увеличение площади   закладки виноградников с 3,5 тыс. га до 8,0 тыс. га; увеличение производства винограда автохтонных сортов; наращивания объемов производства винограда до 581,4 тыс. тонн; восстановления питомниководческой базы; строительство холодильников для хранения столового винограда.

- увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции до 4,13 млн. тонн за счет роста площади плодоносящих многолетних плодовых и ягодных насаждений до 504,8 тыс. га; площади закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений с 4,5 тыс. га до 12,5 тыс. га в год, в том числе интенсивных садов с 0,8 тыс. га до 3,1 тыс. га в год; средней урожайности многолетних плодовых и ягодных культур до 77,5 ц/га; восстановления системы питомниководства и садооборота; модернизации материально-технической базы садоводческих и питомниководческих хозяйств, базовых питомников;

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться следующие виды поддержки:

5.1 Субсидирование части затрат на закладку и уход за виноградниками

Цель мероприятия – поддержка восстановления и развития виноградарства.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за виноградниками сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, производящих разовую закладку или имеющих на начало текущего финансового года не менее 1 га площади виноградников.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 га на закладку и работы по уходу за ними до начала периода их товарного плодоношения, установленной исходя из частичного возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30 % понесенных затрат на указанные цели.

5.2 Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

Цель мероприятия – восстановление садооборота и фитосанитарного состояния садов за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивации площадей и проведения реновации насаждений.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар раскорчеванной и рекультивированной площади, установленной исходя из частичного возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на указанные цели.

5.3 Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

Цель мероприятия – поддержка закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного плодоношения.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 гектаров, садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений, чайных плантаций - не менее 1 гектара при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку сада. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар на закладку и работ по уходу за многолетними насаждениями до начала периода их товарного плодоношения, установленной исходя из частичного возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на указанные цели.

5.4. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений и средств защиты растений

Цель мероприятия - обеспечение проведения работ по подкормке плодоносящих плодовых и ягодных насаждений, комплекса работ по защите плодоносящих садов от вредителей и возбудителей болезней в соответствии с принятой технологией выращивания, соблюдению оптимального фитосанитарного состояния насаждений, что позволит повысить урожайность плодоносящих садов, качество (товарность) плодов и ягод.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар многолетних плодовых и ягодных насаждений в плодоносящем возрасте, установленной исходя из частичного возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на указанные цели.

5.5 Финансирование мероприятий НИОКР

Цель мероприятия – разработка новых ресурсосберегающих технологий по выращиванию многолетних плодовых и ягодных, хранению плодово-ягодной продукции, обеспечивающих повышение урожайности и качества продукции, разработка ресурсосберегающих средств механизации трудоемких процессов в садоводстве и питомниководстве, новых сортов и эффективных технологий возделывания винограда, проведение клоновой селекции автохтонных сортов винограда, формирование базы виноградопригодных земель.

Финансирование мероприятий по выполнению НИОКР предусмотрено за счет средств федерального бюджета.

Выполнение мероприятий по НИОКР будет осуществляться по результатам конкурсного отбора участников программы в соответствии с основными направлениями НИОКР. Выполнение работ подведомственными Минсельхозу России учреждениями не предусматривается.

Основное мероприятие 6 «Развитие производства продукции  растениеводства в защищенном грунте»

6.1. Финансирование мероприятий НИОКР

Цель мероприятия – разработка новых ресурсосберегающих технологий выращивания тепличных овощных культур, грибов, цветов; разработка новых и усовершенствование существующих конструкций теплиц, технологического оборудования и систем обеспечения микроклимата в теплицах и грибоводческих комплексах, обеспечивающих повышение урожайности и качества овощей, грибов, цветов.

Финансирование мероприятий по выполнению НИОКР предусмотрено за счет средств федерального бюджета.

Выполнение мероприятий по НИОКР будет осуществляться по результатам конкурсного отбора участников программы в соответствии с основными направлениями НИОКР. Выполнение работ подведомственными Минсельхозу России учреждениями не предусматривается.

Основное мероприятие 7 «Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации»

7.1  «Развитие производства продукции  растениеводства

в защищенном грунте»

Цель мероприятия – создание условий для формирования и устойчивого развития производства продукции  растениеводства в защищенном грунте.

Увеличение валового производства тепличных овощей до 1,7 млн. тонн на основе реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих тепличных комплексов и увеличения урожайности тепличных овощных культур. Для достижения поставленных целей по увеличению производства продукции  растениеводства в защищенном грунте необходимо решить следующие задачи:

- увеличение площади теплиц до 4,7 тыс. га;

- увеличение урожайности тепличных овощных культур до 36,8 кг/м2.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии выполнения установленного уровня софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

- реконструкция и строительство теплиц, грибоводческих комплексов, объектов малой энергетики (котельных);

- техническая и технологическая модернизация тепличных компленксов;

- приобретение тепличными предприятиями энергоносителей: технологического газа, тепловой энергии, электрической энергии

7.2 Развитие производства и первичной переработке льна и конопли

Целью мероприятия - создание отечественной конкурентоспособной сырьевой базы для промышленности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение валового сбора семян льна и конопли;

- увеличение валового сбора волокна льна и конопли (льнопеньковолокна).

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии выполнения установленного уровня софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

- техническая и технологическая модернизация производства льна и конопли;

- реконструкция и строительство новых предприятий первичной переработки льна и конопли

- технологическая модернизация предприятий первичной переработки льна и конопли.

7.3 Развитие питомниководства

Цель мероприятия - обеспечение планируемых площадей закладки многолетних плодовых и ягодных культур качественным безвирусным сертифицированным посадочным материалом, что является главным звеном в развитии садоводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- восстановление системы питомниководства;

- техническая и технологическая модернизация питомников.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии выполнения установленного уровня софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

- приобретение базисного (маточного) материала в центрах питомниководства, минеральных удобрений и средств защиты растений.

- техническая и технологическая модернизация питомников;

- создание сервисных центров хранения и реализации посадочного материала;

- строительство, реконструкция и модернизация прививочных комплексов.

7.4. Развитие производства сои и рапса

Цель мероприятия – поддержка наращивания производства сои до 3,75 млн. тонн и рапса до 1,15 млн. тонн для обеспечения потребностей населения в пищевом белке и животноводства в кормовом белке.

Для достижения поставленной цели необходимо повышение урожайности на основе проведения модернизации отраслей.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии выполнения установленного уровня софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

- приобретения удобрений и средств химической защиты растений. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар посева сои и рапса, установленной исходя из частичного возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на указанные цели;

- техническая и технологическая модернизация отраслей;

- реконструкция и строительство новых предприятий по хранению и переработке сои и рапса.

Основное мероприятие 8 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

Цели мероприятия - повышение объемов производства животноводческой продукции в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и включение низкопродуктивной пашен в сельскохозяйственное производство.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

создание собственной кормовой базы животноводства путем обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме личных подсобных хозяйств) семенами сельскохозяйственных культур;

увеличение производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на:

- завоз семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых не производятся семена по природно-климатическим условиям, по ставке не более 80 процентов затрат на приобретение с учетом доставки;

- производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке на один гектар на условиях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с уровнем утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.

Основное мероприятие 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынка зерна

Целями осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка зерновых и масличных культур являются увеличение оснащенности производства, потребления и экспорта зерна современными мощностями по подработке, хранению и перевалке продукции за счет строительства новых, реконструкции и модернизации действующих объектов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

разработка методических рекомендаций по созданию информационной системы размещения мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур, интегрированной в информационную систему Минсельхоза России;

разработка методических рекомендаций по внедрению эффективных строительных и технологических решений для вновь возводимых, реконструируемых и модернизируемых объектов зерновой и масличной инфраструктуры;

строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;

развитие существующих и строительство новых глубоководных зерновых портовых терминалов в морских портах Азово-Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского бассейнов;

модернизация и строительство терминалов по перевалке зерна на основных судоходных реках, исходя из задач снабжения внутренних потребителей и развития экспорта;

увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продвижение её на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской  Америки и Европы.

Поставленные задачи будут решаться за счёт предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого финансирования за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2020 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур.

Необходимо расширение пропускной способности железнодорожной сети, оптимизация технологии перевозки зерна железнодорожным транспортом путем внедрения маршрутной системы транспортировки зерновых грузов, развитие припортовой железнодорожной инфраструктуры в морских портах.

Предстоит совершенствование правового регулирования отношений в сфере деятельности товарных складов общего пользования, оборота складских свидетельств, конкретизации прав и обязанностей хранителей зерна, поклажедателей и владельцев зерна.

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынка сахара

Целями осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка сахара являются повышение обеспеченности сахарных заводов складскими емкостями хранения сахара, сушеного жома и свекловичной мелассы за счет строительства новых объектов, прежде всего бестарного хранения, реконструкции и модернизации действующих складских емкостей.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

построить новые, реконструировать и модернизировать действующие объекты хранения готовой и побочной продукции сахарного производства, обеспечивающие прирост мощностей по хранению не менее 600 тыс. тонн сахара, 500 тыс. тонн сушеного жома, 400 тыс. тонн свекловичной мелассы.

улучшить межотраслевую кооперацию и увеличить объемы использования побочной продукции сахарного производства для животноводства и кормопроизводства.

Поставленные задачи будут решаться за счёт предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого финансирования за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2020 годах на срок до 8 лет на строительство новых, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих складов сахарных заводов по хранению сахара, сушеного жома и свекловичной мелассы.

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка плодоовощной продукции и картофеля

Целями осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка картофеля, овощей и фруктов являются увеличение обеспеченности их производства современными мощностями по хранению за счет строительства, реконструкции и модернизации, формирование эффективной системы ценообразования, сбыта и распределения продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решение задач:

строительство, реконструкция и модернизация хранилищ картофеля, овощей и фруктов;

развитие интеграционных связей, в том числе на кооперативной основе между производителями, поставщиками и потребителями;

создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Оптовые распределительные центры решают следующие задачи:

создание товаропроводящей инфраструктуры, расширение рынков сбыта картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

формирование рыночной цены и исключение многочисленных посредников в цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и потребителями;

организация встречной продажи продукции производственно-технического назначения;

организация сервисного обслуживания клиентов (информационного, банковского, транспортного и т.д.);

контроль качества и проверка на соответствие действующим нормам безопасности реализуемой продукции.

Поставленные задачи по строительству, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов будут решаться за счёт предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого финансирования за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2020 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов.

Основное мероприятие 10 «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства»

Основными направлениями субсидирования кредитов (займов) полученных на цели развития подотраслей растениеводства являются:

- производство, переработка и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов и ягод, сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, льна и конопли.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

- сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, по кредитным договорам (договорам займа) на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ в растениеводстве в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также иные цели, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа) на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства, закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

- обеспечение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на:

цели строительства, реконструкции, модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной хлебопекарной промышленности, маслодобывающих предприятий, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, предприятий по приготовлению готовых блюд и полуфабрикатов для организованных коллективов, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями и виноградниками, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, холодильников для хранения столового винограда, строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, а также иные цели, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным выдам субсидируемых кредитов определяется Правительством Российской Федерации.

Поставленные задачи будут решаться за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, при условии финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Средства федерального бюджета предоставляются в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,  средства бюджетов субъектов Российской Федерации в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по инвестиционным кредитам (займам) на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций и на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Основное мероприятие 11 «Снижение рисков в подотраслях растениеводства»

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства в случае:

- а) воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;

в) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

- Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

- Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 25 июля 2011г. № 260–ФЗ предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

- Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации.

- Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).

Основное мероприятие 12 «Развитие переработки продукции растениеводства»

Цель мероприятия – обеспечение продовольственной безопасности страны по социально значимым продуктам питания, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение объемов производства муки, крупы, диетических хлебобулочных изделий, сахара, растительных масел, плодоовощных консервов

-  расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной переработки растениеводческого сырья;

- строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение действующих перерабатывающих предприятий на основе инновационных технологий и современного оборудования;

- рациональное использование вторичных ресурсов и отходов производства.

Поддержка будет оказываться посредством выделения субсидированных кредитов  на развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе на производство полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов, а также субсидирования мероприятий региональных экономически значимых программ субъектов Российской Федерации.

Основное мероприятие 13 «Регулирование рынков продукции растениеводства»

Регулирование рынка зерна

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка зерна является стабилизация ценовых колебаний на внутреннем рынке, повышение конкурентоспособности российской зерна и продуктов его переработки на мировом рынке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

сглаживание колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и потребителей зерна

увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование транспортировки зерна и продуктов его переработки из удаленных регионов Российской Федерации, обладающих высоким потенциалом производства, в регионы потребления, а также на экспорт.

Мерами государственного регулирования рынка зерна служат проведение государственных закупочных и товарных интервенций, в том числе в форме залоговых операций, компенсация части затрат на транспортировку зерна и продуктов его переработки, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения зерна по видам на основе мониторинга информации о его товарных и потребительских свойствах.

Государственные закупочные и товарные интервенции проводятся в соответствии с федеральным законом «О развитии сельского хозяйства». Перечень видов продукции для проведения государственных интервенций может изменяться с учетом динамики производства и потребления зерна и продуктов его переработки.

Уровни цен, при которых будут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции, должны учитывать сложившийся уровень затрат на производство зерна и рентабельность его реализации.

Для обеспечения эффективности государственных интервенций может создаваться специализированный финансовый фонд, средства которого используются для финансирования закупок продукции. Условия создания и функционирования специализированного финансового фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При проведении государственных интервенций на рынке зерна учитываются возрастающие объемы его производства и потребления на внутреннем рынке.

Для развития рынка зерна и продуктов его переработки, а также повышения инвестиционной привлекательности проектов строительства портовой инфраструктуры, необходимы дополнительные меры государственной поддержки  в виде компенсации части затрат на их транспортировку из географически отдаленных территорий к рынкам сбыта.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде компенсации на возмещение части затрат на транспортировку зерна и продуктов его переработки железнодорожным и водным транспортом. Условия предоставления компенсаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Регулирование рынка масличных культур

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка масличных культур является повышение конкурентоспособности российской масложировой продукции, в том числе растительных масел для увеличения их удельного веса в формировании ресурсов внутреннего рынка и продвижения на внешние рынки, увеличение производства кормового белка.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

создание условий равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту продукции;

повышение инвестиционной привлекательности производства и переработки масличных культур с одновременным увеличением экспорта продуктов глубокой переработки.

Мерами государственного регулирования рынка масличных культур служат их таможенно-тарифное регулирование, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения растительного масла, а также потребности в кормовом белке.

Регулирование рынка сахара

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка сахара является повышение конкурентоспособности российского сахара, произведенного из сахарной свеклы, для увеличения его удельного веса в формировании ресурсов внутреннего рынка.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

создание условий равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту продукции;

повышение инвестиционной привлекательности свеклосахарного подкомплекса.

Мерами государственного регулирования рынка сахара служат его таможенно-тарифное регулирование, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения сахара.

Регулирование рынка плодоовощной продукции и картофеля

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка плодоовощной продукции и картофеля является повышение конкурентоспособности российской продукции для увеличения ее удельного веса в формировании ресурсов внутреннего рынка.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

создание условий равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту продукции;

повышение инвестиционной привлекательности производства и переработки овощей, картофеля, плодов и ягод;

Мерами государственного регулирования рынка плодоовощной продукции и картофеля служат его таможенно-тарифное регулирование, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса их спроса и предложения.

Техническое регулирование

Меры технического регулирования в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности будут реализованы в разрабатываемых технических регламентах на пищевую продукцию в целом и отдельные виды продовольственной продукции в рамках единого экономического пространства Таможенного союза.

VI. Характеристика  мер  государственного регулирования

Описанные  выше  меры государственной поддержки  подразделяются на прямые и косвенные. Прямые меры поддержки оказываются на повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот, на развитие селекции и семеноводства, на развитие садоводства и виноградарства, на выращивание льна и рапса, на развитие тепличного овощеводства. Субсидирование части процентной ставки (как косвенная мера) по краткосрочным кредитам оказывается на проведение сезонных агротехнических работ, на заготовку и хранение продукции растениеводства; по инвестиционным кредитам – на модернизацию процессов всей технологической цепочки отдельных продуктов.

VII. Прогноз  сводных  показателей  государственных  заданий по реализации  подпрограммы

Выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями

Субсидирование затрат на выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями в сфере селекционных достижений, растениеводства в том числе организации и проведения предупреждения массового распространения особо опасных вредных организмов, мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять Минсельхозу России для подведомственных ему учреждений на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности.

Субсидирование затрат на  переоснащение и модернизацию приборно-аналитической и материально-технической базы государственных учреждений

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять Минсельхозу России для подведомственных ему государственных учреждений:

- выполняющих услуги в области селекционных достижений и растениеводства в том числе организации и проведения предупреждения массового распространения особо опасных вредных организмов (основание: поручение Президента Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № Пр-2742, пункт 10 Комплекса мер по созданию современной системы семеноводства, утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубковым 25 марта 2010 г. № 1283п-П11)

- проводящих работы по мониторингу плодородия почв (основание: постановление Правительства Российской Федерации от 30.02.2010г. № 1292-Р «Об утверждении Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий и формирование государственных информационных ресурсов на период до 2020 года).

VIII. Характеристика  основных  мероприятий, реализуемых  субъектами Российской Федерации

Все  мероприятия подпрограммы  предусматривают  софинансирование  субъектами  Российской Федерации. Федеральные  средства   перечисляются   субъектам  Российской Федерации только  при  условии  выделения  средств  на  соответствующие мероприятии  субъектами  Российской Федерации. Ставки софинансирования  определены  по каждому   мероприятию и  меняются  от 20 до 70% к общим  затратам  на мероприятие.

Кроме  предусмотренных  в  подпрограмме  мероприятий  субъекты Российской Федерации  могут  разрабатывать   дополнительные  мероприятия, которые  будут  финансироваться  за счет  бюджета  субъекта  Российской Федерации и других  источников.

В ходе  реализации  подпрограммы  по  каждому  мероприятию  будет  доводится  лимит  средств  из  федерального  бюджета и целевые  индикаторы, которые  должны  быть  достигнуты.

Прогнозируемый  объем  расходов   консолидированных  бюджетов  субъектов  Российской Федерации  на  осуществление  мероприятий  подпрограммы  в  2013-2020 гг. составляет 1 105 276 602,56 тыс. руб.

IX.  Участие  госкорпораций, ОАО с государственным участием,  государственных  внебюджетных  фондов и других  госучреждений в  реализации  Подпрограммы.

Участие  указанных  организаций  в реализации  подпрограммы  не  предусмотрено.

X. Объем финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализации  подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы программы в 2013-2020 годы составит за счет средств федерального бюджета 
569 782 325,11 тыс. руб., в том числе по годам:

| 2013 г. | 53 426 992,91 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 56 116 642,79 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 60 962 157,49 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 65 203 435,73 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 71 174 309,76 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 78 506 340,07 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 87 328 592,04 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 97 063 854,31 | тыс. руб. |

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 
1 105 276 602,56 тыс. руб., из средств внебюджетных источников – 
194 691 257,54 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий приведены в приложениях к Государственной программе № 3, 6, 7.

XI. Анализ  рисков  реализации   подпрограммы и описание  мер  управления  рисками

К основным рискам относятся следующие:

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических условий необходим переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах, принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы;

- макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения;

- международные торгово-политические риски, обусловленные функционированием аграрного сектора в увязке с ситуацией на международных рынках и деятельностью экспортеров отдельных видов продукции растениеводства и перерабатывающих отраслей, существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию;

- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию деятельности в отрасли и сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

# подпрограмма 
«РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, переработки и реализации продукции животноводства»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации на основе проведения комплексной модернизации отраслей животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства, обеспечение населения страны продовольствием на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, государственного регулирования рынков животноводческой продукции, сырья и продовольствия. 2. Повышение конкурентоспособности отечественной животноводческой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках в целях импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. 3. Стабилизация эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации по экономически значимым заразным болезням животных как фактора, оказывающего существенное влияние на развитие животноводства и объемы производства животноводческой продукции. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение породного обновления животных и птицы и эффективного использования биопотенциала новых пород. 2. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных и птицы и увеличения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления, государственной поддержки экономически значимых региональных программ. 3. Развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, северного оленеводства, табунного мясного и молочного коневодства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости отдельных народов, в том числе народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 4. Улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по африканской чуме свиней (АЧС) и бешенству диких и домашних сельскохозяйственных животных; предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных на основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий и обеспечения потребности субъектов Российской Федерации в лекарственных средствах и препаратах для ветеринарного применения. 5. Расширение ассортимента и повышение качества мясных и молочных продуктов на основе комплексной модернизации отраслей перерабатывающей промышленности. 6. Увеличение пропускной способности логистической цепи агропродовольственного рынка за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по хранению и перевалке животноводческой продукции, сырья и продовольствия. 7. Развитие системы страхования и кредитования подотрасли животноводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков; 8. Регулирование рынка животноводческой продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающее сглаживание колебаний цен на мясо и молоко, реализацию интересов всех участников технологической цепочки, равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех субъектов Российской Федерации на внутренних рынках, а также содействующее продвижению отечественной продукции животноводства на внешние рынки. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 14,1 млн. тонн. - Прирост производственных мощностей по убою и его первичной переработке на 2167 тыс. т. - Увеличение производства молока всех видов до 36 млн. тонн, сыров и сырных продуктов – до 546 тыс. т., масла сливочного – до 280 тыс. т. - Увеличение объема производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов до 200 тыс. т. Увеличение доли отечественной продукции в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих остатков) мяса с 72,6 до 88,9%, молока – с 80 до 85,3%. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2013 – 2020 гг. Этапы реализации не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 701 882 347,15 тыс. руб. (в текущих ценах). Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит: 2013 г.; 71 812 062,00; тыс. руб.. 2014 г.; 77 259 339,34; тыс. руб.. 2015 г.; 82 371 823,71; тыс. руб.. 2016 г.; 86 545 141,66; тыс. руб.. 2017 г.; 90 817 898,27; тыс. руб.. 2018 г.; 93 204 613,01; тыс. руб.. 2019 г.; 97 845 037,10; тыс. руб.. 2020 г.; 102 026 432,06; тыс. руб.. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 503 542 112,21 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение потребления мяса на душу населения с 68,2 до 73,2 кг. Средний уровень товарности скота увеличится с 73 до 78,5%, птицы с 90,2 до 95,2%, глубина переработки скота - с 69 до 90%, птицы с 91,8 до 95,2%. - Увеличение потребления молока и молочных продуктов на душу населения с 247 до 258 кг, товарности молока - с 60 до 64%. - Рост обеспечения сбалансированным питанием в организованных коллективах с 60,5 до 65,9%. - Наращивание поголовья северных оленей, мясных и молочных табунных лошадей, овец и коз в местах их традиционного разведения обеспечит повышение социальной устойчивости сельской территории, увеличение занятости и доходов сельского населения. - Повышение доступности субсидированных кредитов, развитие системы страхования повысят экономическую устойчивость подотрасли и снизят риски в ее развитии. |

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

I. Сфера  реализации  подпрограммы,  основные  проблемы и оценка  последствий  инерционного  развития

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной и глубокой переработке, логистику, регулирование мясного и молочного рынков.

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющими здоровье нации.

В 1991 году потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в России достигало 75 кг и обеспечивалось за счет внутреннего производства скота и птицы на убой в количестве 10,1 млн. тонн в убойном весе, в т.ч. 4,3 млн. тонн крупного рогатого скота, 3,5 млн. тонн свиней и 1,8 млн. тонн мяса птицы. В структуре потребления мяса преобладала говядина – 43%, на втором месте свинина – 35% и на третьем мясо птицы – 18 %.

В 1991-1999 гг. российский рынок мяса претерпел значительные негативные количественные и качественные изменения. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения снизилось до 45 кг, а собственное производство скота и птицы на убой в убойном весе до 4,4 млн. тонн, в т.ч. крупного рогатого скота до 1,9 млн. тонн, свиней до 1,6 млн. тонн, мяса птицы до 768 тыс. тонн. Произошло резкое сокращение поголовья скота и птицы.

С 2000 по 2005 год тенденция спада отечественного производства мяса приостановилась, обозначился этап постепенного его восстановления, особенно наращивания объемов мяса птицы. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения возросло до 55 кг, а собственное производство скота и птицы на убой в убойном весе до 5,0 млн. тонн, в т.ч. крупного рогатого скота до 1,8 млн. тонн, свиней до 1,6 млн. тонн, мяса птицы до 1,4 млн. тонн. Небольшой рост отечественного производства мяса компенсировался тенденцией роста импорта мяса и мясопродуктов различных видов в объеме 3,1 млн. тонн (в 2005 г.).

Начиная с 2006 года по 2010 год прослеживается тенденция роста количественных и качественных показателей отечественного мясного животноводства. Потребление мяса на душу населения достигло 69 кг. Собственное производство скота и птицы на убой в убойном весе выросло до 7,1 млн. тонн, в т.ч. мяса птицы до 2,8 млн. тонн, свиней до 2,3 млн. тонн, крупного рогатого скота до 1,7 млн. тонн. В структуре потребления преобладает мясо птицы – 40% (25,2 кг) и свинина – 32% (20,1 кг) и на третьем месте говядина – 27% (17 кг). Потребление мяса относительно рациональной нормы (72 кг) составляет 94,4%.

Тенденция роста производства мяса обеспечивалась сначала в рамках реализации ПНП «Развитие АПК» в 2006-2007 гг и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.». Продолжились тенденции роста производства мяса в рамках реализуемых отраслевых программ ведомства:

За 2006-2010гг. производство скота и птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств увеличилось на 47,6%, в том числе мяса птицы – в 2 раза, свиней – на 48,5%, овец и коз – на 22%, производство крупного рогатого скота за этот период сократилось - на 4,5%.

К 2011 году в подотраслях мясного животноводства сложилась следующая ситуация:

- производство мяса птицы и свинины обеспечивает основной рост в мясном животноводстве и имеет хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме импортозамещения и перехода в экспортную продукцию;

- другие подотрасли (овцеводство, оленеводство, табунное коневодство) не оказывают существенного влияния на общий объем производства мяса в России, но выполняют важную социальную функцию поддержания традиционного уклада жизни, занятости населения и реально могут иметь экспортный спрос в плане производства деликатесной продукции;

- существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях мясного животноводства (птицеводство, свиноводство), созданы предпосылки для дальнейшей ее модернизации;

- реализуются проекты по созданию современных высокотехнологичных предприятий по убою и первичной переработке скота, освоению технологий глубокой переработки мясосырья и расширения ассортимента вырабатываемой мясной продукции;

- наращиваются объемы комбикормового производства за счет реконструкции и модернизации существующих и строительства новых современных комбикормовых предприятий, позволяющих вырабатывать высококачественные комбикорма и составить конкуренцию зарубежным.

Позитивные  результаты развития мясного животноводства в последние годы дают весомые основания полагать, что в следующее десятилетие отрасль не только обеспечит внутренние потребности населения России в большинстве видов мяса, но и позволит перейти к активному наращиванию его экспортных поставок. Вместе с тем, для обеспечения стабилизации объемов производства животноводческой продукции и условий её дальнейшего роста требуется обеспечить выполнение значительного объема профилактических и ликвидационных ветеринарных мероприятий против заразных и иных болезней животных, эпизоотическая ситуация по которым на территории Российской Федерации за последние годы значительно ухудшилась (африканская чума свиней, бешенство и др.). В первую очередь необходимо срочно снизить и стабилизировать эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней, которая ставит под угрозу дальнейшее развитие свиноводческой отрасли животноводства, а также снизить уровень заболеваемости бешенством сельскохозяйственных и диких животных, являющихся в свою очередь источником заражения и гибели людей.

Для наращивания экспорта российского мяса складывается благоприятная внешняя рыночная конъюнктура. Потенциальный объем российского экспорта к 2020 году может составить 400 тыс. тонн мяса птицы, 200 тыс. тонн свинины.

При этом, несмотря на стабилизацию и рост производства мяса потребность населения России в мясных продуктах за счет собственного производства обеспечивается только на 73%, страна продолжает оставаться крупнейшим импортером мяса и мясной продукции, что наносит ущерб ее экономике. Удельный вес России в мировом производстве мяса значительно ниже ее потенциала и составляет около 2 %.

Основными проблемами являются:

- невысокий уровень комплексной интеграции в единый технологический комплекс первичных производителей мяса, научных центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой переработки мясосырья;

- мясное животноводство при переходе к интенсивным откормочным технологиям становится весомым потребителем зернофуража, одним из ключевых конъюнктурообразующих факторов рынка зернобобовых, комбикормов, что вызывает необходимость установления пропорций в развитии отраслей животноводства и кормопроизводства; а также потребителем племенных ресурсов специализированных мясных пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно новый технологический и генетический уровень;

- снижение конкурентоспособности мяса отечественного производства в сравнении с импортом в силу диспропорции цен на промышленную (ресурсы) и сельскохозяйственную продукцию, низкий уровень государственной поддержки в сравнении со странами с развитым животноводством;

- низкая рентабельность производства мяса крупного рогатого скота ограничивает возможности привлечения в подотрасль масштабных инвестиций и сдерживает расширенное воспроизводство говядины, что требует дополнительных мер государственной поддержки и долгосрочных инвестиций по реализации региональных программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию специализированного мясного скотоводства;

- недостаточный уровень развития инфраструктуры мясного рынка,  высокая степень износа основных производственных фондов, что приводит к дополнительным издержкам;

- недостаточная гармонизация ветеринарного законодательства Российской Федерации с международными нормами и правилами, а также наличие особо опасных болезней животных, ставящих под угрозу отдельные направления животноводства, значительно влияющие на общий объем производства мяса (например, свиноводство) и ограничивающие возможности экспортной стратегии отечественного мясного сектора;

- недостаточное финансирование текущих и перспективных задач государственной ветеринарной службы, как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации.

Для выхода отечественной мясной продукции на внешние рынки необходимо создание следующих условий:

- гармонизация ветеринарного законодательства Российской Федерации и потенциальных стран-импортеров с учетом обеспечения режима максимального благоприятствования для российского экспорта;

- обеспечение благополучия территории Российской Федерации по особо опасным болезням животных;

- отмена пошлин на высокотехнологичное не производимое в России импортное оборудование для животноводческих ферм, позволяющее повысить конкурентоспособность мясного животноводства.

Развитие молочного подкомплекса сдерживается из-за кризисного положения в молочном скотоводстве. Продолжается падение поголовья коров. С 1990 по 2010 год оно снизилось в 2,3 раза и составило в 2010 году 8,8 млн. гол. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях за этот период возросла с 2781 до 4592 кг, или на 65%. Однако, прирост производства молока за счет роста продуктивности коров в рамках проводимой модернизации отрасли (обновления породного состава  стада коров, строительства новых и модернизации действующих ферм и комплексов) не обеспечивает замещения падения производства молока от сокращения поголовья коров.  В результате объем производства молока имеет тенденцию снижения. Производство молока за этот период снизилось с 55,7 до 31,8 млн. т.

Недостаток молока-сырья особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие предприятий по переработке молока, влияет на увеличение импорта молока и молочных продуктов.

Отдельные виды господдержки молочного скотоводства в последние годы лишь позволяют сдерживать углубление кризиса, но размер их недостаточен для воспроизводственных процессов в отрасли. В связи с этим, в целях увеличения производства молока и выравнивания сезонности его производства, а также повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства предлагается осуществлять субсидирование производства 1 литра товарного молока при условии сохранения поголовья коров.

II. Приоритеты  государственной  политики  в сфере  реализации  подпрограммы

Подпрограмма разработана  в  соответствии со  Стратегией развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной  приказом Минсельхоза России от  10  августа  2011 г.    №  267. Стратегия разработана в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 13 июля 2010 г., утвержденного 21 июля 2010 г. № Пр-2126ГС, и поручениями Правительства Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № ВП-П11-5148 и от 30 мая 2011 г. № ВЗ-П11-3553.

Предложения по мерам прямой поддержки на развитие молочного скотоводства внесены в соответствие с подготовленным Минсельхозом Российской Федерации проектом приказа «Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации от 28 июля 2011 г.  № 628.

III. Цели и задачи подпрограммы

Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции является:

- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации на основе проведения комплексной модернизации отраслей животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства, ветеринарных учреждений, обеспечение населения страны продовольствием на уровне рекомендуемых норм потребления, развития необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, государственного регулирования рынков животноводческой продукции, сырья и продовольствия, а также улучшения и стабилизации эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации.

- повышение конкурентоспособности отечественной животноводческой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках            в целях импортозамещения и наращивания экспортного потенциала;

-улучшение и стабилизация эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации по заразным болезням животных как фактора, оказывающего существенное влияние на развитие животноводства и объемы производства животноводческой продукции.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение породного обновления животных и птицы и эффективного использования биопотенциала новых пород.

2. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных и птицы и  увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления, государственной поддержки экономически значимых региональных программ.

3. Развитие  социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, северного оленеводства, табунного мясного и молочного коневодства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости отдельных народов, в том числе народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

4. Стабилизация эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по африканской чуме свиней (АЧС), бешенству диких и домашних сельскохозяйственных животных; предупреждение возникновения и распространения экономически значимых заразных болезней животных путем своевременного проведения профилактических и ликвидационных ветеринарных мероприятий, обеспечения потребности субъектов Российской Федерации в лекарственных средствах и препаратах для ветеринарного применения и модернизации учреждений государственной ветеринарной службы.

5. Расширение ассортимента и повышение качества мясных и молочных продуктов на основе комплексной модернизации отраслей перерабатывающей промышленности.

6.Увеличение пропускной способности логистической цепи агропродовольственного рынка за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по хранению и перевалке животноводческой продукции, сырья и продовольствия

7. Развитие системы страхования и кредитования подотрасли животноводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;

8. Регулирование рынка животноводческой продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающее сглаживание колебаний цен на мясо и молоко, реализацию интересов всех участников технологической цепочки, равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех субъектов Российской Федерации на внутренних рынках, а также содействующее продвижению отечественной продукции животноводства на внешние рынки.

IV. Сроки  реализации  подпрограммы

Сроки  реализации  подпрограммы: 2013-2020 годы.

V. Характеристика ведомственных  целевых  программ 
и основных  мероприятий

Основными мероприятиями подпрограммы по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции являются следующие.

Основное мероприятие 1 «Племенное животноводство»

Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является формирование племенной базы, обеспечивающей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале).

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка;

разработка отраслевой программы развития племенного коневодства в Российской Федерации на период до 2020 года.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации

для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества;

на приобретение быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат:

на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства;

на приобретение племенного молодняка.

Указанные субсидии предполагается предоставлять при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30% затрат.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации должен составлять не менее 30% объема средств, предоставляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.

Основное мероприятие 2 «Развитие молочного и мясного животноводства»

Целями осуществления мероприятий по развитию молочного и мясного животноводства является наращивание производства молока и мяса до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность, на основе стабилизации поголовья животных и птицы и  увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

увеличение производства молока всех видов к 2020 г. до 36 млн. т, что позволит обеспечить сырьем молокоперерабатывающие предприятия и импортозамещение молока;

увеличение производства скота и птицы в живом весе к 2020 г. до 14,1 млн. т., в том числе,  крупного рогатого скота - до 3,15 млн. т., свиней – до 4,53 млн. т., птицы – до 5,8 млн. т., прочих – до 127,5 тыс. т, что позволит обеспечить сырьем мясоперерабатывающие предприятия и импортозамещение мяса.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться следующие виды поддержки:

2.1 Субсидирование производства 1 литра реализованного (товарного) молока в осенне-зимний период (с октября по апрель)

Цель мероприятия – наращивание и выравнивание сезонности производства молока, сохранение и стабилизация поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышение товарности молока во всех формах хозяйствования.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр товарного молока, при условии сохранения (наращивания) поголовья коров и объемов его производства к предыдущему году с учетом реализации молока не ниже первого сорта. Размер субсидий определяется из расчета 2,5-3 руб. за 1 литр реализованного (товарного) молока высшего и первого сорта.

# Основное мероприятие 3 «Развитие овцеводства и козоводства»

Целями осуществления мероприятий по развитию овцеводства и козоводства являются сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве, в том числе молочном козоводстве.

Для достижения поставленных целей необходимо увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, в том числе увеличение поголовья молочных коз.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание маточного поголовья овец и коз сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Размеры субсидий рассчитываются по ставке на одну голову овцематки и козоматки, установленной исходя из частичного возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на указанные цели.

Основное мероприятие 4 «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства»

Целями осуществления мероприятий по развитию северного оленеводства и табунного мясного являются сохранение традиционного уклада жизни и занятости народов отдельных территорий, в том числе Севера, Сибири и Дальнего Востока, эффективное использование обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных животных, а также увеличение производства продукции оленеводства и коневодства.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание северных оленей, маралов, мясных табунных лошадей сельскохозяйственными товаропроизводителями  при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну голову животных, установленной исходя из частичного возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на указанные цели.

Основное мероприятие 5 «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации»

Целью осуществления основного мероприятия «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» является:

улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по африканской чуме свиней;

создание условий для предотвращения распространения африканской чумы свиней из неблагополучных регионов в регионы с развитым свиноводством и минимизация риска для отрасли промышленного свиноводства в Российской Федерации на ближайшие годы;

обеспечение поставки на внутренний и внешний продовольственные рынки запланированного объема свиноводческой продукции.

Для достижения поставленной цели необходима реализация  следующих основных мероприятий в области ветеринарии:

5.1 Поддержка НИОКР

Целью данного основного мероприятия является изыскание перспективных методов и средств борьбы с африканской чумой свиней и другими заразными болезнями животных имеющих важное экономическое значение, создание опытных образцов специальных технических средств ветеринарной службы, предназначенных для работы в эпизоотических очагах по ликвидации заразных болезней животных (в том числе африканской чумы свиней).

Финансировать за счет средств федерального бюджета предполагается следующие мероприятия:

разработка проекта и опытного образца типового модуля для ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, а также передвижных диагностических ветеринарных лабораторий на базе автотранспортных средств

разработка для нужд государственной ветеринарной службы системы перевозок особо опасных грузов, объектов (клинического и патологического, зараженного или подозреваемого в заражении вирусами, бактериями и иными микроорганизмами), включающей в себя оперативную доставку проб на лабораторные исследования в федеральные учреждения и учреждения субъектов, а также включающих в себя доставку патологического материала к установленным местам утилизации (захоронения);

разработка высокотехнологичных опытных образцов новых перспективных средств для нужд государственной ветеринарной службы, необходимых для оперативной и эффективной ликвидации очагов заразных болезней животных, к которым относится: мобильная установка для уничтожения биологических отходов в очагах заразных болезней животных; мобильное техническое средство, предназначенное для оснащения круглосуточных контрольно-пропускных  постов.

5.2 Капитальные вложения

Целью данного мероприятия является обеспечение своевременного и полнообъемного проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Российской Федерации посредством:

строительство новых объектов (отдельных вирусологических ветлабораторий на модульной основе) с прогрессивными функциональными характеристиками, а также поддержания функционального состояния имеющихся капитальных объектов государственных ветеринарных лабораторий;

создания достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней;

реконструкции действующих и строительства новых утилизационных заводов а также объектов вспомогательной инфраструктуры, оказывающих влияние на предупреждение распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных имеющих важное экономическое значение.

Бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета  предполагается направить на строительство и реконструкцию федерального референтного диагностического центра по исследованиям на африканскую чуму свиней;

5.3 Проведение противоэпизоотических мероприятий против африканской чумы свиней

Целью осуществления мероприятия является улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по африканской чуме свиней, создания условий для предотвращения распространения данного заболевания из неблагополучных регионов в регионы с развитым свиноводством, а также для обеспечение поставки на внутренний и внешний продовольственные рынки запланированного объема свиноводческой продукции.

За счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять субсидирование части затрат субъектов Российской Федерации при условии их долевого финансирования, при проведении ими ряда специальных организационных мероприятий (создание системы перевозок особо опасного биологического материала на исследования в ветеринарные лабораторные учреждения, снижение численности диких кабанов, перепрофилирование свиноводческих хозяйств, расположенных в неблагополучной зоне и зоне непосредственной угрозы возникновения африканской чумы свиней, на содержание невосприимчивых к данному заболеванию животных или птицы, оснащение государственных ветеринарных учреждений разработанными в рамках НИОКР специальными техническими средствами для диагностики и ликвидации африканской чумы свиней).

Основное мероприятие 6 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации»

Целью осуществления основного мероприятия «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации» является предупреждение возникновения и распространения экономически значимых заразных болезней животных, снижение заболеваемости животных бешенством, защита населения от болезней, общих для человека и животных, а также выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.

Для достижения поставленной цели необходима реализация  следующих основных мероприятий в области ветеринарии:

6.1. Поддержка НИОКР

Целью данного основного мероприятия является гармонизация и интеграция в мировую систему ветеринарных органов на основе приведения ее в соответствие с современными международными требованиями, стандартами по методам лабораторной диагностики бешенства животных.

Средства федерального бюджета предполагается направить на разработку лабораторных методов диагностики (в том числе экспресс-диагностики) бешенства в целях их приведения согласно требований международных норм и правил.

6.2. Капитальные вложения

Целью данного мероприятия является создание в Российской Федерации постоянно действующих диагностических центров по исследованиям на бешенство животных для организации мероприятий по оперативному мониторингу эпизоотической ситуации и диагностике бешенства животных на современном уровне, а также внедрении в практическую деятельность методов определения эффективности оральной вакцинации диких плотоядных против бешенства.

Средства федерального бюджета в форме бюджетных инвестиций  предполагается направить на финансирование по созданию федерального референтного диагностического центра по исследованиям на бешенство животных, а также на субсидирование части затрат субъектов Российской Федерации, осуществляющих формирование региональных диагностических центров по исследованиям на бешенство животных.

6.3 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

Целью осуществления мероприятия является предотвращение ухудшения эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по экономически значимым заразным болезням животных посредством:

проведение специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а также организационных мероприятий;

своевременных поставок в субъекты Российской Федерации заявленных ими в соответствии с утвержденным национальным планом противоэпизоотических мероприятий против экономически значимых заразных болезней животных и обеспечение предусмотренных им противоэпизоотических мероприятий лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения;

Средства федерального бюджета предполагается направить на:

финансирование поставок в субъекты лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения,

субсидирование затрат субъектов Российской Федерации при проведении специальных ветеринарных мероприятий (оснащение техническими средствами для реализации мероприятий по оральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства, мониторинговые исследования по оценке эффективности вакцинации диких плотоядных животных против бешенства).

Основное мероприятие 7 «Развитие переработки продукции животноводства»

Целями осуществления мероприятий по развитию переработки животноводческой продукции является обеспечение населения мясными и молочными продуктами на основе  увеличения промышленного производство мяса   до 7,1 млн. т. за счет прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке на 2167 тыс. т;  увеличения цельномолочной продукции до 13,5 млн. т., сыров и сырных продуктов – до 546 тыс. т., масла сливочного – до 280 тыс. т., расширения ассортимента мясной и молочной продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности.

Для достижения поставленных целей по наращиванию производства мяса необходимо решить следующие задачи: осуществить строительство современных и модернизацию действующих предприятий по первичной переработке скота; внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования; расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей) и увеличить сроки ее хранения с 7 до 30 суток; увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции и довести интегрированный показатель глубины переработки до  90-95%;  снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.

Для достижения поставленных целей по наращиванию производства молочных продуктов предстоит решить следующие задачи: сформировать необходимые объемы молока-сырья в регионах страны для выработки молочной продукции; осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий по производству цельномолочной продукции, сливочного масла и сыров, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего оборудования; обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве молочной продукции; расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, применения упаковочных материалов нового поколения; уменьшить ресурсоёмкость производства сливочного масла и сыра за счет использования современных технологий, снизить энергопотребление и улучшить экологическую обстановку в зоне работы молокоперерабатывающих предприятий.

Для обеспечения питанием организованных коллективов в учреждениях образования, здравоохранения, социального обеспечения, пенитенциарной системы и силовых структур предполагается развитие индустриального производства сбалансированных рационов питания на основе наращивания мощностей по производству полуфабрикатов и готовых блюд.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий по кредитам, а также субсидирования мероприятий региональных экономически значимых программ субъектов Российской Федерации.

Основное мероприятие 8 «Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации»

8.1 Развитие мясного скотоводства

Цель мероприятия – создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.

Для достижения поставленных целей по увеличению производства мраморного мяса и повышению его потребления, необходимо решить следующие задачи: наращивание поголовья скота мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания и кормления, улучшение культурных пастбищ.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии выполнения установленного уровня софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

- приобретение чистопородного племенного и товарного скота;

- приобретение быков-производителей, семени высокоценных быков и эмбрионов мясных пород от выдающихся родителей;

- промышленное скрещивание части маток в молочных стадах с быками мясных пород;

- укрепление кормовой базы;

- технологическая модернизация мясных репродукторных ферм;

- создание и технологическая модернизация откормочных предприятий.

8.2 Развитие молочного скотоводства

Цель мероприятия – создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.

Для достижения поставленных целей по наращиванию производства молока и повышению его потребления, необходимо решить следующие задачи: стабилизация поголовья коров на уровне 8,9 млн. голов; рациональное их размещение по отдельным территориям и формам хозяйствования с учетом конкурентных преимуществ отдельных регионов; повышение их продуктивности за счет породного обновления, совершенствования технологии их содержания и кормления.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии выполнения установленного уровня софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

- покупка племенных телок и нетелей;

- приобретение высокоценных быков-производителей и их семени;

- приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей;

- создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота;

- укрепление кормовой базы;

- строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений;

- рост молочной продуктивности коров.

8.3 Развитие переработки и сбыта продукции животноводства

Цель мероприятия – создание условий для формирования в регионах продовольственных цепочек, формирования региональных продовольственных (мясных и молочных) кластеров.

Для достижения поставленных целей по формированию продовольственных цепочек, необходимо решить следующие задачи: формирование сырьевых зон региональных перерабатывающих предприятий; урегулирование отношений между производителями продукции животноводства и ее переработчиками на основе формирования региональных систем заготовки мяса и молока, их первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и поставки продукции в торговые сети.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 30 % от суммы средств субсидий, выделенных на частичное возмещение затрат по формированию региональных продовольственных (мясных и молочных) кластеров.

Основное мероприятие 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»

Система учета и идентификации сельскохозяйственных животных

Целью осуществления мероприятий по созданию основ функционирования национальной системы учета и идентификации сельскохозяйственных животных и трассировки продукции животного происхождения является гармонизация мировых и российских требований по обеспечению контроля за безопасностью и качеством продукции животного происхождения, поступающей на отечественный рынок, а также на экспорт.

Для достижения этой цели необходима разработка методических рекомендаций по созданию национальной системы учета и идентификации сельскохозяйственных животных и трассировки продукции животного происхождения.

Реализация указанной задачи будет решаться за счет финансирования из средств федерального бюджета разработки методических рекомендаций по созданию и формированию национальной системы учета и идентификации сельскохозяйственных животных и трассировки продукции животного происхождения.

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынка молока

Целями осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка молока являются увеличение оснащенности производства пунктами по приемке и первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции за счет строительства, реконструкции и модернизации.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке и первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции;

приобретение молоковозов для транспортировки молока;

развитие интеграционных связей и кооперации в сфере производства, реализации, торговли молочной продукцией.

Поставленные задачи будут решаться за счёт предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого финансирования за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2020 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по приемке и первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции, приобретение молоковозов.

Основное мероприятие 10 «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства»

Целями осуществления мероприятия является обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, организаций АПК пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков животноводческой продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, по кредитным договорам (договорам займа) для приобретения кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, иные цели, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа) на закупку сельскохозяйственного сырья, произведенного на таможенной территории таможенного союза, для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, закупку сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

- обеспечение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), и крестьянских (фермерских) хозяйств,  организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, независимо от их организационно-правовой формы к инвестиционным кредитным ресурсам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на:

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, включая промышленное рыбоводство, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, глубокой переработке продукции животноводства, в том числе предприятий по приготовлению готовых блюд и полуфабрикатов для организованных коллективов, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, на приобретение племенной продукции, а также иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным выдам субсидируемых кредитов определяется Правительством Российской Федерации.

Поставленные задачи будут решаться за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, при условии финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Средства федерального бюджета предоставляются:

-  по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

- по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации.

- по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продукции крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Средства из бюджета субъектов Российской Федерации предоставляются:

- по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) - в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

- по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

- - по инвестиционным кредитам (займам) на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

- по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Основное мероприятие 11 «Снижение рисков в подотраслях животноводства»

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери доходов при производстве продукции животноводства в случае:

а) заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Минсельхозом России, массовых отравлений;

б) стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

в) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

г) пожара.

- Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

- Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 25 июля 2011г. № 260–ФЗ предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

- Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации.

- Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных животных:

- 1) крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки);

- 2) мелкий рогатый скот (козы, овцы);

- 3) свиньи;

- 4) лошади, лошаки, мулы, ослы;

- 5) верблюды;

- 6) олени (маралы, пятнистые олени, северные олени);

- 7) кролики, пушные звери;

- 8) птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры;

- 9) семьи пчел.

Основное мероприятие 12 «Регулирование рынков продукции животноводства»

Регулирование рынка мяса

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка мяса является повышение конкурентоспособности российской мясной продукции для увеличения ее удельного веса в формировании ресурсов внутреннего рынка и продвижения на внешние рынки.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

создание условий равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту продукции;

повышение инвестиционной привлекательности производства мяса и стимулирование его экспорта.

Мерами государственного регулирования рынка мяса служат его таможенно-тарифное регулирование, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) по видам (говядина, свинина, мясо птицы, баранина и др.).

Таможенно-тарифное регулирование импорта мяса и мясопродуктов осуществляется с использованием механизма тарифных квот. Объемы тарифных квот и номенклатура охватываемой ими продукции устанавливаются с учетом динамики развития отечественного производства. Переход от тарифного квотирования к ввозным таможенным пошлинам на отдельные виды мяса возможен при обеспечении достаточного уровня конкурентоспособности отечественной продукции.

В целях развития экспорта мясной продукции формируется система мониторинга происхождения животноводческой продукции с использованием средств и механизмов идентификации сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения. Оказывается правовая и консультационная поддержка в аттестации сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций (предприятий) для экспорта продукции в третьи страны, за пределы Таможенного союза.

Регулирование рынка молока

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка молока является повышение конкурентоспособности российской молочной продукции для увеличения ее удельного веса в формировании ресурсов внутреннего рынка.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

создание условий равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту продукции;

повышение инвестиционной привлекательности производства молока.

Мерами государственного регулирования рынка молока служат его таможенно-тарифное регулирование, мероприятия по поддержанию стабильности цен на молоко и молочную продукцию, обеспечивающих рентабельность их реализации, достаточную для расширенного воспроизводства, прогнозирование структуры производства и потребления на основе разработки баланса спроса и предложения молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко).

При импорте молочной продукции ставки ввозных таможенных пошлин должны обеспечивать компенсацию ценовых преимуществ, обусловленных государственной поддержкой производства молока и молочной продукции в зарубежных странах.

Создаваемая система мониторинга происхождения животноводческой продукции с использованием средств и механизмов идентификации сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения будет способствовать продвижению российской молочной продукции на внешние рынки. Поддержка в аттестации животноводческих и перерабатывающих предприятий позволит расширить экспорт продукции в третьи страны, за пределы Таможенного союза.

В качестве механизма регулирования динамики цен на рынке молока возможно проведение государственных закупочных и товарных интервенций в отношении молочной продукции (сухое молоко).

Перечень видов продукции для проведения государственных интервенций может изменяться с учетом динамики производства и потребления молока и молочной продукции.

Для обеспечения эффективности государственных интервенций может создаваться специализированный финансовый фонд, средства которого используются для финансирования закупок продукции.

Для осуществления государственных интервенций на рынке молочной продукции формируются логистические схемы закупки, переработки, хранения и реализации продукции, качественные характеристики которой отвечают потребностям перерабатывающей промышленности. Сроки и объемы проведения государственных интервенций определяются, исходя из необходимости сглаживания сезонных колебаний цен на внутреннем рынке.

Техническое регулирование

Меры технического регулирования в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности будут реализованы в разрабатываемых технических регламентах на пищевую продукцию в целом и отдельные виды продовольственной продукции в рамках единого экономического пространства Таможенного союза.

VI. Характеристика  мер  государственного  регулирования

Описанные  выше  меры государственной поддержки  подразделяются на прямые и косвенные. Прямые меры поддержки: на развитие племенного животноводства, овцеводства и козоводства, северного оленеводства, табунного коневодства, определяются в расчете на одну голову животных. Поддержка развития молочного скотоводства определяется в расчете 1 литр молока, реализованного сельхозпроизводителями, независимо от формы хозяйствования. Субсидирование части процентной ставки по  краткосрочным и инвестиционным кредитам, как косвенная мера поддержки, обеспечивают устойчивое производство во всей цепочке при производстве продукции животноводства, ее переработки, хранения, транспортировки и реализации. Все меры государственного регулирования направлены на комплексную модернизацию молочного и мясного подкомплексов, повышение конкурентности производимой в них продукции.

VII. Прогноз  сводных  показателей  государственных  заданий по реализации  подпрограммы

Оказание  государственных  услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.

VIII. Характеристика  основных  мероприятий, реализуемых  субъектами Российской Федерации

Все  мероприятия подпрограммы  предусматривают  софинансирование  субъектами  Российской Федерации. Федеральные  средства   перечисляются   субъектам  Российской Федерации только  при  условии  выделения  средств  на  соответствующие мероприятии  субъектами  Российской Федерации. Ставки софинансирования  определены  по каждому   мероприятию и  меняются  от 20 до 50% к общим  затратам  на мероприятие.

Кроме  предусмотренных  в  подпрограмме  мероприятий  субъекты Российской Федерации  могут  разрабатывать   дополнительные  мероприятия, которые  будут  финансироваться  за счет  бюджета  субъекта  Российской Федерации и других  источников.

В ходе  реализации  подпрограммы  по  каждому  мероприятию  будет  доводится  лимит  средств  из  федерального  бюджета и целевые  индикаторы, которые  должны  быть  достигнуты. Субъекты  могут  вносить  коррективы  в  целевые  индикаторы, что  влечет  за  собой  корректировку   финансирования из  федерального  бюджета. Прогнозируемый  объем  расходов   консолидированных  бюджетов  субъектов  Российской Федерации  на  осуществление  мероприятий  подпрограммы  в  2013-2020 гг. составляет 503 542 112,21  тыс. руб.

IX.  Участие  госкорпораций, ОАО с государственным участием,  государственных  внебюджетных  фондов и других  госучреждений в  реализации  Подпрограммы

Участие  указанных  организаций  в реализации  подпрограммы  не  предусмотрено.

X. Объем финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализации  подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы программы в 2013-2020 годы составит за счет средств федерального бюджета 
701 882 347,15 тыс. руб., в том числе по годам:

| 2013 г. | 71 812 062,00 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 77 259 339,34 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 82 371 823,71 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 86 545 141,66 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 90 817 898,27 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 93 204 613,01 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 97 845 037,10 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 102 026 432,06 | тыс. руб. |

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 
503 542 112,21 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий приведены в приложениях к Государственной программе № 3, 6, 7.

XI. Анализ  рисков  реализации   подпрограммы и описание  мер  управления  рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- неполное финансирование Государственной программы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья коров и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных, усиливают риск дальнейшего падения поголовья крупного рогатого скота, неполного использования биопотенциала обновленного стада и неэффективного использования построенных и модернизированных ферм и комплексов. Для  исключения  этих  рисков  необходимо  обеспечить  софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального и регионального бюджетов и привлечь частных инвесторов;

- возникновение и распространение заразных болезней животных на территории России. Для  исключения  этих  рисков  необходимо  обеспечить  создание современных лабораторий, поставку ветпрепаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса отечественного производства. Для  исключения  этого  риска  необходимо  обеспечить  наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю;

- присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками животноводческой продукции, будут оказывать все большее давление на Россию, как на наиболее близкий и емкий. Для  исключения  этих  рисков  необходимо  обеспечить   повышение конкурентоспособности отечественной продукции на основе комплексной модернизации и  совершенствования обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого из них, а также совершенствования тарифно-таможенного регулирования мясного и молочного рынков.

# Подпрограмма 
«Поддержка малых форм хозяйствования»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Развитие сельскохозяйственного и несельскохозяйственного малого бизнеса на селе, увеличение объемов реализации продукции, повышение занятости и доходов сельского населения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие фермерских хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм. 2. Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов (СКПК). 3. Развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции (СПоК), рост объемов представляемых ими услуг малым формам хозяйствования. 4. Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к земле. 5. Повышение доходов и занятости сельского населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество хозяйств, созданных начинающими фермерами - 24.000 ед. 2. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм - 1200 ед. 3. Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ - 725.662 млн. руб. 4. Прирост выручки СПоК – 12 % в год. 5. Площадь сельскохозяйственных земель, оформленных в собственность фермерами - 5960 тыс. га. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2013-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 109 241 301,37 тыс. руб. (в текущих ценах). Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит: 2013 г.; 12 719 000,00; тыс. руб.. 2014 г.; 13 068 816,00; тыс. руб.. 2015 г.; 12 352 784,27; тыс. руб.. 2016 г.; 12 816 613,05; тыс. руб.. 2017 г.; 13 482 348,93; тыс. руб.. 2018 г.; 14 183 703,08; тыс. руб.. 2019 г.; 14 921 475,65; тыс. руб.. 2020 г.; 15 696 560,38; тыс. руб.. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 61 507 900,00 тыс. руб., из средств внебюджетных источников – 1 563 530 900,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2020 году будет создано дополнительно 24 тыс. К(Ф)Х, которые обеспечат рабочими местами 80 тыс. среднегодовых работников. Полная реализация программы создания животноводческих ферм к 2020 году позволит увеличить производство молока в К(Ф)Х на 675 тыс.т. Прирост сельскохозяйственной продукции, произведённой малыми формами хозяйствования, составит 7,4%. |

- Подпрограмма «Поддержка  малых  форм  хозяйствования»

- I. Сфера  реализации  подпрограммы,  основные  проблемы и оценка  последствий  инерционного  развития

Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования (МФХ), к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные организации - микропредприятия (с численностью занятых до 15 человек).

Малые  формы  хозяйствования  производят  более  половины  валовой и  40% товарной продукции   сельского  хозяйства. Развитие  малых  форм  хозяйствования  является  важнейшим условием  обеспечения  устойчивости   сельского  развития  страны. Малые  формы  хозяйствования  обеспечивают   работой  основную  часть  занятого  в  сельском  хозяйстве  населения. Доля  доходов  сельского  населения, получаемая  от  малых  форм  хозяйствования, значительно  повышает  долю  от  крупного  бизнеса.

В последние  годы  наблюдается  тенденция  по увеличению числа  вновь  создаваемых  крестьянских (фермерских)  хозяйств, индивидуальных  предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и  микропредприятий. Только  в  2010 г.  было   зарегистрировано  124 тыс. новых  крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных   предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным  производством. Такое   количество  вновь созданных  индивидуальных  и семейных   хозяйств  было характерно для  первых  лет  реформы  в  сельском   хозяйстве.

За  малыми формами хозяйствования на территории Российской Федерации на 1 января 2011 г. закреплено 68,7 млн. га  земель  сельскохозяйственного  назначения.

II. Приоритеты  государственной  политики  в сфере  реализации  подпрограммы

Подпрограмма разработана  в  соответствии с  поручениями  Правительства Российской Федерации по  развитию  малых  форм  хозяйствования, концепцией  устойчивого  развития  сельских  территорий, ведомственными целевыми   программами  по  поддержке  начинающих  фермеров и  развитию  семейных  животноводческих  хозяйств.

III. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования является развитие сельскохозяйственного и несельскохозяйственного малого бизнеса на селе, увеличение объемов реализации продукции, повышение занятости и доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов (СКПК);

- развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, рост объемов представляемых ими услуг малым формам хозяйствования;

- повышение доходов сельского населения.

Основными мероприятиями подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования являются следующие.

IV. Сроки  реализации  подпрограммы

Сроки  реализации  подпрограммы: 2013-2020 годы.

V. Характеристика ведомственных  целевых  программ и основных  мероприятий

Основное мероприятие 1 «Поддержка начинающих фермеров»

В рамках данного основного мероприятия осуществляются следующие виды государственной поддержки:

1.1 Предоставление грантов на создание К(Ф)Х

Цель мероприятия – создание, расширение и модернизация производственной базы фермерских хозяйств.

Правовая база мероприятий основывается на перечне поручений по итогам участия Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, членов Правительства Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти в работе XXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (2 марта 2011 г., г. Тамбов).

Гранты могут быть использованы на приобретение земли, подключение к инженерным сетям, разработку проектно - сметной документации, а также и для строительства сельскохозяйственных объектов.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выделение грантов начинающим крестьянским (фермерских) хозяйствам. Финансирование данного мероприятия из федерального бюджета осуществляется при условии софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере не менее 20 % от суммы средств, выделенных из федерального бюджета по данному направлению.

Порядок выделения грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам. Выделение грантов осуществляется в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утверждаемых постановлением Правительства Российской Федерации (далее - правила).

В соответствии с правилами региональная конкурсная комиссия по поддержке начинающих фермеров ежегодно до 15 января публикует условия проведения конкурса на получение грантов. КФХ, желающие участвовать в конкурсе на получение гранта, подают в комиссию заявки по установленной форме (форма заявки утверждается Минсельхозом России по согласованию с АККОР). Комиссия рассматривает заявки начинающих фермеров и определяет претендентов. Число КФХ, получающих гранты, определяется исходя из лимита средств, выделенных из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на эти цели в текущем году.

Начинающий фермер может получить грант на создание, расширение и модернизацию производственной базы только один раз.

Каждый получатель гранта в соответствии с правилами предоставляет отчет об использовании полученных средств. Форма и срок предоставления отчета, устанавливается приказом Минсельхоза России.

Контроль достоверности предоставляемых отчетов осуществляют органы управления АПК субъектов Российской Федерации совместно с региональными отделениями АККОР.

1.2 Предоставление грантов  на  бытовое  обустройство  начинающих  фермеров

Цель мероприятия – оказание начинающим фермерам единовременной помощи бытовое обустройство.

Средства гранта могут быть направлены на строительство жилья, приобретение мебели и других предметов обустройства жилища фермера.

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление грантов начинающим фермерам на бытовое обустройство. Финансирование данного мероприятия программы из федерального бюджета осуществляется при условии финансирования из бюджета субъекта Российской Федерации  не менее 20% от суммы средств гранта, выделенного на одно хозяйство.

Порядок предоставления грантов. Предоставление грантов осуществляется на основе разработанных правил распределения грантов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Региональная конкурсная комиссия ежегодно до 15 января публикует условия проведения конкурса на получение грантов на социальное обустройство. КФХ, желающие принять участие в конкурсе, подают в комиссию заявки по установленной форме. Комиссия рассматривает заявки и определяет победителей. Число КФХ, получивших гранты, определяется в пределах лимитов финансирования из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.

Начинающий фермер может получить грант на бытовое обустройство только один раз.

1.3 Проведение всероссийского конкурса «Лучший начинающий фермер».

Цель мероприятия – освещение положительного опыта создания новых фермерских хозяйств и достигнутых ими успехов. Для достижения этой цели предполагается ежегодно проводить конкурс начинающих фермеров в целом по России и в 8-ми федеральных округах. Сумма проведения одного конкурса составляет 1,22 млн. руб. в 2012гг. В последующие годы индексируется на процент инфляции.

Мероприятие финансируется из федерального бюджета. Общая сумма расходов складывается из:

- орграсходов – 3,05 млн. руб. (разработка положения о конкурсе, организация его проведения, сбор и обработка информации об участниках конкурса, изучение и оценка итогов конкурсов);

- призы – 5,95 млн. руб.

Порядок использования средств. Минсельхоз России на конкурсной основе определяет оператора для проведения конкурса. Оператор организует работу по проведению конкурса, определению победителей, закупке призов. Контроль за проведением конкурса осуществляет Минсельхоз России.

Основное мероприятие 2 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х»

Цель мероприятия – стимулирование развития животноводства на базе фермерских хозяйств.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, строящим или реконструирующим молочные и иные животноводческие фермы, компенсируются затраты: из федерального бюджета – не более 30%, из регионального – не менее 30%, не более 40 % затрат покрываются за счет средств фермера. При этом до 30% затрат фермер покрывает за счет кредитов, 10% - за счет собственных средств.

Порядок предоставления субсидий. Фермер подает заявку по установленной форме на субсидирование затрат по строительству или реконструкции животноводческих ферм в комиссию при региональном органе АПК. Комиссия рассматривает поданные заявки и определяет победителей.

Фермеры, выигравшие право на получение субсидий, систематически предоставляют отчет о произведенных затратах и необходимых суммах субсидий.

В соответствии с заключенным между субъектами Российской Федерации Соглашениям и фермерами по реализации мероприятий, связанных со строительством семейных животноводческих ферм, субъект Российской Федерации обязуется выполнить подключение инженерных сетей и обеспечить рынок сбыта производимой фермером сельскохозяйственной продукции.

Основное мероприятия 3 «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»

Цель мероприятия – рост производства и объёма реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе.

Для достижения цели необходимо обеспечение доступа малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими, в том числе кредитными), созданными в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации", а также сельскохозяйственными товаропроизводителями на развитие несельскохозяйственных видов деятельности.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять субъектам Российской Федерации на условиях их финансирования за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации в размере не менее 5% ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредита (займа). Указанные субсидии предоставляются в размере не менее 95 % ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов):

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;

для крестьянских (фермерских) хозяйств:

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;

на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов:

на срок до 2 лет по кредитам и займам, полученным на пополнение фонда финансовой взаимопомощи, но не более 15 млн. рублей;

на срок от 2 до 8 лет по кредитам и займам, полученным на пополнение фонда финансовой взаимопомощи, но не более 40 млн. рублей.

Кроме того, государственная поддержка малым формам хозяйствования будет осуществляться на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья) в размере 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу);

Поставленные задачи будут решаться за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, при условии финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным выдам субсидируемых кредитов определяется Правительством Российской Федерации.

Основное мероприятие 4 «Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Цель мероприятия – увеличение объемов производства и реализации продукции членов сельскохозяйственных кооперативов, обеспечение доступа малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и кредита, финансовым услугам сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, повышение уровня занятости и доходов сельского населения.

Правовая база мероприятия основывается, в частности, на нормах ст. 7 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 08.12.1995 г.: «Государство стимулирует создание и поддерживает деятельность кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации для приобретения и строительства перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кредитных и страховых кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развития территорий и целевых программ, осуществляет научное, кадровое и информационное обеспечение».

Все сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются участниками основного мероприятия 3 «Кредитование малых форм хозяйствования».

Кроме субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам и займам поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется за счет:

- возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату членских взносов в ревизионные союзы в размере 50 % от фактически уплаченных взносов, но не более 50 тыс. руб. на один кооператив в год. Финансирование данного мероприятия осуществляется на условиях софинансирования не более 50 % из федерального и не менее 50 % - бюджета субъекта Российской Федерации.

Основное мероприятие 5 «Помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами»

Цель мероприятия - компенсация расходов на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время средняя стоимость оформления участка составляет 1000 рублей за 1 га. Из федерального бюджета предоставляется компенсация порядка 500 руб. на 1 га, что составляет порядка 50 % от общей стоимости, остальные средства, необходимые для поведения кадастровых работ предоставляются из бюджетов субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований.

- В 2011 г. из федерального бюджета выделяется 120 млн. руб. на компенсацию по оформлению участков общей площадью 240 тыс. га. В 2012-2014 г. – из расчёта 1415 млн. руб. на 2830 тыс. га в год.

- VI. Характеристика  мер  государственного  регулирования

Описанные выше мероприятия подпрограммы являются специфическими  для малых  форм  хозяйствования. Кроме этих мер малые формы  хозяйствования могут участвовать в осуществлении мероприятий остальных  подпрограмм. Малые формы хозяйствования могут оформлять и получать субсидии самостоятельно или через сельскохозяйственные потребительские кооперативы, если они являются членами указанных кооперативов.

VII. Прогноз  сводных  показателей  государственных  заданий по реализации  подпрограммы

Оказание  государственных услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.

VIII. Характеристика  основных  мероприятий, реализуемых  субъектами Российской Федерации

Все мероприятия подпрограммы  предусматривают софинансирование  субъектами  Российской Федерации. Средства федерального бюджета предоставляются только при условии выделения в бюджетах субъектов Российской Федерации достаточного объема средств на софинансирование расходов. Уровень софинансирования определяется по каждому мероприятию подпрограммы.

Кроме  предусмотренных  в  подпрограмме  мероприятий субъекты Российской Федерации  могут  разрабатывать дополнительные  мероприятия, которые будут  финансироваться  за счет  бюджета  субъекта  Российской Федерации и других  источников.

Прогнозируемый  объем  расходов   консолидированных  бюджетов  субъектов  Российской Федерации  на  осуществление  мероприятий  подпрограммы  в  2013-2020 гг. составляет 61507900,00 тыс. руб.

- IX.  Участие  госкорпораций, ОАО с государственным участием,  государственных  внебюджетных  фондов и других  госучреждений в  реализации  Подпрограммы

- Участие  указанных  организаций  в реализации  подпрограммы  не  предусмотрено.

- X. Объем финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализации  подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы программы в 2013-2020 годы составит за счет средств федерального бюджета 
109 241 301,37 тыс. руб., в том числе по годам:

| 2013 г. | 12 719 000,00 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 13 068 816,00 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 12 352 784,27 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 12 816 613,05 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 13 482 348,93 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 14 183 703,08 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 14 921 475,65 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 15 696 560,38 | тыс. руб. |

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 
61507900,00 тыс. руб., из средств внебюджетных источников – 
1563530900,00 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий приведены в приложениях к Государственной программе № 3, 6, 7.

- XI. Анализ  рисков  реализации подпрограммы и описание  мер  управления  рисками

- Реализация  подпрограммы  связана  с  определенными  рисками. Основными  рисками  являются  следующие:

- риск  отклонения  числа  участников  отдельных  мероприятий  подпрограммы от  запланированного. Предусматривается  ежегодная   поддержка  3 тыс.  начинающих  фермеров и 150 семейных  животноводческих  ферм. Фактическое  число   желающих участвовать  в  мероприятиях может  быть  как  ниже, так и  выше запланированного,. Так как  отбор  претендентов  планируется  осуществляться с помощью  организации конкурсов, необходимо обеспечить максимальную открытость конкурсных отборов для формирования доверия к мероприятиям подпрограммы;

- риск превышения  заявок на оформление земельных участков К(Ф)Х. Средства  предусмотрены  на оформление  в собственность  9 млн. га  земель  сельскохозяйственного  назначения. Практически вся эта  площадь  должна  быть  оформлена  до 2014 г. В  последующие  годы  на эти  цели  субсидий нет. Это будет  сдерживать  оформление  земель,  особенно  при покупке  фермерами неиспользуемых земельных участков, находящихся  в  государственной  собственности, так как выделение и оформление  таких  земель производится  за счет  приобретателя;

- риск  невыполнения   целевых  индикаторов  по  развитию  кооперации. Существующее  недоверие  населения  к кооперативам, отождествление кооперативов  с колхозами, может  затруднить рост  как  численности членов, так  и сумм  паевых   взносов в  кооперативах. Решить  эту  проблему   можно  путем  ведения разъяснительной работы в СМИ и интернете, путем освещения положительного  опыта  работы  кооперативов  первого  и второго  уровней.

# Подпрограмма 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОнНое РАЗВИТИЕ»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Российская академия сельскохозяйственных наук |
| Цели подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства; создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются: стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования; снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства за счет модернизации систем энергообеспечения села с широким использованием средств малой энергетики, возобновляемых и местных энергоресурсов; техническая и технологическая модернизация машиноиспытательных станций; обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения консультационными услугами по освоению инноваций, передового опыта и прогрессивным методам хозяйствования; повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными организациями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны); Объемы испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования на ФГБУ МИС; Доля энергетических ресурсов, производимых сельскохозяйственными организациями с использованием возобновляемых источников энергии; Количество региональных организаций (центров) сельскохозяйственного консультирования; Количество инновационных центров (лабораторий); Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве; Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2013-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 121 567 195,07 тыс. руб. (в текущих ценах). Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит: 2013 г.; 12 273 716,00; тыс. руб.. 2014 г.; 13 341 949,23; тыс. руб.. 2015 г.; 14 035 730,59; тыс. руб.. 2016 г.; 14 765 588,58; тыс. руб.. 2017 г.; 15 533 399,19; тыс. руб.. 2018 г.; 16 341 135,94; тыс. руб.. 2019 г.; 17 190 875,01; тыс. руб.. 2020 г.; 18 084 800,53; тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Приобретение сельскохозяйственными организациями новой техники, в том числе 172,2 тыс.шт. тракторов, 68,8 тыс.шт. зерноуборочных комбайнов, 17,2 тыс.шт. кормоуборочных комбайнов и 56,2 тыс.шт. грузовых автомобилей; Увеличение объемов испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования на ФГБУ МИС до 925; Доведение доли энергетических ресурсов, производимых сельскохозяйственными организациями с использованием возобновляемых источников энергии до 4,5 %; Увеличение количества региональных организаций (центров) сельскохозяйственного консультирования до 80; Увеличение количества инновационных центров (лабораторий) до 195; Рост удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве до 10%; Рост удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака до 14 %. |

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы  технической и технологической модернизации, инновационного  развития

Реализация  подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,  инновационное развитие» (далее Подпрограмма)  планируется в сфере сельского хозяйства и  переработки сельскохозяйственной продукции.

Машинно-технологический комплекс, как инновационная база аграрного производства, является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы отражены в следующих документах:

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г № 120.;

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (научные основы), одобрена на Общем годичном собрании Россельхозакадемии 17 февраля   2011 г.;

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (с изменениями и дополнениями);

Федеральный  закон  от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»;

Стратегия  развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015г., утв. Межведомственной комиссией по научно- инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1);

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утв. Президентом Российской Федерации В.Путиным 30 марта 2002 г, Пр-576;

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (проект);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации  на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020» (проект);

Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.(проект).

III. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;

- создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и  привлечению инвестиций в отрасль.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- стимулирование   приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин, оборудования и автомобильной техники;

- снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства  за счет модернизации систем энергообеспечения села с широким использованием средств малой энергетики, возобновляемых и местных энергоресурсов;

- техническая и технологическая модернизация машиноиспытательных станций;

- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения консультационными услугами по  освоению инноваций, передового опыта и прогрессивным методам хозяйствования;

- повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

1.Объемы приобретения  новой техники сельскохозяйственными организациями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, грузовые автомобили).

2. Объемы испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования на ФГБУ МИС.

3.Доля энергетических ресурсов, производимых сельскохозяйственными организациями с использованием возобновляемых источников энергии.

4.Количество  региональных организаций (центров) сельскохозяйственного консультирования.

5.Количество  инновационных центров (лабораторий).

6. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве.

7. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в  производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники, в том числе 172,2 тыс.шт. тракторов, 68,8 тыс.шт. зерноуборочных комбайнов, 17,2 тыс.шт. кормоуборочных комбайнов и 56,2 тыс. шт. грузовых автомобилей;

- увеличение объемов испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования на ФГБУ МИС до  925;

- доведение доли  энергетических ресурсов, производимых сельскохозяйственными организациями с использованием возобновляемых источников энергии  до 4,5 %;

- увеличение количества региональных организаций (центров) сельскохозяйственного консультирования  до 80;

- увеличение количества  инновационных центров (лабораторий) до 195;

- рост удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве до 10 %.

IV. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2013-2020 годы.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1 «Обновление парка сельскохозяйственной техники»

Целью осуществления мероприятия  является обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой  в сельском хозяйстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.

В целях осуществления мероприятия за счет средств федерального бюджета предусматривается предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение:

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение сельскохозяйственной техники  в размере 80% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу). При этом, учитывая приоритетность развития мясного и молочного животноводства, а также развития малых форм хозяйствования, предусматривается возмещение до 100% ставки рефинансирования – сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся молочным и мясным скотоводством; в размере 95% ставки рефинансирования -  гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство;

части затрат на приобретение отечественных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, грузовых автомобилей в размере 20% их стоимости.

Финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета будет осуществляться на условиях финансирования расходов за счет средств субъектов Российской Федерации:

в размере одной 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство - в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

части затрат на приобретение отечественных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, грузовых автомобилей в размере 20% их стоимости.

Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предоставлять сроком до 10 лет.

Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельскохозяйственном производстве»

Целью данного мероприятия является стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в сельскохозяйственном производстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие задачи:

снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства;

стимулирование  сельскохозяйственных товаропроизводителей для развития производства альтернативных видов энергии.

В рамках  реализации мероприятия планируется выделение субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие производства по альтернативным видам электроэнергии.

Основное мероприятие 3 «Модернизация машиноиспытательных станций»

Целью данного мероприятия  является увеличение объемов испытаний сельскохозяйственной техники на основе модернизации машиноиспытательных станций.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

переоснащение машиноиспытательных станций современными техническими средствами;

обеспечение необходимого качества получения информации при  испытании сельхозмашин;

снижение трудоемкости испытания сельскохозяйственной техники.

В целях осуществления мероприятия за счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять прямые  субсидии бюджетным учреждениям – машиноиспытательным  станциям на техническую модернизацию. Техническая модернизация машиноиспытательных станций предусматривает оснащение их современным лабораторным, приборным и стендовым оборудованием,   информационно-измерительными комплексами.

Основное мероприятие 4 «Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях»

Целями осуществления мероприятия является  развитие системы сельскохозяйственного консультирования для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению,  что создаст условия для повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, а также  уровня жизни  и занятости сельского населения  за счет  использования современных достижений в науке, технике и технологиях.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

создание сети региональных и  районных (межрайонных) центров сельскохозяйственного консультирования во всех субъектах Российской Федерации  для обеспечения повсеместного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам;

формирование кадрового состава организаций сельскохозяйственного консультирования, поддержание высокого уровня квалификации консультантов;

оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в освоении инноваций, передового опыта и прогрессивных методов хозяйствования, доведение консультационных  услуг до объемов, обеспечивающих потребности сельскохозяйственного производства и жителей сельских территорий;

проведение обучающих и демонстрационных  мероприятий для  руководителей и специалистов агропромышленного комплекса;

совершенствование форм и методов консультационной деятельности,  повышение эффективности и качества консультационных услуг;

создание действенного механизма трансферта инноваций путем  взаимодействия организаций сельскохозяйственного консультирования, с научными и  образовательными учреждениями, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельским населением.

В рамках реализации мероприятия  предусматривается предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета на следующие цели:

укрепление   материально-технической базы региональных и районных (межрайонных) центров сельскохозяйственного консультирования, в том числе техническое оснащение создаваемых ими демонстрационных  площадок  (объектов);

инфраструктурное  обеспечение консультационной деятельности  для  создания условий оказания качественных консультационных услуг, в том числе формирование  отраслевой сети обмена информацией.

Основное мероприятие 5 «Создание и развитие  деятельности инновационных центров»

Целью осуществления мероприятий является  повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

определение организаций – основных источников инноваций по различным направлениям сельскохозяйственного производства и развития на их базе  инновационных центров  по апробации и адаптации научных достижений к условиям их реализации,  передачи  непосредственно товаропроизводителям или в  систему сельскохозяйственного консультирования для доведения до всех заинтересованных товаропроизводителей и сельского населения;

формирование технологических платформ на основе проектов  обеспечения широкомасштабного  инновационного развития отраслей;

специализированная подготовка и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по направлениям инновационного менеджмента и программно-целевому управлению инновационным развитием АПК.

В целях осуществления поддержки мероприятия за счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять субсидии на создание и развитие деятельности инновационных центров, организованных  в качестве структурных подразделений на базе подведомственных Минсельхозу России учреждений (образовательных, научно-исследовательских, машинно-технологических, агрохимических, сортоиспытательных), а также  в форме хозяйственных обществ,  созданных научными и образовательными учреждениями для  практического  применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (в соответствии с   Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).  Отбор  организаций  будет проводиться на конкурсной основе.

VI. Характеристика мер государственного регулирования

Мероприятиями Подпрограммы  предусмотрены следующие  меры государственного регулирования:

- субсидии на уплату процентов по инвестиционным кредитам на сельскохозяйственную технику;

- субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие производства по альтернативным видам электроэнергии;

- субсидии бюджетным учреждениям – машиноиспытательным  станциям на техническую модернизацию;

- субсидии на укрепление   материально-технической базы и развитие инфраструктуры  региональных и районных (межрайонных) центров сельскохозяйственного консультирования;

- субсидии на создание и развитие деятельности инновационных центров.

X. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы программы в 2013-2020 годы составит за счет средств федерального бюджета 
121 567 195,07 тыс. руб., в том числе по годам:

| 2013 г. | 12 273 716,00 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 13 341 949,23 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 14 035 730,59 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 14 765 588,58 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 15 533 399,19 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 16 341 135,94 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 17 190 875,01 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 18 084 800,53 | тыс. руб. |

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий приведены в приложениях к Государственной программе № 3, 6, 7.

XI. Анализ рисков реализации подпрограммы и  меры управления рисками

Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также   перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на АПК ряда внешних и внутренних рисков и вызовов, с одной стороны осложняющих достижение поставленных целей, с другой стороны диктующих необходимость еще больших  усилий по решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в части инновационного развития АПК являются следующие риски:

рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции, не позволяет в полной мере обеспечить на внутреннем рынке импортозамещение отечественной продукцией.

- недостаточное информационное обеспечение в части  использования современных высокопроизводительной техники и технологий сельского хозяйства и сельских территорий;

- снижение темпов инновационного развития АПК.

# Подпрограмма 
«Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы»

Паспорт

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Российская академия сельскохозяйственных наук |
| Цели подпрограммы | научное обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса, в том числе проведение фундаментальных и приоритетных прикладных исследований. |
| Задачи подпрограммы | - осуществление комплекса мероприятий направленных на достижение экономического эффекта по коммерциализации научных, научно-технических результатов сельскохозяйственной науки; - введение в употребление новых или значительно улучшенных продуктов или процессов в АПК; - создание условий для вовлечения в гражданский оборот прав на результаты научной, научно-технической деятельности сельскохозяйственной науки. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств), на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки. Объем средств, поступивших научным организациям от передачи технологий. Объем средств, поступивших научным организациям по договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание научно-технических услуг). Число новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки. Число новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, насекомых, в том числе трансгенных, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 98 673 895,93 тыс. руб. (в текущих ценах), в т.ч. Минсельхоз России - 15 580 652,63 тыс. руб., Россельхозакадемия - 83 093 243,30 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит: 2013 г.; 9 198 774,70; тыс. руб.. 2014 г.; 9 663 880,30; тыс. руб.. 2015 г.; 10 548 464,78; тыс. руб.. 2016 г.; 11 517 254,02; тыс. руб.. 2017 г.; 12 578 447,06; тыс. руб.. 2018 г.; 13 741 051,89; тыс. руб.. 2019 г.; 15 014 964,60; тыс. руб.. 2020 г.; 16 411 058,58; тыс. руб.. Минсельхоз России по годам: 2013 г.; 1 620 000,00; тыс. руб.. 2014 г.; 1 704 240,00; тыс. руб.. 2015 г.; 1 792 860,48; тыс. руб.. 2016 г.; 1 886 089,22; тыс. руб.. 2017 г.; 1 984 165,86; тыс. руб.. 2018 г.; 2 087 342,49; тыс. руб.. 2019 г.; 2 195 884,30; тыс. руб.. 2020 г.; 2 310 070,28; тыс. руб.. Россельхозакадемия по годам: 2013 г.; 7 578 774,70; тыс. руб.. 2014 г.; 7 959 640,30; тыс. руб.. 2015 г.; 8 755 604,30; тыс. руб.. 2016 г.; 9 631 164,80; тыс. руб.. 2017 г.; 10 594 281,20; тыс. руб.. 2018 г.; 11 653 709,40; тыс. руб.. 2019 г.; 12 819 080,30; тыс. руб.. 2020 г.; 14 100 988,30; тыс. руб.. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств внебюджетных источников – 18 660 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа отечественных и зарубежных патентов (свидетельств), на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки с 720 до 880 шт. в год. Увеличение объема средств, поступивших научным организациям от передачи технологий с 490 млн. руб. до 560 млн. руб. в год. Увеличение объема средств, поступивших научным организациям по договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание научно-технических услуг) с 1400 млн. руб. до 2100 млн. руб. Увеличение числа новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки с 150 до 280 Увеличение числа новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, насекомых, в том числе трансгенных, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки с 2 до 6 |

Подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы»

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы  научного обеспечения развития АПК

Сфера   реализации  подпрограммы  «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» (далее Подпрограмма)  - научная, научно-техническая и инновационная деятельность в АПК.

Деятельность научных организаций сельскохозяйственной науки нацелена на  рост комплекса знании, необходимых для эффективного ведения агропромышленного производства, обеспечения продовольственной безопасности страны и подъема жизненного уровня населения.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "О науке и государственной научно-технической политике" (пункт 4 статьи 6) средства федерального бюджета на проведение фундаментальных исследований выделяются государственным академиям наук в соответствии с программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук, которая утверждается  Правительством Российской Федерации на срок не мене чем пять лет. Данная программа включает в себя план проведения исследований, основанный на планах фундаментальных научных исследований государственных академий наук, бюджетные проектировки расходов на проведение указанных исследований на срок действия этой программы.

В настоящее время действуют Программа фундаментальных научных исследований  государственных академий наук  на  2008-2012 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 г.                             № 233-р, а также План фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению  развития АПК Российской Федерации на 2011-2015 г, утв. Постановлением Президиума  Россельхозакадемии  от 17 мая 2010 г. Планируется в ближайшее время принятие и утверждение Правительством Российской Федерации одноименной программы на период до 2020 г.

Вовлечение в экономический оборот научных результатов, согласно выше упомянутому закону (глава VI.1), может осуществляться через комплекс мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных результатов.

Финансовое обеспечение коммерциализации научных результатов  исследований в рамках настоящей подпрограммы предполагается  посредством целевого финансирования конкретных  инновационных проектов на конкурсной основе.

Требуется  в планируемом периоде организовать отбор наиболее перспективных инновационных проектов,  создающих базу для получения в перспективе глобальных конкурентных преимуществ. Необходимо  также создать сеть институтов развития, поддерживающих инновационные проекты на всех стадиях реализации.  Программой предусматривается ускоренное развитие сетей распространения инноваций через механизмы государственно-частного партнерства, организации  сельскохозяйственного консультирования представителей аграрного бизнеса,  с помощью которых будет создан механизм обмена информацией о перспективных инновационных проектах, налажена передача таких проектов от одного института развития к другому. Будет создана база данных, включающая информацию (не содержащую коммерческой тайны или технологических «ноу-хау») обо всех поддерживаемых институтами развития инновационных проектах.

Финансирование инновационных проектов в области агропромышленного комплекса  планируется   осуществлять Минсельхозом России самостоятельно и (или) через фонды, в том числе государственные, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности. Реализацию инновационных проектов в агропромышленном комплексе  намечается проводить с участием   отраслевых союзов и ассоциаций. Работа фондов будет нацелена на поддержку развития реципиентов под конкретные проекты и по установленным правилам.  При этом средства фондов являются переходящими из года в год, что позволяет избавиться от ряда недостатков бюджетного распределения средств через систему казначейства. Внедрение фондового механизма будет способствовать профессионализации работы с финансовыми потоками, устранению лишних промежуточных звеньев, бюрократизации; минимизация административных структур.

Для формирования  инновационных проектов используется инновационный потенциал отечественной сельскохозяйственной науки.  За последние пять лет он увеличился на 1300 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 11 типов и 47 новых селекционных форм сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и насекомых, полученных научными организациями Россельхозакадемии. Разработано 1500 новых и усовершенствованных технологий, 1300 технологических способов и приемов, 650 единиц машин, приборов и оборудования, 250 вакцин, диагностикумов, препаратов и дезинфицирующих средств, 225 препаратов защиты растений, 5352 новых наименований продуктов питания повышенной биологической ценности, 1500 методов и методик проведения исследований, 4500 комплектов нормативной документации.

В рамках Координационной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. как один из приоритетных разделов тематики инновационных проектов предполагается раздел сельскохозяйственной и пищевой биотехнологии. Это финансирование проектов на создание инфраструктуры биоэкономики АПК (пилотные производства, инжиниринговые центры, создание экспериментальных предприятий и центров передачи знаний потребителям, создание финансовых механизмов поддержки внутреннего спроса и экспорта биотехнологической продукции) по ключевым направлениям:

- биотехнологии в растениеводстве;

- биотехнологии в животноводстве;

- биотехнологии в ветеринарии;

- биоэнергетика;

- биотехнологии для переработки отходов сельскохозяйственного производства;

- биотехнологии в пищевой и перерабатывающей промышленности;

- биотехнологии в кормопроизводстве;

- почвоулучшающие биотехнологии.

В процессе научного  обеспечения отрасли можно выделить следующие проблемы:

-  недостаточный уровень финансирования на проведение прикладных научных исследований и  внедрения их результатов;

- низкая инвестиционная привлекательность отраслевых научных разработок;

- не урегулирован  порядок учета, оценки, инвентаризации,  амортизации и налогообложения объектов интеллектуальной собственности и иных результатов научной и научно-технической деятельности;

- низкое материально-техническое обеспечение и уровень научно-экспериментальной базы для проведения научных исследований;

- недостаточная ресурсная база сельскохозяйственных товаропроизводителей для освоения новых  технологий.

Мероприятия Подпрограммы будут направлены   на создание условий для ускоренного развития сектора исследований, а также системы и механизмов передачи новых знаний и достижений научно-технического прогресса в производство, что позволит обеспечить преемственность развития науки и инноваций, координацию проводимых исследований и разработок, а также осуществить рациональный выбор направлений исследований.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы отражены в следующих документах:

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г № 120.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (научные основы), одобрена на Общем годичном собрании Россельхозакадемии 17 февраля 2011г.

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (с изменениями и дополнениями).

Стратегия  развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015г., утвержденная Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 2006 г. № 1).

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 марта 2002 г, Пр-576.

Соглашение между Минсельхозом России и Россельхозакадемией от 25 апреля 2008г. № 523/17 «О взаимодействии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Российской академии сельскохозяйственных наук по реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

Программа фундаментальных научных исследований  государственных академий наук  на  2008-2012 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02. 2008 г. № 233-р.

План фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению  развития АПК Российской Федерации на 2011-2015 годы, утвержденный Постановлением Президиума  Россельхозакадемии  от 17 мая 2010 г. и согласованный с Министром сельского хозяйства Российской Федерации.

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Минэкономразвития России).

«Координационной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г.» (Минэкономразвития России).

«Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.» (Минсельхоз России).

III. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Цель Подпрограммы: научное обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса, в том числе проведение фундаментальных и приоритетных прикладных исследований.

Основные задачи Подпрограммы:

- осуществление комплекса мероприятий направленных на достижение экономического эффекта по коммерциализации научных, научно-технических результатов сельскохозяйственной науки;

- введение в употребление новых или значительно улучшенных продуктов или процессов в АПК;

- создание условий для вовлечения в гражданский оборот прав на результаты научной, научно-технической деятельности сельскохозяйственной науки.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение числа отечественных и зарубежных патентов (свидетельств), на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки с 720 до 880 шт. в год;

- увеличение объема средств, поступивших научным организациям от передачи технологий с 490 млн. руб. до 560 млн. руб. в год;

- увеличение объема средств, поступивших научным организациям по договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание научно-технических услуг) с 1400 млн. руб. до 2100 млн. руб.

- увеличение числа новых  сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки с 150 до 280.

- увеличение числа новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, насекомых, в том числе трансгенных, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки с 2 до 6.

В результате реализации системы мероприятий Подпрограммы будет создана основа для качественного изменения структуры аграрного сектора экономики и ее перехода к модели  инновационного развития, достижения агропромышленным комплексом Российской Федерации мирового уровня в научно-техническом развитии с последующим его превышением; разработаны организационно-экономические механизмы формирования эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства.

IV. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2013-2020 годы

V. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы -  реализация перспективных инновационных проектов  в агропромышленном комплексе, фундаментальные исследования.

Под инновационным проектом понимается  комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

Будет  организован  отбор наиболее перспективных инновационных проектов, удовлетворяющих выработанным критериям.

Отобранные проекты  финансируются  на конкурсной основе  Минсельхозом России и (или) инновационными фондами с использованием механизма частно-государственного партнерства.

План фундаментальных исследований сельскохозяйственной науки формируется в составе программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук и принимается Правительством Российской Федерации.

VI. Характеристика мер государственного регулирования

Мероприятиями Подпрограммы  предусмотрены следующие  меры государственного регулирования:

- финансирование  инновационных проектов;

- финансирование фундаментальных исследований Россельхозакадемии

X. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 98 673 895,93 тыс. руб. (в текущих ценах), в т.ч. Минсельхоз России - 15 580 652,63 тыс. руб., Россельхозакадемия - 83 093 243,30 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит:

| 2013 г. | 9 198 774,70 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 9 663 880,30 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 10 548 464,78 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 11 517 254,02 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 12 578 447,06 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 13 741 051,89 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 15 014 964,60 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 16 411 058,58 | тыс. руб. |

Минсельхоз России по годам:

| 2013 г. | 1 620 000,00 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 1 704 240,00 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 1 792 860,48 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 1 886 089,22 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 1 984 165,86 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 2 087 342,49 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 2 195 884,30 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 2 310 070,28 | тыс. руб. |

Россельхозакадемия по годам:

| 2013 г. | 7 578 774,70 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 7 959 640,30 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 8 755 604,30 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 9 631 164,80 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 10 594 281,20 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 11 653 709,40 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 12 819 080,30 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 14 100 988,30 | тыс. руб. |

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств внебюджетных источников составит 18 660 000,00 тыс. руб.

XI. Анализ рисков реализации подпрограммы и  меры управления рисками

Основные риски, которые могут помешать достигнуть намеченные показатели реализации подпрограммы:

- низкая инвестиционная привлекательность отраслевых научных разработок;

низкий уровень прибыльности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей, ограничивающий возможность осуществлять расширенное воспроизводство и инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

слабая материально-техническая база, включая приборную и низкие темпы обновления основных производственных фондов сельскохозяйственной науки, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении планируемых исследований и разработок, получения научных результатов конкурентоспособных с западными аналогами;

отставание в создании современной законодательной и нормативно-правовой базы (механизм выплаты роялти, участия отраслевых союзов и ассоциаций в финансировании прикладных НИОКР, создание и функционирование отраслевых фондов поддержки научно-технической и инновационной деятельности), обеспечивающих передачу научных достижений от науки в производство;

недостаточный объем финансирования важнейших прикладных исследований со стороны государства;

Для устранения  или уменьшения указанных выше  рисков и вызовов необходимо предпринять следующие меры:

осуществление государственной поддержки мероприятий по научному обеспечению Госпрограммы, в том числе на условиях софинансирования из внебюджетных источников;

реализация мероприятий направленных на стимулирование научных исследований, продвижение  инноваций, создание инновационной инфраструктуры;

совершенствование  нормативно-правовой базы для вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности и иных результатов научной и научно-технической деятельности, создания и функционирования отраслевых фондов поддержки научно-технической и инновационной деятельности;

вовлечение  научных организаций  в создание и использование информационных ресурсов  системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

развитие  международного сотрудничества и кооперации для реализации инновационных проектов и подготовки квалифицированных кадров.

# Подпрограмма 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИи 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Российская академия сельскохозяйственных наук, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение управления реализацией Государственной программой. 2. Повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 3. Повышение эффективности управления агропромышленным комплексом. 4. Обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия Российской Федерации, недопущения заноса (ввоза) и распространения особо опасных болезней животных и растений. |
| Задачи подпрограммы | 1. Осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей. 2. Повышение эффективности системы налогообложения, направленной на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности. 3. Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы. 4. Формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий Государственной программы 5 Создание государственной системы автоматизированного управления агропромышленным комплексом. 6. Обеспечение выполнения требований российского и международного законодательства в области ветеринарного и фитосанитарного надзора |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, в % к предыдущему году. Уровень рентабельности по всей деятельности, включая субсидии в сельскохозяйственных организациях. Доля региональных и муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы СГИО (ГАСУ АПК). Уровень паспортизации сельхозпроизводителей. Доля земель сельскохозяйственного назначения, охваченных системой государственного мониторинга, в общем количестве таких земель. Количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в электронном виде. Соответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы. Сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия). Выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов. Выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов. Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории РФ Вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот в результате снятия карантина и сокращения площадей карантинных фитосанитарных зон. Вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Снятие карантина и сокращения площадей карантинных фитосанитарных зон. Увеличение процента площади проконтролированных земель к общей площади земель сельскохозяйственного назначения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2013-2020 гг. Этапы реализации не выделяются. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств федерального бюджета составляет 306 840 948,76 тыс. руб. (в текущих ценах). Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета по годам составит: 2013 г.; 35 549 155,35; тыс. руб.. 2014 г.; 35 652 738,70; тыс. руб.. 2015 г.; 36 297 318,23; тыс. руб.. 2016 г.; 37 113 794,64; тыс. руб.. 2017 г.; 38 466 943,38; тыс. руб.. 2018 г.; 39 801 222,31; тыс. руб.. 2019 г.; 41 246 128,51; тыс. руб.. 2020 г.; 42 713 647,65; тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий Создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, что позволит расширить производство продукции на основе инновационных технологий Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего агропродовольственных рынков Обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации о состоянии АПК, для формирования необходимого уровня продовольственной безопасности Российской Федерации |

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития

Сферой осуществления подпрограммы являются сельскохозяйственные товаропроизводители, производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, организации по производственно-техническому, логистическому, научному, информационному и другим видам обслуживания агропромышленного комплекса.

Система управления реализацией Государственной программы и разграничение функций управления между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации определяются Федеральным законом от 29 декабря 2006г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Федеральным законом от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Практика реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования финансовых средств, выделяемых на развитие отрасли, повышение конкурентоспособности продукции АПК на внутреннем и внешнем рынках, социальное развитие сельских территорий. Результаты ее реализации задали направление для дальнейшего создания и усовершенствования различных автоматизированных информационных систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий Государственной программы, доведения федеральных бюджетных средств до непосредственных их получателей, достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание в электронном виде.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления Государственной программой на всех уровнях ее реализации, создание условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства, в том числе за счёт создания государственной автоматизированной системы управления агропромышленного комплекса.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных и региональных органов управления агропромышленным комплексом, ответственных за выполнение Государственной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Исходя из задач, стоящих перед АПК в период до 2020 года, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:

направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий;

повышение роли и финансовых возможностей субъектов Российской Федерации в осуществлении мероприятий Государственной программы и наиболее значимых региональных программ, нацеленных на развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на период до 2020 года;

привлечение отраслевых союзов, ассоциаций и саморегулируемых организаций на добровольной основе к участию в формировании и реализации государственной аграрной политики;

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;

обеспечение исполнения функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, семеноводства, обеспечения плодородия почв, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за безопасностью лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок, изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов, на всех стадиях производства и обращения; контроль за доклиническими исследованиями лекарственных средств для ветеринарного применения, клиническими исследованиями лекарственных препаратов для ветеринарного применения, качеством, производством лекарственных средств для ветеринарного применения, изготовлением лекарственных препаратов для ветеринарного применения, хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, уничтожением лекарственных средств для ветеринарного применения, применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения; сортового и семенного контроля в отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений.

III. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

3.1 Цели и задачи реализации подпрограммы

Цели реализации подпрограммы:

-      обеспечение управления реализацией Государственной программой;

- повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- повышение эффективности управления агропромышленным комплексом;

- обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия Российской Федерации, недопущения заноса (ввоза) и распространения особо опасных болезней животных и растений.

Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач:

- осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- повышение эффективности системы налогообложения, направленной на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности;

- обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы;

- формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий Государственной программы;

- создание государственной системы автоматизированного управления агропромышленным комплексом;

- обеспечение выполнения требований российского и международного законодательства в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

3.2 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подрограммы

индексы объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в процентах к предыдущему году;

уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций;

доля региональных и муниципальных органов управления АПК, использующих индивидуальные ресурсы  (ГАСУ АПК);

уровень паспортизации сельскохозяйственных товаропроизводителей;

доля земель сельскохозяйственного назначения, охваченных системой государственного мониторинга;

количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в электронном виде;

соответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы;

сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия);

выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов;

выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов;

выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской Федерации;

вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот в результате снятия карантина и сокращения площадей карантинных фитосанитарных зон;

увеличение процента площади проконтролированных земель к общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

IV. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы – 2013-2020 гг. Этапы реализации не выделяются.

V. Характеристики основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1 «Совершенствование обеспечения реализации Государственной программы»

Целью основного мероприятия является обеспечение реализации Государственной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах агропромышленного комплекса, земельных отношений, оказания государственных услуг, управления государственным имуществом на подведомственных предприятиях и в учреждениях, а также других функций, определяемых Правительством Российской Федерации;

организация взаимодействия Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как государственного заказчика Государственной программы с субъектами Российской Федерации в целях обеспечения государственной поддержки из средств федерального бюджета мероприятий, предусмотренных Государственной программой, определенных в ней показателей (индикаторов);

создание методических рекомендаций по совершенствованию управления реализацией Государственной программы.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

осуществление деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как государственного заказчика Государственной программы по взаимодействию с другими федеральными органами, органами, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственной программы;

финансирование расходов на содержание Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.

Субъектам Российской Федерации рекомендуется на основе Государственной программы разработать и утвердить региональные программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Взаимодействие Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с органами, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется на основе заключения соглашений на реализацию мероприятий Государственной программы, которые предусматривают обязательства субъектов Российской Федерации по:

софинансированию мероприятий Государственной программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и привлечения внебюджетных средств;

выполнению субъектами Российской Федерации показателей мероприятий Государственной программы.

Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.

Органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственной программы, должны заключать с участниками мероприятий соглашения об участии в Государственной (региональной) программе, в которых предусматривается предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий Государственной программы, а также обязательства участников мероприятий о достижении показателей, предусмотренных соглашениями.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет ведомственный контроль за целевым распределением и использованием средств федерального бюджета и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в заключенных соглашениях с субъектами Российской Федерации.

В целях повышения эффективности осуществления мероприятий Государственной программы и использования средств федерального бюджета будут созданы методические рекомендации по совершенствованию управления реализацией Государственной программы, основанные на оценке сложившегося опыта и учете новых задач, связанных с модернизацией и инновационным развитием АПК, по апробации этих рекомендаций в субъектах Российской Федерации.

Основные показатели результативности реализации основного мероприятия:

- соответствие установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы;

- сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия).

Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве»

Целью осуществления мероприятий по совершенствованию системы налогообложения являются налоговое стимулирование производства и инновационной активности в сельском хозяйстве.

Для достижения указанной цели необходимо:

- сохранение на период реализации программных мероприятий налоговых льгот, предусмотренных налоговым законодательством для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- совершенствование налогового стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности.

Основное мероприятие 3 «Совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»

Целью осуществления мероприятий по совершенствованию системы финансового оздоровления является повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и предотвращение негативных последствий их банкротства.

Совершенствование финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется на основе разработки и внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и другие нормативные правовые акты в сфере финансового оздоровления.

Основные показатели результативности реализации основного мероприятия:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году;

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в % к предыдущему году.

Основное мероприятие 4 «Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы»

Целями данного мероприятия являются:

повышение доступности и качества выполнения государственных услуг (работ) в сфере сельского хозяйства и профессионального образования;

привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров;

создание условий для оптимизации сети бюджетных учреждений;

развитие материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников.

Основной мерой реализации данного направления является перевод подведомственных федеральных государственных учреждений со сметного финансирования на субсидирование оказания государственных услуг.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ представлен в Приложении № 5.

Основное мероприятие 5 «Создание Государственной автоматизированной системы управления в сфере АПК (ГАСУ АПК)»

Целью основного мероприятия является представление органам государственного управления и местного самоуправления, региональным и муниципальным органам управления АПК, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям единого информационно-управляющего пространства с достоверной оперативной информацией для принятия решений, отвечающих современному уровню требований международных стандартов на базе инновационной деятельности, для повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, максимального удовлетворения их потребностей в агропромышленных, коммуникационных и электронных информационных ресурсах, обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности Российской Федерации.

Создание Государственной автоматизированной системы управления в сфере АПК (ГАСУ АПК) предполагает:

совершенствование системы сбора и обработки статистической информации;

создание корпоративной защищенной информационно-коммуникационной сети;

создание системы автоматизированного ведения паспортов сельскохозяйственных товаропроизводителей и учета результатов сельскохозяйственной переписи;

создание системы комплексного оперативного мониторинга;

создание системы анализа угроз и рисков развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;

развитие электронной системы оказания государственных услуг;

обеспечение ведения реестра бюджетополучателей;

обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

повышение оперативности и качества принятия решений на управление агропромышленным комплексом;

упрощение и оптимизация спектра показателей агропромышленной информации, сокращение сроков сбора, обработки данных и представления потребителям;

повышение достоверности результатов сельскохозяйственной переписи и сведений о сельскохозяйственных товаропроизводителях;

уменьшение времени получения данных о гидрометеорологических условиях, фитосанитарной и эпизоотической обстановке, состоянии рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, состоянии технических и кадровых ресурсов;

сокращение времени оперативного реагирования на вызовы и угрозы с целью обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности России за счёт применения современных научных методов формирования качественных долгосрочных и краткосрочных прогнозов развития сферы сельскохозяйственного производства и рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также рекомендаций в области управления АПК;

максимальное расширение спектра предоставляемых в электронном виде государственных и консультационных услуг и сервисов региональным и муниципальным органам власти и сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности;

повышение уровня контроля состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание условий для равного доступа граждан к информации о состоянии АПК;

интенсификация предоставления научных знаний  и практических рекомендаций в области АПК.

Выполнение основного мероприятия «Создание ГАСУ АПК» будет направлено на совершенствование и развитие существующих подсистем, на создание новых видов услуг и сервисов за счет широкого внедрения в деятельность органов управления АПК регионального и муниципального уровней современных агропромышленных коммуникационных и электронных информационных ресурсов и технологий, на предоставление научных знаний и практических рекомендаций в области АПК, на разработку информационной модели угроз и рисков продовольственной безопасности России, на формирование и развитие инфраструктуры единого информационно-управляющего пространства АПК, на создание федерального и региональных ситуационных центров. Предлагается в рамках основного мероприятия осуществить постепенный качественный переход от системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства к государственной автоматизированной системе управления в сфере АПК (ГАСУ АПК).

Это потребует модернизации и обеспечения в интересах АПК взаимодействия существующих информационных и коммуникационных ресурсов, а также разработки ряда принципиально новых моделей, комплексов и систем.

Вместе с тем ход выполнения основного мероприятия «Создание ГАСУ АПК» можно оценить следующими показателями:

доля региональных и муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы  (ГАСУ АПК);

уровень паспортизации сельхозпроизводителей;

доля земель сельскохозяйственного назначения, охваченных системой государственного мониторинга, в общем количестве таких земель;

количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в электронном виде.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора»

Основное мероприятие направлено на оснащение ветеринарных лабораторий  лабораторным оборудованием  для обеспечения пищевой безопасности и эпизоотического благополучия на территории Российской Федерации на 2013-2020 годы и обеспечение здоровья животных,  безопасности продукции животного происхождения и кормов на территории Российской Федерации, а также обеспечение фитосанитарного благополучия территории Российской Федерации.

Основными целями осуществления мероприятия являются:

обеспечение выполнения международных требований при вступлении Российской Федерации в ВТО;

обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, включая требования по обеспечению мер против заноса на территорию Российской Федерации и распространения заразных болезней животных всех видов, завоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции животного происхождения, кормов, лекарственных средств для животных;

предупреждение фальсификации продукции растительного и животного происхождения;

предупреждение ввоза на территорию Российской Федерации и распространение по ее территории карантинных объектов;

сохранение и воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

оснащение подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий необходимым специальным оборудованием и расходными материалами, позволяющими проводить исследования живых животных и поднадзорной продукции по всем показателям безопасности, предусмотренным не только российскими, но и европейскими нормативами;

предупреждение заноса и распространения особо опасных, экзотических и малоизученных болезней путем проведения эпизоотического контроля за распространением болезней животных, а также разработка прогнозов и внедрение схем предупреждения болезней животных;

повышение эффективности государственного карантинного фитосанитарного контроля при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации и при перевозках по территории Российской Федерации;

недопущение ввоза на территорию Российской Федерации и оборота семян сельскохозяйственных растений, заражённых опасными вредителями и болезнями, несоответствующих требованиям нормативных документов в области семеноводства;

выявление загрязненных и нарушенных земель сельскохозяйственного назначения с последующей их рекультивацией и вовлечением в сельскохозяйственный оборот.

Основные показатели результативности реализации основного мероприятия:

выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов;

выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской Федерации;

вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот;

снятие карантина и сокращения площадей карантинных фитосанитарных зон;

увеличение процента площади проконтролированных земель к общей площади земель сельскохозяйственного назначения

X. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы программы в 2013-2020 годы составит за счет средств федерального бюджета 
306 840 948,76 тыс. руб., в том числе по годам:

| 2013 г. | 35 549 155,35 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. | 35 652 738,70 | тыс. руб. |
| 2015 г. | 36 297 318,23 | тыс. руб. |
| 2016 г. | 37 113 794,64 | тыс. руб. |
| 2017 г. | 38 466 943,38 | тыс. руб. |
| 2018 г. | 39 801 222,31 | тыс. руб. |
| 2019 г. | 41 246 128,51 | тыс. руб. |
| 2020 г. | 42 713 647,65 | тыс. руб. |

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий приведены в приложениях к Государственной программе № 3, 6, 7.

XI. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры по управлению этими рисками

Риски реализации подпрограммы связаны с:

макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки на сельское хозяйство;

опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

неблагоприятными климатическими изменениями, нарушениями экологии, природными катаклизмами и стихийными бедствиями, включая пожары, засухи и наводнения;

недостаточным штатным и техническим обеспечением обеспечением;

недофинансированием мероприятий Государственной программы.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

систематического мониторинга реализации Государственной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на агропромышленный комплекс и на экономику страны в целом;

подготовки и представления в Правительство Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации Национального доклада о ходе реализации Государственной программы, в который будут включаться в необходимых случаях предложения о ее корректировке;

технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;

грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации программы.

# Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2013 года»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 76-р |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство связи, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Основные разработчики Программы |  | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное агентство по физической культуре и спорту |
| Цели и задачи Программы | - | основными целями Программы являются: повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; создание условий для улучшения социально- демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности. Основными задачами Программы являются: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе; улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта; улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в сельской местности; активизация культурной деятельности на селе; развитие и расширение информационно- консультационного и правового обслуживания сельского населения; повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности, обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности; расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство; повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | - | сокращение темпов снижения численности сельского населения 0,019 процента к концу 2013 года; ввод и приобретение 12848,85 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 4892,89 тыс. кв. м жилья для молодых семей и молодых специалистов; введение в действие общеобразовательных учреждений на 195,85 тыс. мест, дошкольных образовательных учреждений на 11,985 тыс. мест, открытие 1392 фельдшерско-акушерских пунктов, клубных учреждений на 41,27 тыс. мест, 1589 организаций по оказанию населению услуг производственной деятельности (использующих мельницы, маслобойки, крупорушки и т.д.); открытие 1393 филиалов детско-юношеских спортивных школ при сельских общеобразовательных учреждениях, 1376 организаций розничной торговли и общественного питания, 7087 специализированных организаций бытового обслуживания, 169 информационно- консультационных центров; газификация 432444 домов (квартир); повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 53,8 процента; повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 56,2 процента; введение в действие 985,55 тыс. номеров телефонной сети; введение в действие 5234,43 км автомобильных дорог; централизованное водоснабжение 23570 домов (квартир) |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2003–2013 годы: I этап – 2003-2005 годы; II этап – 2006-2010 годы; III этап – 2011-2013 годы |
| Основные мероприятия Программы | - | мероприятия Программы сгруппированы по следующим направлениям: обеспечение жильем, образование, здравоохранение, культура, торгово-бытовое обслуживание, информационно-консультационное обеспечение сельского населения, электрификация, газификация, водоснабжение, телекоммуникационная связь, дорожное строительство. |
|  |  | Реализация мероприятий Программы обеспечит: улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов; улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи; сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни сельского населения, профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма; повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями; активизацию культурно-досуговой деятельности в сельской местности; развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения; повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью; расширение сети автомобильных дорог в сельской местности и их благоустройство; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания рабочих мест |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - | определяются на конкурсной основе в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования I этапа Программы (2003-2005 годы) составляет 52,9 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 5,5 млрд. рублей; средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 23,1 млрд. рублей; средства внебюджетных источников – 24,3 млрд. рублей; общий объем финансирования II этапа Программы (2006-2010 годы) составляет 143 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 34,9 млрд. рублей; средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 59,4 млрд. рублей; средства внебюджетных источников – 48,7 млрд. рублей; общий объем финансирования III этапа Программы (2011-2013 годы) составляет 79,4 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 23,2 млрд. рублей; средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 33,5 млрд. рублей; средства внебюджетных источников – 22,7 млрд. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | реализация Программы позволит: улучшить жилищные условия более 207,5 тыс. сельских семей, в том числе 86,2 тыс. молодых семей и молодых специалистов; повысить уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до 53,8 процента; улучшить снабжение сельских потребителей электроэнергией; довести долю обучающихся в благоустроенных общеобразовательных учреждениях в первую смену до 90 процентов; повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями до 40-45 процентов; расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов на 1392 единицы; повысить уровень обеспеченности клубными учреждениями до 191 места на 1 тыс. человек; |
|  |  | улучшить информационно-консультационное обслуживание сельского населения; привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом 35 процентов учащейся сельской молодежи и 22 процента населения, работающего в сельской местности; расширить сеть комплексных организаций торгово-бытового обслуживания; повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 56,2 процента; обеспечить введение 0,98 млн. телефонных номеров; привести в нормативное техническое состояние 13,8 тыс. км ведомственных автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты, и ввести в действие 5,2 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты |

# Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (проект)

ПАСПОРТ

| Наименование - Программы | - | - федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - | - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации |
| Основные разработчики Программы |  | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | - - | целями Программы являются: расширение сфер занятости и источников формирования доходов сельского населения; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни; основными задачами Программы являются: стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности; удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня социально-инженерного обустройства села; поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности; поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | - | создание 231,5 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственной сфере сельской экономики; ввод (приобретение) 12965,3 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 7260,6 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов на селе; ввод в действие дошкольных образовательных учреждений на 49,5 тыс. мест; ввод в действие общеобразовательных учреждений на 90 тыс. мест; открытие 1855 фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 63,4 тыс. мест; ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью 2306,6 тыс.кв.м; ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью 44,84 тыс. км; повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 65 %; ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 43,24 тыс. км; повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 65%; комплексная компактная застройка и благоустройство в рамках пилотных проектов 437 сельских поселений; грантовая поддержка 3918 местных инициатив сельских сообществ; снижение доли миграционно настроенного населения в общей численности сельского населения до 16%, в том числе молодежи в возрасте 16-30 лет – до 32% |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2014–2020 годы: I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - | мероприятия Программы сгруппированы по следующим направлениям: стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов; грантовая поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности; поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития; научно-методическое обеспечение реализации мероприятий Программы. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - | определяются на конкурсной основе в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования I этапа Программы (2014-2017 годы) составляет 479,2 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 153,3 млрд. рублей; средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 224,0 млрд. рублей; средства внебюджетных источников – 101,9 млрд. рублей; общий объем финансирования II этапа Программы (2018-2020 годы) составляет 525,9 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 166,4 млрд. рублей; средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 249,0 млрд. рублей; средства внебюджетных источников – 110,4 млрд. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | стабилизация численности сельского населения на уровне 37,6 млн. чел.; улучшение жилищных условий 202,9 тыс. сельских семей, в том числе 113,6 тыс. молодых семей и молодых специалистов; повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений; повышение территориальной доступности объектов социальной сферы села; активизация участия сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях, физическое и нравственное оздоровление сельского социума, повышение гражданской активности жителей села; повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни, снижение миграционных настроений среди сельского населения; наращивание в сельских поселениях человеческого капитала и повышение его вклада в модернизацию и инновационное развитие агропромышленного производства и сельских территорий. создание дополнительно 537,7 тыс. рабочих мест, в том числе 231,5 тыс. мест в несельскохозяйственной сфере сельской экономики и 306,2 тыс. мест на объектах социально-инженерной инфраструктуры села. |

# Федеральная целевая программа
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 
России на период до 2020 года» (проект)

ПАСПОРТ

| Основные исполнители программы. | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | - | Российская академия сельскохозяйственных наук |
| Цели Программы | - | целью Программы мелиорации является повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях глобальных и региональных изменений климата и природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель для обеспечения продовольственной безопасности страны. |
| Задачи программы | - | основными задачами Программы являются: восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель; экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне; развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства, в соответствии с темпами роста поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения рисом, овощами, продукцией плодово-ягодных культур; экологически безопасное использование на орошении животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса Российской Федерации. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели |  | - увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет строительства новых, реконструкции и технического перевооружения существующих гидромелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС на площади 10307тыс. га; - предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации, на площади 1100 тыс. га; - водосбережение за счет повышения КПД гидромелиоративных систем, до 20%; - обводнение территорий, в том числе для обеспечения водопоя животных на площади 1000 тыс. га; - защита земель от затопления и подтопления на площади 210 тыс. га. |
| Сроки реализации программы | - | 2013 - 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - | объем финансирования Программы мелиорации в 2013 - 2020 годы составляет: за счет средств федерального бюджета - 253,76 млрд. рублей (2013 год - 12,63 млрд. рублей, 2014 год - 20,88 млрд. рублей, 2015 год - 30,12 млрд. рублей, 2016 год - 38,11 млрд. рублей, 2017 год - 40,13 млрд. рублей, 2018 год - 39,81 млрд. рублей, 2019 год - 38,11 млрд. рублей, 2020 год - 33,97млрд. рублей); за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 249,20 млрд. рублей (2013 год - 13,03млрд. рублей,2014 год- 21,19 млрд. рублей, 2015 год - 30,34 млрд. рублей, 2016 год - 38,17 млрд. рублей,2017 год- 38,68 млрд. рублей, 2018 год - 38,41 млрд. рублей, 2019 год -36,79 млрд. рублей, 2020 год - 32,59 млрд. рублей). За счет средств внебюджетных источников предусматривается привлечь в 2013 – 2020 годах 316,67 млрд. рублей (2013 год – 17,20 млрд. рублей, 2014 год - 27,87 млрд. рублей, 2015 год - 39,88 млрд. рублей, 2016 год - 49,89 млрд. рублей, 2017 год -48,27 млрд. рублей, 2018 год - 47,93 млрд. рублей, 2019 год - 45,62 млрд. рублей, 2020 год – 40,01 рублей). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | рост орошаемых земель до 4914 тыс. га, осушаемых до 5393 тыс.га. Площади других видов мелиораций увеличиваются на 1100 тыс. га; увеличение средней урожайности сельскохозяйственых культур на орошаемых землях до 6,5 т.к.е./га и на осушаемых до 4,7 т. к.е. /га; производство высокобелковых кормов в объеме 46,8 млн. т.к.е. (36 % от потребности), включая 10,5 млн. тонн зерна, из них зерна кукурузы 5,7 млн. тонн; риса 1,5 млн. тонн; овощей не менее 18,5 млн. тонн (90 % от потребности), а также плодово-ягодной продукции не менее 7,1 млн. тонн (50 % от потребности); повышение стабильности производства растениеводческой продукции в любой по климатическим условиям год (коэффициент вариации объемов ежегодного производства сельскохозяйственной продукции составит менее 0,2), что обеспечит устойчивое функционирование агропромышленного комплекса; получение среднегодовой прибыли от операционной деятельности в период развития мелиоративного комплекса (2013-2020 годах) в объеме 48,92 млрд. руб. и 77,98 млрд. руб. в период эффективного функционирования системы; обеспечение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в период с 2013 по 2020 годы в размере 425, 02 млрд. руб. (49,97% от всех инвестиций в мелиорацию); улучшение качества жизни сельского населения и создание новых рабочих мест в количестве 692,29 тыс. мест. |

# таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы

| № п/п | Показатель (индикатор), наименование | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. отч. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. перв. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 88,7 | 113,7 | 102,5 | 103,2 | 102,8 | 103,2 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,1 | 101,9 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 76,2 | 127,9 | 102 | 103,3 | 103,1 | 104,4 | 102,9 | 102,9 | 103,1 | 102,4 | 102,1 |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 100,9 | 102 | 103,1 | 103,1 | 102,5 | 102,1 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,8 |
|  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 105,4 | 104 | 103,9 | 103,4 | 103,2 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 90,5 | 100,0 | 104,0 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
|  | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 90,2 | 116 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 8,3 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 10668,1 | 11948,3 | 13501,6 | 15378,3 | 17638,9 | 20372,9 | 23693,7 | 27698,9 | 32545,0 | 38435,6 | 45584,6 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 60959,6 | 90000,0 | 93500,0 | 95000,0 | 100000,0 | 105000,0 | 110000,0 | 115 000,0 | 120 000,0 | 123 000,0 | 125 000,0 |
|  | Льнопеньковолокно | тыс. тонн | 35,2 | 47,5 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 | 78,0 | 83,0 | 88,0 | 95,0 |
|  | Сахарная свекла | тыс. тонн | 22255,9 | 41000,0 | 34900,0 | 36500,0 | 37200,0 | 37900,0 | 38500,0 | 39 200,0 | 40 700,0 | 41 400,0 | 42 000,0 |
|  | Картофель | тыс. тонн | 21140,5 | 28000,0 | 30000,0 | 30500,0 | 31000,0 | 31500,0 | 32000,0 | 32 500,0 | 33 000,0 | 33 500,0 | 34 000,0 |
|  | Овощи открытого грунта | тыс. тонн | 11560,7 | 13442,0 | 13800,0 | 14100,0 | 14400,0 | 14700,0 | 15000,0 | 15 300,0 | 15 600,0 | 15 900,0 | 16 200,0 |
|  | Масличные культуры | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: подсолнечник | тыс. тонн | 5344,8 | 7998,0 | 6600,0 | 6800,0 | 6900,0 | 7000,0 | 7100,0 | 7 200,0 | 7 300,0 | 7 400,0 | 7 500,0 |
|  | рапс | тыс. тонн | 670,1 | 1018,7 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 1200,0 | 1260,0 | 1 320,0 | 1 382,0 | 1 440,0 | 1 545,0 |
|  | соя | тыс. тонн | 1222,4 | 1452,7 | 1630,0 | 1750,0 | 2000,0 | 2400,0 | 2700,0 | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 750,0 |
|  | Плодово-ягодная продукция | тыс. тонн | 2100,0 | 2700,0 | 2850,0 | 3070,0 | 3130,0 | 3320,0 | 3490,0 | 3610,0 | 3740,0 | 3950,0 | 4130,0 |
|  | Площадь закладки: многолетних насаждений | тыс. га | 4,5 | 7,0 | 3,0 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 12 | 12,5 |
|  | виноградников | тыс. га | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5 | 6 | 6,2 | 6,3 | 7 | 7,8 | 8,0 |
|  | Площади посева кормовых культур в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях |  | 39,5 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 102 | 105 | 108 | 112 | 115 | 116 |
|  | Площадь подготовки низкопродуктивной пашни | тыс. га | 728,7 | 750 | 1200 | 700 | 700 | 750 | 780 | 830 | 870 | 910 | 960 |
|  | Производство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муки | тыс.т | 9822 | 9830 | 9890 | 10020 | 10060 | 10080 | 10100 | 10150 | 10200 | 10250 | 10300 |
|  | крупы | тыс.т | 1235 | 1250 | 1270 | 1295 | 1340 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 |
|  | диетических хлебобулочных изделий | тыс.т | 223 | 230 | 235 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 530 | 630 |
|  | подсолнечного масла | тыс.т | 2529 | 2500 | 2706 | 3000 | 3040 | 3242 | 3365 | 3365 | 3442 | 3450 | 3491 |
|  | сахара из сахарной свеклы | млн.т | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
|  | плодоовощных консервов | муб. | 6963 | 8900 | 9150 | 9485 | 9773 | 10064 | 10372 | 10659 | 10963 | 11276 | 11597 |
|  | Объем производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов (нарастающим итогом) | тыс. т | 728,7 | 750 | 1200 | 700 | 105,0 | 150,0 | 180,0 | 210,0 | 240,0 | 270,0 | 300,0 |
|  | Удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме их ресурсов (с учетом переходящих запасов) не менее: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зерно |  | 99,4 | 96,3 | 98,3 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
|  | сахар, произведенный из сахарной свеклы |  | 58,1 | 67,2 | 82,8 | 83,8 | 84,1 | 85,2 | 86,2 | 87,3 | 89,3 | 90,3 | 91,5 |
|  | масло растительное |  | 76,3 | 80,6 | 80,2 | 81,1 | 81,4 | 81,8 | 82,3 | 82,3 | 82,4 | 82,7 | 82,8 |
|  | картофель |  | 95,5 | 97,3 | 98,4 | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,3 | 99,5 | 99,7 | 99,7 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | млн. тонн | 10,55 |  |  | 12,00 | 12,40 | 12,75 | 13,00 | 13,26 | 13,53 | 13,80 | 14,07 |
|  | Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке | тыс. тонн |  |  |  | 266 | 301 | 364 | 259 | 259 | 259 | 249 | 210 |
|  | Производство молока всех видов | млн. тонн | 31,8 |  |  | 32,2 | 32,6 | 33,1 | 33,66 | 34,26 | 34,9 | 35,49 | 36,0 |
|  | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 435 | 430,5 | 496 | 522 | 522 | 527 | 529 | 531 | 536 | 541 | 546 |
|  | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 207 | 211 | 255 | 264 | 264 | 265 | 267 | 270 | 273 | 276 | 280 |
|  | Объем производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов (нарастающим итогом) | тыс. тонн |  |  |  | 40,0 | 70,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 |
|  | Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) не менее: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) |  | 72,6 | 76,8 | 78,6 | 80,2 | 81,5 | 83,9 | 85,4 | 86,5 | 87,6 | 88,3 | 88,9 |
|  | молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) |  | 80,0 | 79,4 | 79,4 | 79,6 | 79,9 | 80,5 | 81,3 | 82,5 | 83,6 | 84,5 | 85,3 |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество хозяйств, созданных начинающими фермерами | ед. | 120 | 0 | 1200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ | млн руб. | 76137 | 78750 | 77778 | 78947 | 78947 | 83053 | 87371 | 91915 | 96694 | 101722 | 107012 |
|  | Прирост выручки сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) | % | 32 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х | тыс. га | 0 | 240 | 2830 | 2830 | 2830 | 300 | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями вех форм собственности (включая ЛПХ): | тыс.шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тракторы |  | 16,4 |  |  | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,0 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,1 |
|  | зерноуборочные комбайны |  | 4,9 |  |  | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 10,0 |
|  | кормоуборочные комбайны |  | 1,6 |  |  | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
|  | автомобили грузовые |  | 2,7 |  |  | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 8,8 | 9,5 |
|  | Объемы испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования на ФГБУ МИС | штук |  |  |  | 700 | 725 | 750 | 800 | 825 | 850 | 900 | 925 |
|  | Доля энергетических ресурсов, производимых сельскохозяйственными организациями с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) | % |  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 |
|  | Количество региональных организаций (центров) сельскохозяйственного консультирования | ед. | 64 |  |  | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 |
|  | Количество инновационных центров (лабораторий) | ед. | - |  |  | 55 | 105 | 150 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
|  | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в сельском хозяйстве | % |  |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 10 |
|  | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % | 9,5 |  |  | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14 |
|  | Подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств), на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки | шт. |  |  |  | 720 | 740 | 760 | 780 | 810 | 840 | 860 | 880 |
|  | Объем средств, поступивших научным организациям от передачи технологий | млн.руб. |  |  |  | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
|  | Объем средств, поступивших научным организациям по договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание научно-технических услуг) | млн.руб. |  |  |  | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
|  | Число новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки | шт. |  |  |  | 150 | 166 | 189 | 205 | 220 | 240 | 260 | 280 |
|  | Число новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, насекомых, в том числе трансгенных, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки | шт. |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля региональных и муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы СГИО (ГАСУ АПК) | % | 39,5 | 36,1 | 41,2 | 43,0 | 45.1 | 54.3 | 62.7 | 71,0 | 79,0 | 87.0 | 95,0 |
|  | Уровень паспортизации сельхозпроизводителей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 88,0 | 95,0 |
|  | Доля земель сельскохозяйственного назначения, охваченных системой государственного мониторинга в общем количестве таких земель | % | 0 | 0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 33,0 | 47,0 | 61,0 | 73,0 | 82,0 |
|  | Количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в электронном виде | шт. | 0 | 4 | 13 | 15 | 18 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Выявляемость болезней животных и недоброкачественной пищевой продукции и кормов | % | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
|  | Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской Федерации (% положительных проб от общего кол-ва исследований) | % | 0 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
|  | Вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот в результате снятия карантина и сокращения площадей карантинных фитосанитарных зон. (% от общего количества земель сельскохозяйственного назначения) | % | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  | Увеличение процента площади проконтролированных земель к общей площади земель сельскохозяйственного назначения (% к общей площади земель сельскохозяйственного назначения) | % | 41,2 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 59,1 | 65,2 | 71,3 | 77,4 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
|  | ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. м2 | 1267,33 | 915 | 858 | 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. м2 | 633,37 | 510 | 478 | 452,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | тыс. мест | 4,59 | 3,39 | 3,14 | 2,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов | ед. | 43 | 177 | 164 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 5161,23 | 2687 | 2577 | 2388 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень газификации домов (квартир) | % | 52,6 | 52,0 | 52,9 | 53,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов | тыс.км | 2866 | 1,9 | 1,84 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | % | 54,2 | 53,8 | 55,1 | 56,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственной сфере сельской экономики | тыс. мест |  |  |  |  | 38,6 | 36,6 | 34,7 | 32,9 | 31,2 | 29,6 | 28,0 |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. м2 |  |  |  | - | 1365,0 | 1501,5 | 1651,7 | 1816,8 | 1998,5 | 2198,3 | 2433,5 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. м2 |  |  |  | - | 764,4 | 840,8 | 924,9 | 1017,4 | 1119,2 | 1231,1 | 1362,8 |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | тыс. мест |  |  |  | - | 9,5 | 10,4 | 11,5 | 12,6 | 13,9 | 15,3 | 16,9 |
|  | Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений | тыс. мест |  |  |  | - | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 9,2 |
|  | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики | ед. |  |  |  | - | 195 | 215 | 236 | 260 | 285 | 314 | 350 |
|  | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | тыс. мест |  |  |  | - | 6,7 | 7,3 | 8,1 | 8,9 | 9,8 | 10,7 | 11,9 |
|  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс.кв.м |  |  |  | - | 243,0 | 267,3 | 294,0 | 323,4 | 355,8 | 391,4 | 431,7 |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км |  |  |  | - | 6,50 | 6,49 | 6,48 | 6,39 | 6,37 | 6,35 | 6,26 |
|  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % |  |  |  | - | 56,0 | 57,5 | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 | 65,0 |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  |  |  | - | 6,27 | 6,26 | 6,24 | 6,16 | 6,14 | 6,13 | 6,03 |
|  | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % |  |  |  | - | 56,1 | 57,6 | 59,1 | 60,5 | 62,0 | 63,5 | 65,0 |
|  | Количество сельских поселений, в которых реализованы пилотные проекты комплексной компактной застройки и благоустройства | ед. |  |  |  |  | 46 | 51 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 |
|  | Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку | ед. |  |  |  |  | 413 | 454 | 500 | 550 | 605 | 665 | 732 |
|  | Доля миграционно настроенного населения в общей численности сельского населения - всего | % | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 |
|  | в том числе молодежи в возрасте 16-30 лет | % | 41 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 |
|  | ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет строительства новых, реконструкции и технического перевооружения функционирующих гидромелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС. | тыс. га | 58,7 | 50 | 52 | 155 | 750 | 2003 | 2407 | 1690 | 1308 | 1096 | 898 |
|  | Предотвращение выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации | тыс. га | 390,57 | 175 | 181 | 285 | 285 | 285 | 245 |  |  |  |  |
|  | Водосбережение за счет повышения КПД гидромелиоративных систем | % |  |  |  | 4,3 | 7,9 | 11,3 | 13 | 15,1 | 17,0 | 18,7 | 20 |
|  | Обводнение территорий, в том числе для обеспечения водопоя животных | тыс. га |  |  |  | 162,6 | 162,7 | 222,1 | 144,4 | 101,1 | 82,5 | 74,7 | 49,9 |
|  | Защита земель от затопления и подтопления. | тыс. га | 108,7 | 26,0 | 28,0 | 33,2 | 35,4 | 35,7 | 21,14 | 21,14 | 21,14,0 | 21,14,0 | 21,14 |

# Таблица 2
Перечень основных мероприятий

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции. | Без государственной поддержки объемы применения минеральных удобрений и работ по известкованию, фосфоритованию, гипсованию и агрохимическому обследованию будут ежегодно уменьшаться, что приведет к деградации почв, снижению валовых сборов с/х культу и продовольственной зависимости страны | Производство основных сельскохозяйственных культур |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных растений» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Сохранение, пополнение и изучение коллекций генетических ресурсов культурных растений позволит сформировать общероссийский генетический банк растений, гарантированно сохранять коллекционные образцы, создать национальную информационную систему анализа и управления базами данных коллекционных образцов, выделить и создать источники, доноры, линии, сорта, позволяющие повысить эффективность селекции и сельскохозяйственного производства. | Отсутствие государственной поддержки сохранения и рационального использования генетических ресурсов культурных растений будет сдерживать создание конкурентоспособных сортов и обеспечение сельхозтоваропроизводителей семенным материалом отечественного производства, приведет к снижению качества производимой продукции. | Мобилизация, сохранение изучение и рациональное использование мирового генетического разнообразия культурных растений и их диких сородичей позволит пополнить российские коллекции культурных растений 30 тыс. новых образцов и выделить ценный генетический материал для выведения отечественных высокопродуктивных конкурентоспособных сортов нового поколения, создаст условия для развития селекции и семеноводства, увеличения производства продукции растениеводства, устойчивого развития сельского хозяйства. |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Развитие селекции и семеноводства» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Переоснащение и модернизация приборно-аналитической и материально-технической базы селекции позволит создать высокотехнолгичные центры селекции, условия для создания новых сортов и гибридов, повысить конкурентоспособность отечественных селекционных достижений. Создание высокоэффективной системы семеноводства позволит обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур не менее 75% потребности отечественного рынка. | Неразвитость инновационной инфраструктуры и слабое внедрение прикладных разработок в области селекции повышает риск снижения конкурентных преимуществ отечественных селекционных достижений, сохранения низких темпов роста урожайности сельскохозяйственных культур. Отсутствие условий своевременного проведения сортосмены и сортообновления повышает риск снижения конкурентоспособности отечественных семян | Увеличение объемов производства продукции растениеводства на основе роста урожайности сельскохозяйственных культур за счет доведения удельного веса семенных посевов в общей площади посевов до 20 % |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Развитие производства основных сельскохозяйственных культур» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Наращивание производства зерна, увеличение доли крупяных культур, зернобобовых культур, сои, рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей позволят обеспечить население страны продуктами питания и перерабатывающую промышленность сырьем, увеличить экспортный потенциал зерновых культур, животноводство полноценными сбалансированными кормами. | Несоблюдение условий оптимизации структуры посевных площадей, приведут к неполному использованию биопотенциала новых сортов сельскохозяйственных культур отечественной селекции, снижению урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур, экспортного потенциала страны, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. . | Увеличение производства зерна до 125 млн. т Увеличение производства подсолнечника до 7,5 млн. т. Увеличение производства сахарной свеклы до 42 млн. т. Увеличение производства картофеля до 34 млн. т. Увеличение производства овощей до 17,92 млн. т., в том числе овощей открытого грунта 16,2 млн. т. Увеличение валового сбора льна-долгунца до 95 тыс.т. |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Наращивание производства плодово-ягодной продукции способствует обеспечению продовольственной независимости страны. Общая площадь многолетних плодовых и ягодных насаждений увеличится до 604 тыс. га. | Недостаток качественного сертифицированного посадочного материала винограда, плодовых и ягодных насаждений низкая обеспеченность специализированной техникой для садоводства и питомниководства к полной потере продовольственной безопасности при снабжении населения свежим виноградом и плодово-ягодной продукцией. | Увеличение производства плодово-ягодной продукции до 4,13 млн. т. Увеличение валового сбора винограда до 581,4 тыс. т. Увеличение площади закладки многолетних насаждений до 12.5 тыс. га Увеличение площади закладки виноградников до 8 тыс. га |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Увеличение производства тепличных овощей за счет реконструкции существующих и строительства новых современных теплиц, повышения урожайности тепличных овощных культур, применения современных ресурсосберегающих технологий выращивания позволит обеспечить потребность населения в свежих овощах во внесезонный период в соответствии с рекомендуемой нормой. | Производство овощей в существующих теплицах, физический износ которых составляет около 90% снижает рентабельность и конкурентоспособность. Сокращение площади теплиц приведет к полной потере продовольственной безопасности при снабжении населения овощами собственного производства во внесезонный период. | Площадь теплиц увеличится до 4,7 тыс. га, средняя урожайность овощных культур защищенного грунта – до 36,8 кг/м2. Увеличение производства тепличных овощей до 1,7 млн. тонн |
| 7 | Основное мероприятие 7 "Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации" | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8: «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Восстановление кормовых угодий на низкопродуктивных землях в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям обеспечит наращивание поголовья оленей и улучшение экологической обстановки в этих регионах. | Низкая продуктивность кормовых угодий сдерживает наращивание поголовья животных. Отсутствие семян и невозможность их производства в условиях Крайнего Севера сдерживает восстановление продуктивности кормовых угодий. | Увеличение посевных площадей кормовых угодий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 48,3 до 116 тыс. га, для которых будет завозиться ежегодно 10-20 тыс. тонн семян. Увеличение площадей чистых паров до 900 тыс. га будет способствовать росту производства продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях. |
| 9 | Основное мероприятие 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Доведение обеспеченности всех участников зернового и масличного рынков современными зернохранилищами до 43,03 %, линейными элеваторами – до 49,13 %, узловыми элеваторами – до 64,52 %, производственными элеваторами – до 50,21 %, прирост современных мощностей единовременного хранения на 17,07 млн. т, доведение обеспеченности сахарных заводов современными емкостями хранения сахара до 70 %, хранения сушеного жома - до 70 %; свекловичной мелассы - до 90 %, увеличение емкости современных хранилищ картофеля, овощей и фруктов на 2 125 тыс. т единовременного хранения | Отсутствие современной инфраструктуры хранения, транспортно-логистичес-кой системы будут сдерживать производство продукции растениеводства, затруднять ее перемещение от производителей к потребителям, включая экспорт, в результате чего будет снижаться доходность подотраслей растениеводства, а также не позволит эффективно обеспечивать кормами подотрасли животноводства, что приведет к дальнейшему повышению себестоимости и снижению конкурентоспособности всей продукции АПК. | Удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) зерна, масла растительного, сахара, произведенного из сахарной свеклы, картофеля, % |
| 10 | Основное мероприятие 10 «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на уровне 91,8 млрд. руб. ежегодно в среднем за период 2013-2020 гг. для стимулирования инвестиций и не менее 106,8 млрд. руб. субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) ежегодно для пополнения оборотных средств. | Спад производства из-за срыва посевных и уборочных работ, нарушений технологии, отсутствия достаточных мощностей переработки и инфраструктуры. | Производство зерна, маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей открытого грунта, льно(пенько) волокна, сои, рапса, плодов и ягод, винограда. Площадь закладки виноградников и садов. |
| 11 | Основное мероприятие 11 «Снижение рисков в подотраслях растениеводства» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур. | Неравномерность сельскохозяйственного производства, возможность массового разорения сельхозтоваропроизводителей при неблагоприятных погодных условиях. | Производство продукции растениеводства: зерно и зернобобовые, сахарная свекла, картофель, плодоовощные и масличные культуры. |
| 12 | Основное мероприятие 12 «Развитие переработки продукции растениеводства» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | На основе модернизации действующих предприятий и строительства новых предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, сахарной, масложировой и плодоовощной консервной промышленности увеличится выработка муки, крупы, диетических хлебобулочных изделий, сахара из сахарной свеклы, подсолнечного масла, плодоовощных консервов. Формирование материально-технической базы для глубокой переработки продукции растениеводства с целью обеспечения сбалансированным питанием организованных коллективов. | Отсутствие современного оборудования по производству крупы, муки, сухих завтраков снижает их конкурентоспособность, влияет на снижение продовольственной безопасности в стране. | Увеличение производства муки до 10,3 млн. т, крупы – до 1270 тыс. т, диетичеких хлебобулочных изделий – до 630 тыс. т. Увеличение производства подсолнечного масла до 3491 тыс. т. Увеличение производства сахара из сахарной свеклы до 5,4 тыс. т. Увеличение производства плодоовощных консервов до 11597 муб. Объем производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов (глубокая переработка продукции растениеводства) возрастет до 300 тыс.т. |
| 13 | Основное мероприятие 13 «Регулирование рынка продукции растениеводства и продуктов ее переработки» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Повышение продовольственной безопасности России за счет увеличения отечественного производства продукции растениеводства и достижения в 2020 году удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) зерна до 99,7%, растительного масла - до 82,8%, сахара, произведенного из сахарной свеклы - до 91,5%, картофеля – 98,7%. | Отсутствие мер регулирования рынков продукции растениеводства приведет к потере продовольственной безопасности в стране. | Удельный вес отечественных зерна, масла растительного, сахара, произведенного из сахарной свеклы, картофеля в общих их ресурсах, % |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1 «Племенное животноводство» | Минсельхоз России минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Породное обновление животных и птицы позволит повысить их продуктивность. | Низкая доля племенных животных сдерживает породное обновление стада. | Повышение доли племенных животных в структуре стада |
| 15 | Основное мероприятие 2: «Развитие мясного и молочного животноводства» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Наращивание производства молока будет осуществляться на основе стабилизации поголовья коров на уровне 8,9 млн. голов и роста их продуктивности во всех формах хозяйствования за счет породного обновления, укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных и птицы. | Недостаточное производство мяса и молока приведут к потере продовольственной безопасности. Недостаток мяса-сырья и молока-сырья приведут к снижению объемов производства и потребления мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов. | Производство скота и птицы в живом весе возрастет до 14,1 млн. т. Увеличение производства молока до 36 млн. т. |
| 16 | Основное мероприятие 3. «Развитие овцеводства и козоводства» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Наращивание маточного поголовья овец и коз на территориях их традиционного содержания, повышение занятости, доходов и уровня жизни населения этих регионов. Обеспечение бараниной и козьим молоком населения страны в полном объеме их потребности. | Необходимость государственной поддержки отрасли овцеводства обусловлена тем, что продукция овцеводства (шерсть, баранина) производится и реализуется с наиболее выраженной сезонностью. Кроме того, в силу природно-климатических условий овцеводческих регионов, эта отрасль по существу является единственным источником существования местного населения. | Увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах до 9,5 млн. голов, в том числе увеличение поголовья молочных коз. |
| 17 | Основное мероприятие 4 «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Наращивание поголовья северных оленей (маралов), мясных табунных лошадей в регионах их содержания обеспечит народам, населяющим эти территории традиционное для них питание, повысит уровень занятости населения и уровень его доходов. Кроме того рост поголовья позволит увеличить мощности по глубокой переработке продукции эндокринноферментного и побочного сырья с целью использования его в комбикормовой, микробиологической, фармацевтической, косметической промышленности. | Снижение темпов восстановления поголовья оленей, недостаток мощностей по переработке выращенной продукции приводит к снижению заселения северных территорий, утрате традиций проживания коренных малочисленных народов Севера и снижению устойчивости развития территорий Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, к снижению занятости коренных народов Крайнего Севера, трудностям транспортного обеспечения в условиях тундры и тайги. Сокращение поголовья мясных и молочных табунных лошадей приводит к утрате традиций проживания и питания отдельных народов. | Увеличение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах до 1,19 млн. голов, маралов – до 87,5 тыс. голов. Увеличение поголовья мясных и молочных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах до 339,5 тыс. голов. |
| 18 | Основное мероприятие 5. «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» | Минсельхоз России, уполномоченные в области сельского хозяйства и ветеринарии органы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Ликвидация имеющихся очагов африканской чумы свиней, создание условий для предотвращения дальнейшего распространения данного заболевания, снижение риска экономических потерь в промышленном свиноводстве, обеспечения условий выработки запланированного объема качественной свиноводческой продукции. Взаимодействие заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в борьбе с африканской чумой свиней . Модернизация материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений и улучшение их технической оснащенности для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней. | На фоне отсутствие специальных ветеринарных препаратов для профилактики африканской чумой свиней, недостаточно оборудована и слабо технически оснащена госветслужба, в настоящее ветеринарная служба время не способна в одиночку организовать эффективное сдерживание распространения данного заболевания на территории Российской Федерации. Это уже сейчас приводит к большим убыткам и снижению объемов поставки на продовольственный рынок свиноводческой продукции. При не реализации мероприятий госпрограммы африканская чума свиней неминуемо распространится по на большей части территории Российской Федерации, что приведет к значительной потери в промышленном свиноводстве на долгий период времени, а соответственно – к снижению отечественной свиноводческой продукции и нарушение баланса продовольственной безопасности страны в целом. | Реализация мероприятий позволит снизить риск распространения африканской чумы свиней в регионах Российской Федерации с развитым промышленным свиноводством, обеспечить поставку запланированных объемов свиноводческой продукции на внутренний и внешний продовольственные рынки. |
| 19 | Основное мероприятие 6 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации» | Минсельхоз России, уполномоченные в области сельского хозяйства и ветеринарии органы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Обеспечение в полном объеме и своевременное снабжение лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения всех регионов для оперативной диагностики и профилактической вакцинации животных (птицы) в зонах высокого риска возникновения очагов заразных болезней. Создание условий для проведения профилактических мероприятий по предупреждению очагов заразных болезней животных, обеспечения населения качественной животноводческой продукцией поступающей от отечественных производителей. | Недостаточное и несвоевременное обеспечение субъектов Российской Федерации лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения создает риски срыва мероприятий по диагностике и профилактике экономически значимым заразным болезням животных, увеличению количества эпизоотических очагов и их повсеместному распространению во всех регионах страны. В конечном результате это приведет к вынужденному сокращению поголовья животных, значительным экономическим убыткам и снижение объемов реализации животноводческой продукции на внутренний и внешние рынки. | Реализация мероприятий позволит стабилизировать ситуацию и достичь устойчивого эпизоотического благополучия Российской Федерации по экономически значимым заразным заболеваниям животных, улучшить эпизоотическую ситуацию по бешенству, а также обеспечить реализацию запланированного объема выпуска животноводческой продукции на внутренний и внешний продовольственные рынки. |
| 20 | Основное мероприятие 7 «Развитие переработки животноводческой продукции» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Глубина переработки скота возрастет с 69 до 90%, птицы с 91,8 до 95,2%. Товарность молока увеличится с 60 до 64%. Снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой продукции за счет модернизации отрасли и перехода к ресурсосберегающим технологиям: сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн, сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн. Формирование материально-технической базы для глубокой переработки мяса и молока с целью обеспечения сбалансированным питанием организованных коллективов. | Недостаток мощностей по промышленному забою скота, отсутствие современной инфраструктуры повлияет на снижение объемов производства мяса и мясных продуктов. Недостаток современных мощностей по переработке молока приведут к дальнейшему снижению объемов производства и потребления качественной молочной продукции отечественного производства. | Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке на 2167 тыс. т. Увеличение производства сыров и сырных продуктов до 546 тыс. т., масла сливочного – до 280 тыс. т. Объем производства полуфабрикатов и готовых блюд для обеспечения питанием организованных коллективов (глубокая переработка мяса и молока) возрастет до 420 тыс. т. |
| 21 | Основное мероприятие 8 «Поддержка экономически значимых региональных программ (мясное и молочное скотоводство)» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Поддержка региональных программ развития мясного и молочного скотоводства обеспечит эффективное развитие экономически значимых отраслей в регионах их размещения. | Отсутствие прямых мер поддержки развития мясного и молочного скотоводства влияет на дальнейшее снижение поголовья крупного рогатого скота. | Прирост производства мяса и молока. |
| 22 | Основное мероприятие 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения мясного и молочного рынков» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Формирование современной рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное продвижение мяса и молока от производителя к потребителю. Потребление мяса на душу населения возрастет с 68,2 до 72 кг, молока - с 247 до 258 кг. Учет и идентификация сельскохозяйственных животных будет способствовать экспорту мясной и молочной продукции, совершенствованию системы контроля и документированного обеспечения ее качества. | Нехватка современной инфраструктуры рынков мяса и молока будет сдерживать рост их производства, способствовать сохранению низкого уровня товарности, узкого ассортимента и невысокого качества продукции, что приведет к дальнейшему снижению ее конкурентоспособности и потере продовольственной безопасности в стране. | Удельный вес отечественных мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в общих их ресурсах, % |
| 23 | Основное мероприятие 10 «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Обеспечение доступности не менее 116,8 млрд. руб. вновь привлекаемых субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) ежегодно для удовлетворения отраслевых потребностей в оборотных средствах. Обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на уровне 197,6 млрд. руб. ежегодно в среднем за период 2013-2020 гг. | Спад производства из-за нарушения технологии, связанных с недостатком оборотных средств, отсутствия возможностей расширенного воспроизводства, модернизации основных фондов в отрасли, перерабатывающей промышленности, предприятиях, обеспечивающих инфраструктуру отрасли. | Производство молока всех видов, производство скота и птицы на убой в живой массе. |
| 24 | Основное мероприятие 11 «Снижение рисков в подотраслях животноводства» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Сокращение рисков сельхозтоваропроизводителей в случаях гибели сельскохозяйственных животных | Возможность массового банкротства сельхозтоваропроизводителей при чрезвычайных ситуациях, повлекших массовый падеж скота (птицы). | Производство молока всех видов, производство скота и птицы на убой в живой массе |
| 25 | Основное мероприятие 12 «Регулирование рынков продукции животноводства» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Повышение продовольственной безопасности России за счет увеличения удельного веса отечественного мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в общих их ресурсах до .88,9%, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - до 85,3% | Отсутствие мер регулирования рынков не позволит создать условия равной конкуренции отечественной и ввозимой по импорту продукции, будет сдерживать экспорт отечественной продукции, приведет к потере продовольственной безопасности. | Производство молока всех видов, производство скота и птицы на убой в живой массе |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 1 «Поддержка начинающих фермеров» | Минсельхоз России, АККОР | 2013 г. | 2020 г. | Рост числа начинающих фермеров, стабилизация численности сельского населения | Миграция сельского населения в города | Количество хозяйств, созданных начинающими фермерами (№ 1) |
| 27 | Основное мероприятие 2 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Рост числа семейных животноводческих ферм, численности стада КРС, увеличение производства молока и говядины | Депопуляция сельской местности, зависимость от импорта молока и говядины | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (№ 2) |
| 28 | Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Рост вклада МФХ в производство сельскохозяйственной продукции | Не будет достигнуто | Объёмы субсидируемых кредитов/займов, взятых МФХ (№ 3) |
| 29 | Основное мероприятие 4 «Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации, АККОР, ФРСКК | 2013 г. | 2020 г. | Расширение доступа МФХ к рынкам сбыта и кредита | Разорение мелких ферм, рост сельской безработицы | Прирост выручки сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) (№ 4) |
| 30 | Основное мероприятие 5 «Оформление земельных участков в собственность фермерскими хозяйствами» | Минсельхоз России, минсельхозы субъектов Российской Федерации, АККОР | 2013 г. | 2020 г. | Расширение доступа МФХ к земле | Высокие тразакционные издержки оформления земельных участков в собственность | Площадь сельскохозяйственных земель, оформленных в собственность фермерами, тыс. га (№ 6) |
|  | Подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Основные мероприятие 1. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе | Минсельхоз России, органы управления АПК субъектов Российской Федерации | 2013 г. | 2020 г. | Будут созданы условия для вовлечения в гражданский оборот прав на результаты сельскохозяйственной науки и введены в употребление новые или значительно улучшенные продукты и процессы в АПК | Снижение эффективности агропромышленного производства вследствие недостаточной государственной поддержки процессов передачи достижений от науки в производство | Объем средств, поступивших научным организациям от передачи технологий |
| 32 | 2.Фундаментальные исследования | Россельхозакадемия | 2013 г. | 2020 г. | Научное обеспечение реализации Государственной программы | Снижение эффективности агропромышленного производства вследствие недостаточного научного обеспечения | Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств), на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки. Объем средств, поступивших научным организациям по договорам с предприятиями на выполнение НИОКР (оказание научно-технических услуг). Число новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки. Число новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, насекомых, в том числе трансгенных, полученных научными организациями сельскохозяйственной науки |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 1«Совершенствование управления реализацией государственной программы» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Отсутствие четкой системы управления финансовыми ресурсами, выделенными из средств федерального бюджета может привести к нецелевому их использованию, невыполнению основных показателей реализации Государственной программы | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, в % к предыдущему году. |
| 34 | Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, что позволит расширить производство продукции на основе инновационных технологий. | Отсутствие налоговых льгот и непринятие мер по оптимизации налогообложения приведет к ухудшению финансового состояния и снижению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, сокращению предусмотренных производственных и инвестиционных программ. | Уровень рентабельности по всей деятельности, включая субсидии, в сельскохозяйственных организациях, % |
| 35 | Основное мероприятие 3 «Совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего агропродовольственных рынков | Сохранение действующей системы финансового оздоровления приведет к банкротству значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Уровень рентабельности по всей деятельности, включая субсидии, в сельскохозяйственных организациях, % |
| 36 | Основное мероприятие 4 «Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, государственных заданий | Неисполнение выполнения учреждениями государственных заданий может привести к невыполнению основных показателей реализации Государственной программы | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, в % к предыдущему году. |
| 37 | Основное мероприятие 5 «Создание Государственной автоматизированной системы управления в сфере АПК (ГАСУ АПК)» | Минсельхоз России | 2013 г. | 2020 г. | Обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации о состоянии АПК, для формирования необходимого уровня продовольственной безопасности Российской Федерации | Повышение рисков потери управляемости в сфере АПК Перегруженность системы отчетности и невозможность принятия решения ввиду отсутствия показателей или невозможности оперативного получения данных. Высокий уровень государственных расходов на проведение сельскохозяйственной переписи и учета ее результатов Не обеспечение требуемого уровня продовольственной безопасности Российской Федерации | Доля региональных и муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы СГИО (ГАСУ АПК) Уровень паспортизации сельхозпроизводителей Доля земель сельскохозяйственного назначения, охваченных системой государственного мониторинга, в общем количестве таких земель Количество видов государственных и консультационных услуг и сервисов, предоставляемых в электронном виде |
| 38 | Основное мероприятие 6. «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора» | Россельхознадзор | 2013 | 2020 | Повышение качества и безопасности продукции растительного и животного происхождения, находящейся в обращении на территории Российской Федерации | Увеличение контрафактной небезопасной продукции на рынке Российской Федерации, снижение экспортного потенциала Российской Федерации | Доля продукции, находящейся в обращении на рынке Российской Федерации и отправляемой на экспорт, качество которой соответствует международным стандартам |
|  | ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 г.» |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» | Минсельхоз России, Российская академия сельскохозяйственных наук, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях глобальных и региональных изменений климата и природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель для обеспечения продовольственной безопасности страны. | Износ основных фондов гидромелиоративных систем. Снижение объема производства продукции растениеводства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, устойчивости развития сельских территорий, занятости и уровня жизни сельского населения. | Мероприятия по обеспечению общих условий функционирования сельхозпроизводства. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни сельского населения. Мероприятия поддержки финансовых ресурсов сельхозпроизводителей. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
| 40 | Строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение функционирующих гидромелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС | Минсельхоз России, Российская академия сельскохозяйственных наук, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Гарантированное достижение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 6,5 т.к.е./га и на осушаемых до 4,7 т. к.е. /га; | Низкая продуктивность сельскохозяйственных культур, зависящая от погодных условий. Ущерб от недобора продукции в остро засушливые годы | Мероприятия по обеспечению общих условий функционирования сельхозпроизводства |
| 41 | Культуртехнические работы, фитомелиорация опустыненных земель и агролесомелиорация | Минсельхоз России, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2016 | Предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного использования из оборота | Деградация земель сельскохозяйственного использования за счет опустынивания или зарастания, закустаривания и др. неблагоприятных культуртехнических условий | Мероприятия по обеспечению общих условий функционирования сельхозпроизводства |
| 42 | Противопаводковые мероприятия | Минсельхоз России, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций | Угроза безопасности и жизни населения, ущерба экономики. | Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни сельского населения |
| 43 | Компенсация затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, восстановление, реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем | Минсельхоз России, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса Российской Федерации. | Износ основных фондов внутрихозяйственных мелиоративных систем. Снижение надежности и безопасности работы ГТС. Ущерб от недобора продукции | Мероприятия поддержки финансовых ресурсов сельхозпроизводителей |
| 44 | Мелиоративные мероприятия на рыбоводных прудах | Минсельхоз России, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Улучшение экологической ситуации | Ущерб рыбному хозяйству | Мероприятия по обеспечению общих условий функционирования сельхозпроизводства |
| 45 | Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в области мелиораций | Минсельхоз России, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Создание и освоение инновационных, экологически безопасных, природоохранных технологий и технических средств комплексных мелиораций, обеспечивающих повышение плодородия сельскохозяйственных угодий, очистку дренажных и сточных вод, детоксикацию загрязненных почв, орошение животноводческими и другими стоками | Снижение эффективности сельхозпроизводства на мелиорируемых землях, конкурентоспособности и жизнеспособности АПК России | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
| 46 | Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы по созданию информационных технологий поддержки решений по развитию сельхозпроизводства на мелиорируемых землях | Минсельхоз России, органы, уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2013 | 2020 | Повышение качества принимаемых управленческих решений за счет роста их информационной обеспеченности, возможности вариантного подхода и оценки ожидаемых последствий планируемых мероприятий. | Снижение производительности труда, качества принимаемых решений, конкурентоспособности сельхозпроизводства на мировом уровне | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |

# ТАБЛИЦА 3
Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации государственной программы

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, (тыс. руб.), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 перв. | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 13 «Регулирование рынков продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
| 1 | субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций | Увеличение доходности сельхозтоваропроизводителей | 50400 000,0 | 53200 000,0 | 56000 000,0 | При проведении государственных интервенций планируется увеличение дополнительных доходов сельхозпроизводителей за счет увеличения средней цены реализации сельскохозяйственной продукции. |
| 2 | Меры таможенно-тарифного регулирования, применяемые в целях поддержки российских производителей продукции растениеводства | Выпадающие (дополнительные) доходы федерального бюджета | н/д | н/д | н/д | Применение мер таможенно-тарифного регулирования в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке сельскохозяйственной продукции |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения мясного и молочного рынков» |  |  |  |  |  |
|  | Меры таможенно-тарифного регулирования, применяемые в целях поддержки российских производителей продукции животноводства | Выпадающие (дополнительные) доходы федерального бюджета | н/д | н/д | н/д | Применение мер таможенно-тарифного регулирования в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке сельскохозяйственной продукции |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве» |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве | Выпадающие (дополнительные) доходы федерального бюджета | н/д | н/д | н/д | Налоговое стимулирование производства и инновационной активности в сельском хозяйстве |
| 3 | Совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» | Выпадающие (дополнительные) доходы федерального бюджета | н/д | н/д | н/д | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и предотвращение негативных последствий их банкротства. |

# ТАБЛИЦА 4
Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации государственной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства Российской Федерации | Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства | Минсельхоз России | IV квартал 2012 года |
| 2 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период с 2013 по 2020 год" | Минсельхоз России | 2012 |
| 3 | Постановление Правительства Российской Федерации | О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. | Минсельхоз России | IV квартал 2012 года |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |
| 4 | Постановление Правительства Российской Федерации | Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства, северного оленеводства и табунного коневодства | Минсельхоз России | IV квартал 2012 года |
| 5 | Постановление Правительства Российской Федерации | Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | Минсельхоз России | IV квартал 2012 года |
| 6 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на содержание молочных и мясных коров | Минсельхоз России | 2012 |
| 7 | Постановление Правительства Российской Федерации | О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. | Минсельхоз России | IV квартал 2012 года |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |
| 8 | Постановление Правительства Российской Федерации | О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. | Минсельхоз России | IV квартал 2012 года |
| 9 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на субсидирование начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств путем выделения грантов | Минсельхоз России | 2012 |
| Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализацией Государственной программы» |  |  |  |  |
| 10 | Федеральный закон | Усовершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Минсельхоз России Минфин России | 2013-2020 гг. |
| 11 | Федеральный закон | Продление срока действия налоговой ставки в размере 0 % по налогу на прибыль до 31 декабря 2020 г. | Минсельхоз России Минфин России | 2015-2020 |
| 12 | Федеральный закон | Пониженные ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Минсельхоз России Минфин России | 2013-2020 |
| 13 | Федеральный закон | О паспортизации сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Минсельхоз России | 2014-2015 гг. |
| Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» |  |  |  |  |
| 14 | Постановление Правительства Российской Федерации | Предложение о корректировке федеральной целевой программы (далее – Программа), с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнения целевых индикаторов, показателей и затрат по мероприятиям Программы. | Минсельхоз России Минэкономразвития России Минфин России | ежегодно |
| 15 | Постановление Правительства Российской Федерации | - решение об утверждении Программы; - решение об утверждении государственных заказчиков Программы; - решение о включении Программы в Перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета; - рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о включении положений Программы в соответствующие региональные целевые программы. | Минсельхоз России Минэкономразвития России Минфин России | май 2012 года |
| 16 | Распоряжение Правительства Российской Федерации | - решение об утверждении проекта концепции и разработке проекта Программы; - определение государственных заказчиков Программы; - предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета. | Минсельхоз России Минэкономразвития России Минфин России | декабрь 2011 года |

# ТАБЛИЦА 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе

| Код государственной услуги (работы) | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  |  | Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование единицы измерения | 2012 год | 2013 год (первый) | 2014 год | 2012 год | 2013 год (первый) | 2014 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 0557 | Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) | человек | 8 | 8 | 8 | 504 | 504 | 504 |
| 0559 | Реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов | человек | 22 255 | 22 255 | 22 255 | 222 551 | 230 360 | 236 268 |
| 0560 | Реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов | человек | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 26 116 | 27 091 | 27 820 |
| 0561 | Реализация профессиональных образовательных программ дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов | человек | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 24 476 | 25 394 | 26 078 |
| 0564 | Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности | штук | 15 501,8 | 16 160,2 | 16 956,1 | 69 556,9 | 71 464,1 | 72 779,2 |
| 0565 | Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности | штук | 10 154,9 | 10 793,0 | 11 624,6 | 153 588,6 | 157 200,1 | 169 846,1 |
| 0567 | Осуществление прикладных научных исследований и разработок | штук | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 53 702,9 | 55 781,7 | 57 471,7 |
| 0570 | Учет мелиорированных земель независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности | тыс.га. | 9 003,2 | 9 003,2 | 9 003,2 | 190 826,7 | 197 573,6 | 203 094,6 |
| 0571 | Паспортизация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | тыс.га. | 9 777,6 | 9 841,8 | 9 841,8 | 135 990,5 | 140 798,6 | 144 733,0 |
| 0572 | Проведение испытаний сельскохозяйственных машин и оборудования | штук | 700,0 | 700,0 | 725,0 | 177 765,1 | 201 147,9 | 207 226,8 |
| 0573 | Регистрация племенных животных в государственной книге племенных животных | штук | 171 000,0 | 268 000,0 | 330 000,0 | 5 643,0 | 5 896,0 | 5 940,0 |
| 0574 | Ведение государственной книги племенных животных | штук | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 855,0 | 1 943,4 | 2 005,2 |
| 0575 | Участие в ведении государственного племенного регистра | штук | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 665,6 | 1 731,9 | 1 793,4 |
| 0576 | Проведение испытаний племенных лошадей на соответствие нормам и стандартам, установленным в области племенного животноводства | штук | 2 906,0 | 2 811,0 | 2 811,0 | 44 618,9 | 46 269,8 | 47 519,1 |
| 0577 | Определение посевных качеств семян | тыс.тонн | 8 850,0 | 8 850,0 | 8 850,0 | 1 037 858,5 | 1 111 826,4 | 1 121 235,0 |
| 0578 | Определение сортовых качеств семян | тыс. га | 6 350,0 | 6 350,0 | 6 350,0 | 404 651,0 | 433 500,0 | 438 091,6 |
| 0579 | Фитосанитарный мониторинг состояния территории Российской Федерации | тыс. га | 113 060,0 | 113 060,0 | 113 060,0 | 311 643,3 | 333 836,9 | 337 607,1 |
| 0580 | Фитосанитарная экспертиза семян | тыс.тонн | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 164 778,8 | 171 829,2 | 176 459,7 |
| 0581 | Проведение испытаний и экспертиз на отличимость, однородность, стабильность | штук | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 43 388,0 | 45 258,0 | 46 595,0 |
| 0582 | Проведение государственных испытаний селекционных достижений на хозяйственную полезность | штук | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 417 932,9 | 447 702,3 | 460 935,9 |
| 0583 | Проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 7 924,4 | 8 347,4 | 8 787,4 | 970 679,9 | 1 047 187,5 | 1 091 887,7 |
| 0586 | Ведение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 620,0 | 1 200,0 | 3 600,0 | 2 755,5 | 2 844,3 | 2 868,6 |
| 0587 | Ведение реестра плодородия почв | штук | 33,0 | 35,0 | 35,0 | 25 163,7 | 25 847,1 | 26 341,6 |
|  | II. Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 0588 | Осуществление фундаментальных научных исследований и разработок в соответствующей сфере деятельности | штук | 40,0 | 39,2 | 39,2 | 121 811,1 | 127 062,4 | 130 985,3 |
| 0589 | Осуществление прикладных научных исследований и разработок в соответствующей сфере деятельности | штук | 271,5 | 270,1 | 260,8 | 190 254,0 | 197 367,8 | 202 566,8 |
| 0590 | Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в соответствующей сфере деятельности | единиц | 562,0 | 585,0 | 591,0 | 84 457,8 | 87 480,6 | 136 411,9 |
| 592 | Техническая эксплуатация государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, объектов сельскохозяйственного водоснабжения и другого государственного имущества, переданного Учреждению в оперативное управление; участие в мероприятиях по: проверке соблюдения правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, собственности физических и юридических лиц, обеспечению нормативов, стандартов и требований по охране окружающей среды при проведении мелиоративных мероприятий, распределению водных ресурсов, забираемых из водных объектов и подача их в пункты выдела водопотребителям для нужд мелиорации, обводнения земель и водоснабжения; соблюдение правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, нормативов, стандартов и требований по охране окружающей среды при проведении мелиоративных мероприятий на объектах федеральной собственности; | тыс. га | 2 285,3 | 2 383,7 | 2 383,7 | 3 531 130,4 | 3 824 928,4 | 4 160 841,7 |
|  | обеспечение водоотведения с государственных мелиоративных систем; предупреждение засоления и заболачивания орошаемых земель, осуществления мероприятий по улучшению их мелиоративного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 0593 | Сбор, обработка, анализ и обобщение статистических сведений и данных, информационно-аналитических материалов, показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, отчетности, рыночной информации по сельскохозяйственной продукции и продовольствию, материально-техническим ресурсам и услугам для села, осуществление мониторинга, ведение единой информационной базы данных, подготовка информационных справочников, экспертиза договоров, отчетов, документов и материалов для разработки проектов целевых программ, нормативно-правовых актов, стандартов, технических условий, стандартов, регламентов, титульных списков строек, результатов проведенных испытаний, реестр, ежегодных результатов работы, целевых программ в соответствующей сфере деятельности | единиц | 14 921,0 | 21 221,0 | 21 223,0 | 447 384,0 | 461 724,1 | 469 671,5 |
| 0594 | Выполнение функций государственного заказчика (заказчика, застройщика) по объектам реконструкции и строительства в области мелиорации земель за счет средств федерального бюджета в соответствии с целями деятельности Учреждения; реализация федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель на территории региона; сбор, анализ, обобщение информации для разработки проектов целевых программ в области мелиорации земель, повышение технического уровня действующих мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и объектов сельскохозяйственного водоснабжения | тыс.руб. | 5 781 500,0 | 6 051 610,0 | 0,0 | 235 098,6 | 243 410,8 | 0,0 |
| 0595 | Участие в проведении работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях; обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности и переданных Учреждению в оперативное управление, в соответствии с требованиями Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" | единиц | 2 417,0 | 2 416,0 | 2 416,0 | 303 091,7 | 322 606,4 | 331 621,2 |
| 0596 | Осуществление межрегионального и межхозяйственного водораспределения | тыс. куб. м | 2 306 380,7 | 2 306 584,9 | 2 306 584,9 | 71 411,0 | 73 935,8 | 76 001,9 |
| 0597 | Проведение ремонтно-эксплуатационных мероприятий на сооружениях | единиц | 589,0 | 589,0 | 589,0 | 88 669,6 | 94 378,6 | 97 015,8 |
| 0598 | Разработка проектов правил, норм и условий применения селекционных и биотехнических методов в области племенного животноводства, порядков и условий проведения бонитировки племенной продукции (материала) | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 031,1 | 1 079,4 | 1 111,3 |
| 0599 | Организация селекционно-племенной работы в коневодстве | единиц | 931,0 | 866,0 | 866,0 | 73 371,9 | 76 137,3 | 78 252,4 |
| 0600 | Обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в области агропромышленного | штук | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 7 595,2 | 6 436,6 | 5 450,8 |
| 0601 | Правовое обеспечение мероприятий по созданию, реорганизации и ликвидации организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России | штук | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 7 595,2 | 6 436,6 | 5 450,8 |
| 0602 | Подготовка и издание характеристик сортов растений, впервые включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию | штук | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 0603 | Подготовка и издание Официального бюллетеня в соответствии со статьёй 1447 Гражданского кодекса Российской Федерации | штук | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| 0604 | Проведение учета показателей плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения | тыс.га. | 7 140,0 | 7 560,0 | 8 000,0 | 418 736,0 | 444 209,4 | 446 505,3 |
| 0605 | Проведение экспертизы посевных и сортовых качеств, фитосанитарного состояния семян при формировании и использовании федерального фонда | тыс.тонн | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 0606 | Подготовка ежегодного "Обзора фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и прогноза развития вредных объектов" | штук | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 240,3 | 250,4 | 257,8 |
| 0607 | Разработка ежегодных "Рекомендаций по организации и проведению сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой на территории Российской Федерации на текущий год" | штук | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 242,6 | 246,0 | 248,4 |
| 0608 | Разработка ежегодных "Рекомендаций по организации и проведению агроэкспертизы на территории Российской Федерации на текущий год" | штук | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 242,6 | 246,0 | 248,4 |
| 0609 | Подготовка ежегодного "Сборника статистической информации о сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой" | штук | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 242,6 | 246,0 | 248,4 |
| 0611 | Ведение Федерального регистра независимых экспертов | штук | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 242,6 | 246,0 | 248,4 |
| 0612 | Ведение Федерального реестра договоров сельскохозяйственного страхования, заключенных с государственной поддержкой | штук | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 242,6 | 246,0 | 248,4 |
| 0613 | Подготовка, выпуск и обеспечение свободного доступа к аналитическим отчетам по различным сегментам агропродовольственного рынка и рынка материальных ресурсов России и мира | штук | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 31 312,1 | 32 361,9 | 33 120,4 |
| 0614 | Разработка и реализация государственных информационных систем и технологий, математического моделирования для решения производственно-экономических и социальных проблем в организациях АПК | штук | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 23 484,1 | 24 271,5 | 24 840,3 |
| 0615 | Участие в разработке прогнозного баланса трудовых ресурсов агропромышленного комплекса | штук | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 7 828,0 | 8 090,5 | 8 280,1 |
| 0616 | Подготовка методических и нормативных материалов в целях разработки Минсельхозом России типовых норм труда в сфере агропромышленного комплекса | штук | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 7 828,0 | 8 090,5 | 8 280,1 |
| 0617 | Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в части обеспечения лекарственными средствами против карантинных и особо опасных болезней животных | штук | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 893,6 | 8 345,3 | 8 700,0 |
| 0619 | Расчет показателей и объемов косвенной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, их анализ и подготовка информационных справочников | штук | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 45,1 | 46,0 | 46,7 |
| 0620 | Разработка и ведение информационной базы "Реестр федеральной собственности АПК" (РФС АПК) | штук | 44 200,0 | 44 200,0 | 44 200,0 | 16 225,2 | 16 743,2 | 17 124,3 |
| 0621 | Ведение информационной базы данных по стандартизации и метрологии в сфере АПК | штук | 15 020,0 | 15 768,0 | 16 527,0 | 11 606,4 | 11 976,4 | 12 275,4 |
| 1148 | Выпуск специальной техники для эксплуатации мелиоративных систем | единиц | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 90 596,0 | 93 799,3 | 96 420,4 |

# ТАБЛИЦА 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
за счет средств федерального бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2010 отч. | 2011 | 2012 | 2013 перв. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | всего |  |  |  |  | 133 919 769,38 | 147 583 217,90 | 154 276 333,90 | 215 329 700,96 | 258 034 266,36 | 283 021 779,07 | 306 434 827,68 | 326 653 646,60 | 345 068 666,30 | 366 911 272,92 | 387 675 953,51 |
|  |  | Минсельхоз России |  |  |  |  | 124 670 847,38 | 137 719 936,50 | 144 774 240,40 | 194 738 646,91 | 237 482 293,46 | 262 376 407,95 | 285 264 162,33 | 304 385 235,58 | 321 743 263,88 | 342 411 670,01 | 361 866 578,59 |
|  |  | Россельхозакадемия |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 738 774,70 | 8 129 640,30 | 9 035 604,30 | 9 841 164,80 | 10 894 281,20 | 11 933 709,40 | 13 059 080,30 | 14 340 988,30 |
|  |  | Россельхознадзор |  |  |  |  | 9 248 922,00 | 9 863 281,40 | 9 502 093,50 | 12 852 279,35 | 12 422 332,60 | 11 609 766,82 | 11 329 500,55 | 11 374 129,82 | 11 391 693,02 | 11 440 522,61 | 11 468 386,62 |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 30 469 158,00 | 32 362 784,00 | 33 517 100,00 | 53 426 992,91 | 56 116 642,79 | 60 962 157,49 | 65 203 435,73 | 71 174 309,76 | 78 506 340,07 | 87 328 592,04 | 97 063 854,31 |
| Основное мероприятие 1 | «Повышение плодородия почв и вовлечение сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 9 344 190,00 | 9 855 695,88 | 15 987 993,66 | 18 485 923,81 | 22 019 021,97 | 26 798 980,12 | 32 880 938,37 | 39 788 897,15 |
|  | Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 5 231 000,00 | 5 503 012,00 | 5 789 168,62 | 6 090 205,39 | 6 406 896,07 | 6 740 054,67 | 7 090 537,51 | 7 459 245,46 |
|  | Компенсация части затрат на известкование кислых почв | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 1 205 000,00 | 1 267 660,00 | 5 094 659,87 | 6 360 644,66 | 8 012 208,30 | 9 803 972,14 | 11 761 949,97 | 13 917 957,36 |
|  | Компенсация части затрат на фосфоритование почв | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 158 000,00 | 166 216,00 | 603 000,00 | 844 000,00 | 1 329 000,00 | 2 093 000,00 | 2 931 000,00 | 4 103 000,00 |
|  | Компенсация части затрат на гипсование солонцовых земель | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 55 000,00 | 57 860,00 | 309 000,00 | 649 000,00 | 1 363 000,00 | 2 862 000,00 | 5 259 000,00 | 7 889 000,00 |
|  | Компенсация части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 526 000,00 | 1 712 000,00 | 1 913 000,00 | 2 124 000,00 | 2 356 000,00 | 2 730 000,00 | 3 140 000,00 |
|  | Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на основе материалов агрохимического и эколого-токсикологического обследований и формирование информационной базы данных | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 68 380,00 | 71 935,76 | 75 676,42 | 79 611,59 | 83 751,40 | 88 106,47 | 92 688,01 | 97 507,78 |
|  | Субсидирование затрат по вовлечению сельхозугодий в сельскохозяйственное производство | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 1 580 810,00 | 1 663 012,12 | 1 749 488,75 | 1 840 462,17 | 1 936 166,20 | 2 036 846,84 | 2 142 762,88 | 2 254 186,55 |
|  | Реабилитация почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 546 000,00 | 600 000,00 | 655 000,00 | 709 000,00 | 764 000,00 | 819 000,00 | 873 000,00 | 928 000,00 |
| Основное мероприятие 2 | «Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных растений" | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 730,00 | 939 151,96 | 987 987,86 | 1 039 363,23 | 1 093 410,12 | 1 150 267,44 | 1 210 081,35 | 1 273 005,58 |
|  | Компенсация затрат на мероприятия по сохранению генетических ресурсов | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 892 730,00 | 939 151,96 | 987 987,86 | 1 039 363,23 | 1 093 410,12 | 1 150 267,44 | 1 210 081,35 | 1 273 005,58 |
| Основное мероприятие 3 | «Развитие селекции и семеноводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 500 000,00 | 1 716 889,00 | 1 767 150,00 | 6 228 655,50 | 6 499 545,59 | 5 784 471,95 | 6 084 159,51 | 6 399 377,67 | 6 730 932,31 | 7 079 617,51 | 7 446 467,62 |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670503 | 521 | 500 000,00 | 1 716 889,00 | 1 767 150,00 | 1 855 507,50 | 1 951 993,89 | 2 053 497,57 | 2 160 279,45 | 2 272 613,98 | 2 390 789,90 | 2 515 110,98 | 2 645 896,75 |
|  | Субсидирование затрат на переоснащение и модернизацию приборно-аналитической и материально-технической базы селекцентров" | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2619900 | 612 |  |  |  | 1 500 000,00 | 1 525 000,00 | 551 250,00 | 578 810,00 | 607 750,00 | 638 140,00 | 670 000,00 | 703 550,00 |
|  | Субсидирование затрат на материально-техническое переоснащение ФГУ "Госсорткомиссия" | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2619900 | 612 |  |  |  | 894 180,00 | 940 677,36 | 989 592,58 | 1 041 051,40 | 1 095 186,07 | 1 152 135,75 | 1 212 046,80 | 1 275 073,24 |
|  | Субсидирование затрат на материально-техническое переоснащение ФГУ "Россельхозцентр" | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2619900 | 612 |  |  |  | 724 190,00 | 761 847,88 | 801 463,97 | 843 140,10 | 886 983,38 | 933 106,52 | 981 628,06 | 1 032 672,71 |
|  | Субсидирование затрат на материально-техническое переоснащение ФГУПов по семеноводству | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 1 254 778,00 | 1 320 026,46 | 1 388 667,83 | 1 460 878,56 | 1 536 844,24 | 1 616 760,14 | 1 700 831,67 | 1 789 274,92 |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие производства основных сельскохозяйственных культур» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 246 660,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 252 480,00 | 265 608,96 | 279 420,63 | 293 950,50 | 309 235,92 | 325 316,19 |
|  | Стимулирование производства льна и конопли | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670505 | 521 |  | 246 660,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 252 480,00 | 265 608,96 | 279 420,63 | 293 950,50 | 309 235,92 | 325 316,19 |
| Основное мероприятие 5 | «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 771 445,00 | 1 336 900,00 | 1 076 600,00 | 1 838 700,00 | 1 916 218,80 | 1 551 570,98 | 1 642 088,27 | 1 724 909,26 | 1 867 679,74 | 1 962 353,09 |
|  | Субсидирование части затрат на закладку и уход за виноградниками | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670506 | 521 | 0,00 | 249 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 310 000,00 | 330 000,00 | 380 000,00 | 410 000,00 | 455 000,00 | 500 000,00 | 525 000,00 |
|  | Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 120 000,00 | 129 000,00 | 134 700,00 | 141 300,00 | 122 400,00 | 160 500,00 | 167 400,00 |
|  | Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670506 | 521 | 0,00 | 522 445,00 | 936 900,00 | 200 000,00 | 936 900,00 | 985 618,80 | 1 036 870,98 | 1 090 788,27 | 1 147 509,26 | 1 207 179,74 | 1 269 953,09 |
|  | Финансирование мероприятий НИОКР | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 600,00 | 471 800,00 | 471 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 | «Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 114 200,00 | 123 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансирование мероприятий НИОКР | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 114 200,00 | 123 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7 | "Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации" | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 252 780,00 | 252 780,00 | 4 397 296,80 | 4 120 903,68 | 1 710 060,40 | 1 798 983,54 | 1 892 530,68 | 1 990 942,27 | 2 094 471,27 | 2 203 383,78 |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей: технологического газа, тепловой энергии, электрической энергии | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 898,00 | 1 109 752,70 | 1 167 459,84 | 1 228 167,75 | 1 292 032,47 | 1 359 218,16 | 1 429 897,50 | 1 504 252,17 |
|  | Субсидирование затрат на техническую и технологическую модернизацию производства и первичной переработки льна и конопли, а также реконструкцию и строительство предприятий по первичной переработке льна и конопли | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 2 839 618,80 | 2 495 370,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение базовыми питомниками базисного (маточного) материала | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
|  | Стимулирование производства сои и рапса | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670511 | 521 |  | 252 780,00 | 252 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 2670514 | 521 |  |  |  | 252 780,00 | 252 780,00 | 265 924,56 | 279 752,64 | 294 299,77 | 309 603,36 | 325 702,74 | 342 639,28 |
| Основное мероприятие 8 | «Поддержка сельхозтоваропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 405 623,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 736 400,00 | 774 692,80 | 814 976,82 | 857 355,62 | 901 938,11 | 948 838,89 | 998 178,52 |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение с семян учетом доставки | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670504 | 521 | 0,00 | 105 623,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
|  | Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670504 | 521 | 0,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 473 400,00 | 498 016,80 | 523 913,67 | 551 157,18 | 579 817,36 | 609 967,86 | 641 686,19 |
| Основное мероприятие 10 | «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства» (включены также данные по основному мероприятию 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" и по основному мероприятию 12 «Развитие переработки продукции растениеводства») | Минсельхоз России |  |  |  |  | 15 587 588,00 | 16 011 387,00 | 15 017 000,00 | 18 918 020,61 | 19 901 757,68 | 20 936 649,08 | 22 025 354,83 | 23 170 673,29 | 24 375 548,29 | 25 643 076,80 | 26 976 516,80 |
|  | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670510 | 521 | 12 636 588,00 | 13 099 387,00 | 12 127 000,00 | 12 758 656,00 | 13 422 106,11 | 14 120 055,63 | 14 854 298,52 | 15 626 722,05 | 16 439 311,59 | 17 294 155,79 | 18 193 451,90 |
|  | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670513 | 521 | 2 951 000,00 | 2 912 000,00 | 2 890 000,00 | 6 159 364,61 | 6 479 651,57 | 6 816 593,45 | 7 171 056,31 | 7 543 951,24 | 7 936 236,70 | 8 348 921,01 | 8 783 064,90 |
| Основное мероприятие 11 | «Снижение рисков в подотраслях растениеводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 3 503 570,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
|  | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670507 | 521 | 3 503 570,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
| Основное мероприятие 13 | «Регулирование рынков продукции растениеводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 10 878 000,00 | 7 958 000,00 | 7 943 270,00 | 6 517 000,00 | 6 610 288,00 | 6 954 782,94 | 7 316 231,01 | 7 696 462,79 | 8 096 456,68 | 8 517 231,51 | 8 959 889,03 |
|  | субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670403 | 810 | 5 878 000,00 | 7 898 000,00 | 7 880 000,00 | 4 659 730,00 | 4 659 730,00 | 4 902 035,96 | 5 156 941,83 | 5 425 102,81 | 5 707 208,15 | 6 003 982,97 | 6 316 190,09 |
|  |  |  | 082 | 0405 | 3602300 | 810 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии на компенсацию части затрат по транспортировке зерна и продуктов его переработки | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 1 887 288,00 | 1 985 426,98 | 2 088 669,18 | 2 197 279,98 | 2 311 538,53 | 2 431 738,54 | 2 558 188,94 |
|  | мониторинг информации о товарных и потребительских свойствах зерна | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670402 | 244 |  | 60 000,00 | 63 270,00 | 63 270,00 | 63 270,00 | 67 320,00 | 70 620,00 | 74 080,00 | 77 710,00 | 81 510,00 | 85 510,00 |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 49 498 350,00 | 58 386 538,00 | 57 037 400,00 | 71 812 062,00 | 77 259 339,34 | 82 371 823,71 | 86 545 141,66 | 90 817 898,27 | 93 204 613,01 | 97 845 037,11 | 102 026 432,06 |
| Основное мероприятие 1 | «Племенное животноводство» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 4 096 097,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
|  | Поддержка племенного животноводства |  | 082 | 0405 | 2670509 | 521 | 4 096 097,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие молочного и мясного животноводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 780 000,00 | 16 600 560,00 | 17 463 789,12 | 18 371 906,15 | 19 327 245,27 | 20 332 262,04 | 21 389 539,65 |
|  | Субсидии на 1 литр реализованного молока в осенне-зимний период | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670515 | 521 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 000,00 | 15 780 000,00 | 16 600 560,00 | 17 463 789,12 | 18 371 906,15 | 19 327 245,27 | 20 332 262,04 | 21 389 539,65 |
| Основное мероприятие 3 | «Развитие овцеводства и козоводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 769 744,00 | 670 000,00 | 704 840,00 | 741 491,68 | 780 049,25 | 820 611,81 | 863 283,62 | 908 174,37 | 955 399,44 | 1 005 080,21 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670502 | 521 | 0,00 | 769 744,00 | 670 000,00 | 704 840,00 | 741 491,68 | 780 049,25 | 820 611,81 | 863 283,62 | 908 174,37 | 955 399,44 | 1 005 080,21 |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 280 796,00 | 369 549,00 | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 | 427 790,79 | 450 035,91 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья оленей, маралов, мясных и молочных табунных лошадей | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670508 | 521 | 280 796,00 | 369 549,00 | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 | 427 790,79 | 450 035,91 |
| Основное мероприятие 5 | «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 200,00 | 2 900 000,00 | 3 675 460,00 | 3 727 040,00 | 3 656 710,00 | 1 625 250,00 | 1 438 480,00 | 801 020,00 |
|  | НИОКР | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 23 500,00 | 51 450,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальные вложения | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 96 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по капитальным вложениям для строительства и реконструкции объектов госсобственности субъектов Российской Федерации | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 857 200,00 | 1 676 380,00 | 1 270 000,00 | 551 240,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 920 000,00 | 280 000,00 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат для проведения противоэпизоотических, организационных и иных мероприятий субъектами Российской Федерации | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 616 500,00 | 1 052 170,00 | 2 288 460,00 | 3 075 800,00 | 2 536 710,00 | 505 250,00 | 518 480,00 | 521 020,00 |
| Основное мероприятие 6 | «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 1 650 000,00 | 1 973 000,00 | 2 922 800,00 | 2 039 490,00 | 2 634 640,00 | 3 241 980,00 | 3 440 090,00 | 3 655 520,00 | 3 731 400,00 | 3 990 500,00 | 4 003 720,00 |
|  | НИОКР | Минсельхоз России | 082 | 411 | 2676900 | 244 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальные вложения | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий (поставка в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения по утвержденному перечню) | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670402 | 244 | 1 650 000,00 | 1 973 000,00 | 2 907 800,00 | 2 019 700,00 | 2 565 470,00 | 3 066 130,00 | 3 267 970,00 | 3 483 400,00 | 3 635 240,00 | 3 892 110,00 | 3 902 900,00 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по капитальным вложениям для строительства и реконструкции объектов госсобственности субъектов Российской Федерации | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 48 840,00 | 73 260,00 | 73 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат для проведения противоэпизоотических и организационных мероприятий субъектами Российской Федерации | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 19 790,00 | 69 170,00 | 77 010,00 | 81 860,00 | 88 860,00 | 96 160,00 | 98 390,00 | 100 820,00 |
| Основное мероприятие 8 | «Поддержка экономически значимых региональных программ (мясное и молочное скотоводство)» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 4 000 000,00 | 6 480 000,00 | 10 998 600,00 | 4 208 000,00 | 4 426 816,00 | 4 657 010,43 | 4 899 174,97 | 5 153 932,07 | 5 421 936,54 | 5 703 877,24 | 6 000 478,86 |
|  | Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670514 | 521 | 4 000 000,00 | 6 480 000,00 | 10 998 600,00 | 4 208 000,00 | 4 426 816,00 | 4 657 010,43 | 4 899 174,97 | 5 153 932,07 | 5 421 936,54 | 5 703 877,24 | 6 000 478,86 |
| Основное мероприятие 10 | «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства» (включены также данные по основному мероприятию 7 «Развитие переработки животноводческой продукции» и по основному мероприятию 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения мясного и молочного рынков») | Минсельхоз России |  |  |  |  | 39 471 457,00 | 40 294 245,00 | 38 646 000,00 | 40 965 932,00 | 43 096 160,46 | 45 337 160,81 | 47 694 693,17 | 50 174 817,22 | 52 783 907,71 | 55 528 670,91 | 58 416 161,80 |
|  | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670510 | 521 | 5 416 000,00 | 5 614 000,00 | 5 198 000,00 | 5 468 296,00 | 5 752 647,39 | 6 051 785,06 | 6 366 477,88 | 6 697 534,73 | 7 045 806,53 | 7 412 188,47 | 7 797 622,28 |
|  | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670513 | 521 | 33 935 457,00 | 34 560 245,00 | 33 336 000,00 | 35 497 636,00 | 37 343 513,07 | 39 285 375,75 | 41 328 215,29 | 43 477 282,49 | 45 738 101,18 | 48 116 482,44 | 50 618 539,52 |
|  |  | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2601500 | 521 | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | «Снижение рисков в подотраслях животноводства» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 2 088 220,00 | 2 196 807,44 | 2 311 041,43 | 2 431 215,58 | 2 557 638,79 | 2 690 636,01 | 2 830 549,08 |
|  | Компенсация части затрат по страховым платежам | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 1 985 000,00 | 2 088 220,00 | 2 196 807,44 | 2 311 041,43 | 2 431 215,58 | 2 557 638,79 | 2 690 636,01 | 2 830 549,08 |
| Подпрограмма | «Поддержка малых форм хозяйствования» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 6 091 171,00 | 6 017 658,00 | 11 215 000,00 | 12 719 000,00 | 13 068 816,00 | 12 352 784,27 | 12 816 613,05 | 13 482 348,94 | 14 183 703,08 | 14 921 475,65 | 15 696 560,38 |
| Основное мероприятие 1 | «Поддержка начинающих фермеров» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 763 000,00 | 2 907 104,00 | 3 058 649,41 | 3 218 023,18 | 3 384 632,38 | 3 560 905,27 | 3 746 292,35 | 3 940 267,55 |
|  | Гранты на создание К(Ф)Х | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 | 1 457 000,00 | 1 532 764,00 | 1 612 467,73 | 1 696 316,05 | 1 784 524,48 | 1 877 319,76 | 1 974 940,39 | 2 077 637,29 |
|  | Гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  | 789 000,00 | 1 295 000,00 | 1 362 340,00 | 1 433 181,68 | 1 507 707,13 | 1 586 107,90 | 1 668 585,51 | 1 755 351,96 | 1 846 630,26 |
|  | Проведение Всероссийского конкурса «Лучший фермер» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 578 000,00 | 1 660 056,00 | 1 746 378,91 | 1 837 190,62 | 1 932 724,53 | 2 033 226,20 | 2 138 953,97 | 2 250 179,57 |
|  | Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 | 1 578 000,00 | 1 660 056,00 | 1 746 378,91 | 1 837 190,62 | 1 932 724,53 | 2 033 226,20 | 2 138 953,97 | 2 250 179,57 |
| Основное мероприятие 3 | «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 6 091 171,00 | 5 897 658,00 | 6 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 312 000,00 | 6 640 224,00 | 6 985 515,65 | 7 348 762,46 | 7 730 898,11 | 8 132 904,81 |
|  | Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым МФХ | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670501 | 521 | 6 091 171,00 | 5 897 658,00 | 6 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 312 000,00 | 6 640 224,00 | 6 985 515,65 | 7 348 762,46 | 7 730 898,11 | 8 132 904,81 |
| Основное мероприятие 4 | «Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 1 013 076,00 | 1 065 755,95 | 1 121 175,25 | 1 179 476,38 | 1 240 809,15 | 1 305 331,22 | 1 373 208,45 |
|  | Предоставление субсидий членам СКПК на пополнение фондов финансовой взаимопомощи | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 631 200,00 | 664 022,40 | 698 551,56 | 734 876,25 | 773 089,81 | 813 290,48 | 855 581,59 |
|  | Возмещение СПОК 50% обязательных паевых взносов на создание материальной базы | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 | 427 790,79 |
|  | Возмещение потребительским кооперативам – членам ревизионных союзов затрат на уплату членских взносов | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 63 000,00 | 66 276,00 | 69 722,35 | 73 347,91 | 77 162,01 | 81 174,43 | 85 395,50 | 89 836,07 |
| Основное мероприятие 5 | «Оформление земельных участков в собственность фермерскими хозяйствами» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 120 000,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 488 580,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Компенсация не менее 50 % стоимости расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2602400** | 521 | 0,00 | 120 000,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 488 580,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 8 457 000,00 | 9 241 000,00 | 11 834 000,00 | 12 273 716,00 | 13 341 949,23 | 14 035 730,59 | 14 765 588,58 | 15 533 399,19 | 16 341 135,94 | 17 190 875,01 | 18 084 800,53 |
| Основное мероприятие 1 | «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 8 457 000,00 | 9 241 000,00 | 11 334 000,00 | 11 343 716,00 | 11 933 589,23 | 12 554 135,87 | 13 206 950,94 | 13 893 712,39 | 14 616 185,43 | 15 376 227,07 | 16 175 790,88 |
|  | Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам на сельскохозяйственную технику | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670513 | 521 | 8 457 000,00 | 9 241 000,00 | 11 334 000,00 | 11 343 716,00 | 11 933 589,23 | 12 554 135,87 | 13 206 950,94 | 13 893 712,39 | 14 616 185,43 | 15 376 227,07 | 16 175 790,88 |
| Основное мероприятие 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельскохозяйственном производстве» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 189 360,00 | 199 206,72 | 209 565,47 | 220 462,87 | 231 926,94 | 243 987,14 | 256 674,48 |
|  | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие производства по альтернативным видам электроэнергии | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 | 189 360,00 | 199 206,72 | 209 565,47 | 220 462,87 | 231 926,94 | 243 987,14 | 256 674,48 |
| Основное мероприятие 3 | «Модернизация машиноиспытательных станций» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 452 360,00 | 475 882,72 | 500 628,62 | 526 661,31 | 554 047,70 | 582 858,18 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям – машиноиспытательным станциям на техническую модернизацию | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2619900 | 612 |  |  |  | 0,00 | 430 000,00 | 452 360,00 | 475 882,72 | 500 628,62 | 526 661,31 | 554 047,70 | 582 858,18 |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 526 000,00 | 553 352,00 | 582 126,30 | 612 396,87 | 644 241,51 | 677 742,07 | 712 984,66 |
|  | Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры региональных и районных (межрайонных) центров сельскохозяйственного консультирования | Минсельхоз России | 082 | 0405 | 2670512 | 521 |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 526 000,00 | 553 352,00 | 582 126,30 | 612 396,87 | 644 241,51 | 677 742,07 | 712 984,66 |
| Основное мероприятие 5 | «Создание и развитие деятельности инновационных центров» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
|  | Субсидии на создание и развитие деятельности инновационных центров | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
| Подпрограмма | «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 198 774,70 | 9 663 880,30 | 10 548 464,78 | 11 517 254,02 | 12 578 447,06 | 13 741 051,89 | 15 014 964,60 | 16 411 058,58 |
|  |  | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 704 240,00 | 1 792 860,48 | 1 886 089,22 | 1 984 165,86 | 2 087 342,49 | 2 195 884,30 | 2 310 070,28 |
|  |  | Россельхозакадемия |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 774,70 | 7 959 640,30 | 8 755 604,30 | 9 631 164,80 | 10 594 281,20 | 11 653 709,40 | 12 819 080,30 | 14 100 988,30 |
| Основные мероприятие 1 | Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе | Минсельхоз России |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 704 240,00 | 1 792 860,48 | 1 886 089,22 | 1 984 165,86 | 2 087 342,49 | 2 195 884,30 | 2 310 070,28 |
| Основные мероприятие 2 | Фундаментальные исследования | Россельхозакадемия |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 774,70 | 7 959 640,30 | 8 755 604,30 | 9 631 164,80 | 10 594 281,20 | 11 653 709,40 | 12 819 080,30 | 14 100 988,30 |
| Подпрограмма | «Обеспечение функций управления реализацией Государственной программы» | Всего | х | х | х | х | 21 799 523,38 | 22 810 237,90 | 22 070 333,90 | 35 549 155,35 | 35 652 738,70 | 36 297 318,23 | 37 113 794,64 | 38 466 943,38 | 39 801 222,31 | 41 246 128,51 | 42 713 647,65 |
|  |  | Минсельхоз России | х | х | х | х | 12 550 601,38 | 12 946 956,50 | 12 568 240,40 | 22 696 876,00 | 23 230 406,10 | 24 687 551,41 | 25 784 294,09 | 27 092 813,56 | 28 409 529,29 | 29 805 605,90 | 31 245 261,03 |
|  |  | Россельхознадзор | х | х | х | х | 9 248 922,00 | 9 863 281,40 | 9 502 093,50 | 12 852 279,35 | 12 422 332,60 | 11 609 766,82 | 11 329 500,55 | 11 374 129,82 | 11 391 693,02 | 11 440 522,61 | 11 468 386,62 |
| Основное мероприятие 1 | «Совершенствование управления реализацией Государственной программы» | Минсельхоз России | Всего | х | х | х | 2 155 518,87 | 1 730 207,20 | 869 990,10 | 1 082 936,00 | 1 097 416,60 | 1 003 837,43 | 1 001 529,31 | 1 051 605,76 | 1 104 186,04 | 1 159 395,35 | 1 217 365,07 |
|  |  |  | 082 | 0108 | 0309800 | 862 | 12 825,63 | 13 300,40 | 19 099,90 | 18 886,60 | 20 206,30 | 21 216,62 | 22 277,45 | 23 391,32 | 24 560,88 | 25 788,93 | 27 078,37 |
|  |  |  | 082 | 0108 | 0400100 | 861 | 1 076 025,30 | 592 586,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0108 | 0300400 | 244 | 15 500,00 | 15 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 2600400 | 244 | 79 849,70 | 77 250,10 | 77 250,10 | 107 250,10 | 107 250,10 | 112 612,61 | 118 243,24 | 124 155,40 | 130 363,17 | 136 881,33 | 143 725,39 |
|  |  |  | 082 | 0411 | 0011300 | 244 | 2 485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0412 | 0010400 | 100 | 809 924,66 | 719 418,00 | 477 575,40 | 471 983,80 | 485 919,80 | 510 215,79 | 535 726,58 | 562 512,91 | 590 638,55 | 620 170,48 | 651 179,01 |
|  |  |  | 082 | 0412 | 0010400 | 200 |  |  | 289 466,70 | 299 217,50 | 288 442,40 | 302 864,52 | 318 007,75 | 333 908,13 | 350 603,54 | 368 133,72 | 386 540,40 |
|  |  |  | 082 | 0412 | 0010400 | 200 |  |  | 0,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0412 | 0010400 | 850 | 7 564,50 | 7 654,80 | 6 398,00 | 6 398,00 | 6 398,00 | 6 717,90 | 7 053,80 | 7 406,50 | 7 776,80 | 8 165,60 | 8 573,90 |
|  |  |  | 082 | 0412 | 0010800 | 200 | 26,79 | 781,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 220,50 | 231,50 | 243,10 | 255,30 | 268,00 |
|  |  |  | 082 | 0412 | 0011300 | 244 | 3 721,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0412 | 0930100 | 810 | 147 000,00 | 303 000,00 |  | 149 000,00 | 149 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0705 | 4280100 | 244 | 595,80 | 716,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы» | Минсельхоз России | Всего | х | х | х | 10 218 947,51 | 10 749 729,30 | 10 934 250,30 | 20 825 440,00 | 21 330 489,50 | 22 397 013,98 | 23 516 864,78 | 24 692 707,81 | 25 927 343,24 | 27 223 710,55 | 28 584 895,95 |
|  |  |  | 082 | 0405 | 1020201 | 413 | 290 000,00 | 86 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 2619900** | 611 | 9 293 160,74 | 9 963 976,10 | 9 681 056,10 | 18 051 185,50 | 18 520 781,20 | 19 446 820,30 | 20 419 161,30 | 21 440 119,30 | 22 512 125,30 | 23 637 731,60 | 24 819 618,10 |
|  |  |  | 082 | 0405 | 2619900** | 612 |  |  | 629 922,10 | 2 115 306,70 | 2 135 230,10 | 2 241 991,60 | 2 354 091,20 | 2 471 795,70 | 2 595 385,50 | 2 725 154,80 | 2 861 412,50 |
|  |  |  | 082 | 0411 | 0816900 | 611 | 285 081,09 | 324 944,50 | 313 547,00 | 326 234,40 | 334 460,10 | 351 183,10 | 368 742,30 | 387 179,40 | 406 538,30 | 426 865,30 | 448 208,50 |
|  |  |  | 082 | 0411 | 0816900 | 612 |  |  | 24 795,40 | 38 066,80 | 38 050,70 | 39 953,20 | 41 950,90 | 44 048,40 | 46 250,90 | 48 563,40 | 50 991,60 |
|  |  |  | 082 | 0705 | 4288601 | 612 |  |  | 389,80 | 389,80 | 389,80 | 409,30 | 429,80 | 451,20 | 473,80 | 497,50 | 522,40 |
|  |  |  | 082 | 0705 | 4289900 | 611 | 327 577,99 | 344 997,40 | 256 718,10 | 265 848,20 | 272 722,30 | 286 358,42 | 300 676,34 | 315 710,15 | 331 495,66 | 348 070,44 | 365 473,97 |
|  |  |  | 082 | 0705 | 4289900 | 612 |  |  | 10 350,30 | 10 364,00 | 10 364,00 | 10 882,20 | 11 426,31 | 11 997,63 | 12 597,51 | 13 227,38 | 13 888,75 |
|  |  |  | 082 | 0705 | 4298601 | 313 |  |  | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,10 | 7,40 | 7,80 | 8,20 |
|  |  |  | 082 | 0705 | 4299900 | 611 | 23 127,69 | 29 811,30 | 16 425,40 | 16 997,00 | 17 443,70 | 18 315,89 | 19 231,68 | 20 193,26 | 21 202,93 | 22 263,07 | 23 376,23 |
|  |  |  | 082 | 0705 | 4299900 | 612 |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 050,00 | 1 102,50 | 1 157,63 | 1 215,51 | 1 276,28 | 1 340,10 |
|  |  |  | 082 | 0705 | 5141901 | 612 |  |  | 40,00 | 41,50 | 41,50 | 43,58 | 45,75 | 48,04 | 50,44 | 52,97 | 55,61 |
| Основное мероприятие 5 | «Создание Государственной автоматизированной системы управления в сфере АПК (ГАСУ АПК)» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 176 135,00 | 467 020,00 | 764 000,00 | 788 500,00 | 802 500,00 | 1 286 700,00 | 1 265 900,00 | 1 348 500,00 | 1 378 000,00 | 1 422 500,00 | 1 443 000,00 |
|  | «Создание корпоративной защищенной информационно-коммуникационной сети и формирование инфраструктуры ГАСУ АПК» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 211 000,00 | 221 000,00 | 265 000,00 | 294 000,00 | 320 500,00 | 332 000,00 | 341 000,00 | 319 000,00 |
|  | «Модернизация системы сбора и обработки статистической информации и отчетности» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 85 000,00 | 89 000,00 | 92 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 |
|  | «Создание автоматизированной системы ведения паспортов сельскохозяйственных товаропроизводителей и учета результатов сельскохозяйственной переписи» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 700,00 | 13 900,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | «Создание системы комплексного оперативного мониторинга» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 | 75 000,00 | 287 000,00 | 325 000,00 | 346 000,00 | 387 000,00 | 412 500,00 | 445 000,00 |
|  | «Создание системы анализа угроз и рисков развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 65 500,00 | 65 500,00 | 156 000,00 | 189 000,00 | 205 000,00 | 208 000,00 | 214 000,00 | 225 000,00 |
|  | «Развитие системы оказания государственных услуг и консультационной помощи в электронном виде» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 55 000,00 | 55 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 143 000,00 | 144 000,00 | 148 000,00 | 152 000,00 |
|  | «Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 287 000,00 | 291 000,00 | 320 000,00 | 215 000,00 | 230 000,00 | 235 000,00 | 240 000,00 | 245 000,00 |
| Основное мероприятие 6 | «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора» | Россельхознадзор | Всего | х | х | х | 9 248 922,00 | 9 863 281,40 | 9 502 093,50 | 12 852 279,35 | 12 422 332,60 | 11 609 766,82 | 11 329 500,55 | 11 374 129,82 | 11 391 693,02 | 11 440 522,61 | 11 468 386,62 |
|  |  |  | 081 | 0405 | 1007500 | 244 | 263 594,00 | 27 390,00 | 29 770,00 | 27 730,00 | 28 520,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 081 | 0405 | 1007500 | 414 |  | 723 170,00 | 768 060,00 | 673 390,00 | 456 530,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 081 | 0405 | 1020201 | 413 | 49 187,90 | 194 121,30 |  | 1 323 452,00 | 1 162 264,00 | 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  |  | 081 | 0405 | 2619900 | 611 | 1 049 705,30 | 1 202 988,00 | 1 156 891,30 | 2 762 182,90 | 2 787 453,10 | 2 791 738,26 | 2 796 280,56 | 2 801 095,38 | 2 799 958,19 | 2 805 368,12 | 2 811 102,66 |
|  |  |  | 081 | 0405 | 2619900 | 612 | 391 237,50 | 378 906,30 | 480 877,30 | 514 004,50 | 491 055,40 | 491 055,40 | 491 055,40 | 491 477,30 | 491 477,30 | 491 477,30 | 491 477,30 |
|  |  |  | 081 | 0411 | 0819900 | 611 | 248 108,80 | 735 626,80 | 579 298,90 | 634 681,30 | 640 711,90 | 641 406,92 | 642 163,20 | 642 627,12 | 643 690,54 | 644 787,64 | 645 683,27 |
|  |  |  | 081 | 0411 | 0819900 | 612 |  | 8 956,10 | 23 529,30 | 25 595,90 | 25 915,20 | 25 915,20 | 25 915,20 | 25 915,20 | 25 915,20 | 25 915,20 | 25 915,20 |
|  |  |  | 081 | 0411 | 1007599 | 241 | 28 870,00 | 63 840,00 | 69 400,00 | 64 630,00 | 106 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0010400 | 120 | 90 253,00 | 87 137,10 | 108 901,80 | 233 552,40 | 237 576,50 | 237 576,50 | 237 576,50 | 237 576,50 | 237 576,50 | 237 576,50 | 237 576,50 |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0010400 | 240 | 60 918,40 | 57 236,40 | 58 494,50 | 360 289,05 | 72 989,50 | 73 679,50 | 74 410,90 | 75 186,18 | 76 007,98 | 76 879,08 | 77 802,45 |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0010400 | 850 | 153,00 | 149,30 | 449,30 | 499,30 | 499,30 | 499,30 | 499,30 | 499,30 | 499,30 | 499,30 | 499,30 |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0010800 | 244 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 | 1 679,70 |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0011300 | 012** | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0011500 | 120 | 5 457 137,60 | 4 996 013,70 | 4 666 520,40 | 4 604 223,50 | 4 743 857,90 | 4 743 857,90 | 4 743 857,90 | 4 743 857,90 | 4 743 857,90 | 4 743 857,90 | 4 743 857,90 |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0011500 | 240 | 1 381 680,70 | 1 295 282,00 | 1 502 766,50 | 1 570 964,30 | 1 611 735,60 | 1 646 953,64 | 1 660 657,39 | 1 698 810,74 | 1 715 625,91 | 1 757 077,37 | 1 777 387,84 |
|  |  |  | 081 | 0412 | 0011500 | 850 | 54 189,30 | 56 814,50 | 55 454,50 | 55 404,50 | 55 404,50 | 55 404,50 | 55 404,50 | 55 404,50 | 55 404,50 | 55 404,50 | 55 404,50 |
|  |  |  | 081 | 0412 | 1020201 | 003** | 30 000,00 | 22 063,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 081 | 0412 | 3600101 | 012** | 127 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 081 | 0705 | 4280100 | 012** | 11 906,80 | 11 906,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа | «Социальное развитие села до 2013 года» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 7 720 000,00 | 7 720 000,00 | 7 720 000,00 | 7 720 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа (проект) | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 050 900,00 | 36 333 500,00 | 40 372 000,00 | 44 497 300,00 | 49 480 600,00 | 55 254 200,00 | 61 709 600,00 |
| Федеральная целевая программа | «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года» | Минсельхоз России |  |  |  |  | 9 884 567,00 | 11 045 000,00 | 10 882 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 1006000 | 244 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 1006000 | 521 | 5 942 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 1006000 | 413 | 2 670 851,00 | 4 000 000,00 | 4 318 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 1006000 | 422 |  |  | 17 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0405 | 1006000 | 611 | 1 206 716,00 | 1 440 000,00 | 1 446 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 082 | 0411 | 1006000 | 241 | 0,00 | 40 000,00 | 36 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа | «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 12 630 000,00 | 20 880 000,00 | 30 120 000,00 | 38 101 000,00 | 40 103 000,00 | 39 810 000,00 | 38 110 000,00 | 33 970 000,00 |
|  |  | Минсельхоз России |  |  |  |  |  |  |  | 12 470 000,00 | 20 710 000,00 | 29 840 000,00 | 37 891 000,00 | 39 803 000,00 | 39 530 000,00 | 37 870 000,00 | 33 730 000,00 |
|  |  | Россельхозакадемия |  |  |  |  |  |  |  | 160 000,00 | 170 000,00 | 280 000,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |

# ТАБЛИЦА 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 отч. | 2011 | 2012 | 2013 перв. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | всего | 202 205 086,58 | 216 232 291,18 | 226 695 464,66 | 332 688 841,03 | 441 456 248,93 | 495 406 708,32 | 546 191 925,48 | 584 975 367,11 | 622 309 835,47 | 666 080 642,60 | 707 666 678,17 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) | 124 670 847,38 | 137 719 936,50 | 144 774 240,40 | 194 738 646,91 | 237 482 293,46 | 262 376 407,95 | 285 264 162,33 | 304 385 235,58 | 321 743 263,88 | 342 411 670,01 | 361 866 578,59 |
|  |  | федеральный бюджет (Россельхозакадемия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 738 774,70 | 8 129 640,30 | 9 035 604,30 | 9 841 164,80 | 10 894 281,20 | 11 933 709,40 | 13 059 080,30 | 14 340 988,30 |
|  |  | федеральный бюджет (Россельхознадзор) | 9 248 922,00 | 9 863 281,40 | 9 502 093,50 | 12 852 279,35 | 12 422 332,60 | 11 609 766,82 | 11 329 500,55 | 11 374 129,82 | 11 391 693,02 | 11 440 522,61 | 11 468 386,62 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 52 221 627,20 | 59 947 813,28 | 63 394 710,76 | 92 024 034,07 | 136 831 856,27 | 154 302 571,64 | 170 857 312,30 | 184 739 115,74 | 198 069 849,16 | 214 021 123,67 | 230 061 316,35 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 16 063 690,00 | 8 701 260,00 | 9 024 420,00 | 25 335 106,00 | 46 590 126,30 | 58 082 357,62 | 68 899 785,50 | 73 582 604,77 | 79 171 320,01 | 85 148 246,01 | 89 929 408,31 |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Всего | 40 485 893,10 | 46 234 176,20 | 48 550 409,50 | 84 711 804,48 | 89 958 040,79 | 98 740 480,80 | 107 613 551,69 | 119 887 004,93 | 133 818 199,22 | 151 218 624,92 | 170 494 319,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 469 158,00 | 32 362 784,00 | 33 517 100,00 | 53 426 992,91 | 56 116 642,79 | 60 962 157,49 | 65 203 435,73 | 71 174 309,76 | 78 506 340,07 | 87 328 592,04 | 97 063 854,31 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 9 616 735,10 | 12 660 832,20 | 13 619 589,50 | 23 880 405,57 | 25 242 771,70 | 27 821 765,69 | 30 371 730,46 | 33 628 390,40 | 37 737 339,14 | 42 780 786,86 | 48 381 756,88 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 400 000,00 | 1 210 560,00 | 1 413 720,00 | 7 404 406,00 | 8 598 626,30 | 9 956 557,62 | 12 038 385,50 | 15 084 304,77 | 17 574 520,01 | 21 109 246,01 | 25 048 708,31 |
| Основное мероприятие 1 | «Повышение плодородия почв и вовлечение сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 337 913,50 | 23 301 898,20 | 34 700 189,54 | 40 821 774,29 | 49 611 386,25 | 59 898 317,20 | 73 373 548,31 | 88 611 680,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344 190,00 | 9 855 695,88 | 15 987 993,66 | 18 485 923,81 | 22 019 021,97 | 26 798 980,12 | 32 880 938,37 | 39 788 897,15 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 723,50 | 6 406 202,32 | 10 392 195,88 | 12 015 850,48 | 14 312 364,28 | 17 419 337,08 | 21 372 609,94 | 25 862 783,15 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 000,00 | 7 040 000,00 | 8 320 000,00 | 10 320 000,00 | 13 280 000,00 | 15 680 000,00 | 19 120 000,00 | 22 960 000,00 |
|  | Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 5 503 012,00 | 5 789 168,62 | 6 090 205,39 | 6 406 896,07 | 6 740 054,67 | 7 090 537,51 | 7 459 245,46 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 3 400 150,00 | 3 576 957,80 | 3 762 959,60 | 3 958 633,50 | 4 164 482,45 | 4 381 035,54 | 4 608 849,38 | 4 848 509,55 |
|  | Компенсация части затрат на известкование кислых почв | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 267 660,00 | 5 094 659,87 | 6 360 644,66 | 8 012 208,30 | 9 803 972,14 | 11 761 949,97 | 13 917 957,36 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 783 250,00 | 823 979,00 | 3 311 528,92 | 4 134 419,03 | 5 207 935,40 | 6 372 581,89 | 7 645 267,48 | 9 046 672,28 |
|  | Компенсация части затрат на фосфоритование почв | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 166 216,00 | 603 000,00 | 844 000,00 | 1 329 000,00 | 2 093 000,00 | 2 931 000,00 | 4 103 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 102 700,00 | 108 040,40 | 391 950,00 | 548 600,00 | 863 850,00 | 1 360 450,00 | 1 905 150,00 | 2 666 950,00 |
|  | Компенсация части затрат на гипсование солонцовых земель | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 57 860,00 | 309 000,00 | 649 000,00 | 1 363 000,00 | 2 862 000,00 | 5 259 000,00 | 7 889 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 35 750,00 | 37 609,00 | 200 850,00 | 421 850,00 | 885 950,00 | 1 860 300,00 | 3 418 350,00 | 5 127 850,00 |
|  | Компенсация части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 526 000,00 | 1 712 000,00 | 1 913 000,00 | 2 124 000,00 | 2 356 000,00 | 2 730 000,00 | 3 140 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 325 000,00 | 341 900,00 | 1 112 800,00 | 1 243 450,00 | 1 380 600,00 | 1 531 400,00 | 1 774 500,00 | 2 041 000,00 |
|  | Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на основе материалов агрохимического и эколого-токсикологического обследований и формирование информационной базы данных | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 380,00 | 71 935,76 | 75 676,42 | 79 611,59 | 83 751,40 | 88 106,47 | 92 688,01 | 97 507,78 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 44 447,00 | 46 758,24 | 49 189,67 | 51 747,53 | 54 438,41 | 57 269,21 | 60 247,21 | 63 380,06 |
|  | Субсидирование затрат по вовлечению сельхозугодий в сельскохозяйственное производство | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 810,00 | 1 663 012,12 | 1 749 488,75 | 1 840 462,17 | 1 936 166,20 | 2 036 846,84 | 2 142 762,88 | 2 254 186,55 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 1 027 526,50 | 1 080 957,88 | 1 137 167,69 | 1 196 300,41 | 1 258 508,03 | 1 323 950,45 | 1 392 795,87 | 1 465 221,26 |
|  | Реабилитация почв, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 600 000,00 | 655 000,00 | 709 000,00 | 764 000,00 | 819 000,00 | 873 000,00 | 928 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 354 900,00 | 390 000,00 | 425 750,00 | 460 850,00 | 496 600,00 | 532 350,00 | 567 450,00 | 603 200,00 |
| Основное мероприятии 2 | «Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных растений" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 730,00 | 939 151,96 | 987 987,86 | 1 039 363,23 | 1 093 410,12 | 1 150 267,44 | 1 210 081,35 | 1 273 005,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 730,00 | 939 151,96 | 987 987,86 | 1 039 363,23 | 1 093 410,12 | 1 150 267,44 | 1 210 081,35 | 1 273 005,58 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация затрат на мероприятия по сохранению генетических ресурсов | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 730,00 | 939 151,96 | 987 987,86 | 1 039 363,23 | 1 093 410,12 | 1 150 267,44 | 1 210 081,35 | 1 273 005,58 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Развитие селекции и семеноводства» | всего | 1 225 000,00 | 4 043 426,85 | 4 329 517,50 | 9 894 141,38 | 10 318 217,92 | 9 114 115,49 | 9 582 953,15 | 10 075 919,03 | 10 594 256,76 | 11 139 185,66 | 11 712 316,32 |
|  |  | федеральный бюджет | 500 000,00 | 1 716 889,00 | 1 767 150,00 | 6 228 655,50 | 6 499 545,59 | 5 784 471,95 | 6 084 159,51 | 6 399 377,67 | 6 730 932,31 | 7 079 617,51 | 7 446 467,62 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 325 000,00 | 1 115 977,85 | 1 148 647,50 | 2 181 079,88 | 2 260 046,03 | 1 693 085,92 | 1 780 408,14 | 1 872 236,59 | 1 968 804,44 | 2 070 322,14 | 2 177 140,39 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 400 000,00 | 1 210 560,00 | 1 413 720,00 | 1 484 406,00 | 1 558 626,30 | 1 636 557,62 | 1 718 385,50 | 1 804 304,77 | 1 894 520,01 | 1 989 246,01 | 2 088 708,31 |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян | федеральный бюджет | 500 000,00 | 1 716 889,00 | 1 767 150,00 | 1 855 507,50 | 1 951 993,89 | 2 053 497,57 | 2 160 279,45 | 2 272 613,98 | 2 390 789,90 | 2 515 110,98 | 2 645 896,75 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 325 000,00 | 1 115 977,85 | 1 148 647,50 | 1 206 079,88 | 1 268 796,03 | 1 334 773,42 | 1 404 181,64 | 1 477 199,09 | 1 554 013,44 | 1 634 822,14 | 1 719 832,89 |
|  | Субсидирование затрат на переоснащение и модернизацию приборно-аналитической и материально-технической базы селекцентров" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 525 000,00 | 551 250,00 | 578 810,00 | 607 750,00 | 638 140,00 | 670 000,00 | 703 550,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 991 250,00 | 358 312,50 | 376 226,50 | 395 037,50 | 414 791,00 | 435 500,00 | 457 307,50 |
|  | Субсидирование затрат на материально-техническое переоснащение ФГУ "Госсорткомиссия" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 180,00 | 940 677,36 | 989 592,58 | 1 041 051,40 | 1 095 186,07 | 1 152 135,75 | 1 212 046,80 | 1 275 073,24 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование затрат на материально-техническое переоснащение ФГУ "Россельхозцентр" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 190,00 | 761 847,88 | 801 463,97 | 843 140,10 | 886 983,38 | 933 106,52 | 981 628,06 | 1 032 672,71 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование затрат на материально-техническое переоснащение ФГУПов по семеноводству | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 778,00 | 1 320 026,46 | 1 388 667,83 | 1 460 878,56 | 1 536 844,24 | 1 616 760,14 | 1 700 831,67 | 1 789 274,92 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие производства основных сельскохозяйственных культур» | всего | 0,00 | 406 989,00 | 495 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 416 592,00 | 438 254,78 | 461 044,04 | 485 018,33 | 510 239,27 | 536 771,71 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 246 660,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 252 480,00 | 265 608,96 | 279 420,63 | 293 950,50 | 309 235,92 | 325 316,19 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 160 329,00 | 195 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 164 112,00 | 172 645,82 | 181 623,41 | 191 067,83 | 201 003,35 | 211 455,52 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулирование производства льна и конопли | федеральный бюджет | 0,00 | 246 660,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 252 480,00 | 265 608,96 | 279 420,63 | 293 950,50 | 309 235,92 | 325 316,19 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 160 329,00 | 195 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 164 112,00 | 172 645,82 | 181 623,41 | 191 067,83 | 201 003,35 | 211 455,52 |
| Основное мероприятие 5 | «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» | всего | 0,00 | 1 272 884,25 | 2 205 885,00 | 1 469 850,00 | 2 727 185,00 | 2 855 221,02 | 2 560 092,12 | 2 709 445,65 | 2 846 100,28 | 3 081 671,57 | 3 237 882,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 771 445,00 | 1 336 900,00 | 1 076 600,00 | 1 838 700,00 | 1 916 218,80 | 1 551 570,98 | 1 642 088,27 | 1 724 909,26 | 1 867 679,74 | 1 962 353,09 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 501 439,25 | 868 985,00 | 393 250,00 | 888 485,00 | 939 002,22 | 1 008 521,14 | 1 067 357,38 | 1 121 191,02 | 1 213 991,83 | 1 275 529,51 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат на закладку и уход за виноградниками | федеральный бюджет | 0,00 | 249 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 310 000,00 | 330 000,00 | 380 000,00 | 410 000,00 | 455 000,00 | 500 000,00 | 525 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 161 850,00 | 260 000,00 | 195 000,00 | 201 500,00 | 214 500,00 | 247 000,00 | 266 500,00 | 295 750,00 | 325 000,00 | 341 250,00 |
|  | Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 120 000,00 | 129 000,00 | 134 700,00 | 141 300,00 | 122 400,00 | 160 500,00 | 167 400,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 250,00 | 78 000,00 | 83 850,00 | 87 555,00 | 91 845,00 | 79 560,00 | 104 325,00 | 108 810,00 |
|  | Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | федеральный бюджет | 0,00 | 522 445,00 | 936 900,00 | 200 000,00 | 936 900,00 | 985 618,80 | 1 036 870,98 | 1 090 788,27 | 1 147 509,26 | 1 207 179,74 | 1 269 953,09 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 339 589,25 | 608 985,00 | 130 000,00 | 608 985,00 | 640 652,22 | 673 966,14 | 709 012,38 | 745 881,02 | 784 666,83 | 825 469,51 |
|  | Финансирование мероприятий НИОКР | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 600,00 | 471 800,00 | 471 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 | «Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 114 200,00 | 123 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 114 200,00 | 123 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование мероприятий НИОКР | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 114 200,00 | 123 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7 | "Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации" | всего | 0,00 | 417 087,00 | 417 087,00 | 7 255 539,72 | 6 799 491,07 | 2 821 599,66 | 2 968 322,84 | 3 122 675,62 | 3 285 054,75 | 3 455 877,60 | 3 635 583,24 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 252 780,00 | 252 780,00 | 4 397 296,80 | 4 120 903,68 | 1 710 060,40 | 1 798 983,54 | 1 892 530,68 | 1 990 942,27 | 2 094 471,27 | 2 203 383,78 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 164 307,00 | 164 307,00 | 2 858 242,92 | 2 678 587,39 | 1 111 539,26 | 1 169 339,30 | 1 230 144,94 | 1 294 112,48 | 1 361 406,33 | 1 432 199,46 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей: технологического газа, тепловой энергии, электрической энергии | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 898,00 | 1 109 752,70 | 1 167 459,84 | 1 228 167,75 | 1 292 032,47 | 1 359 218,16 | 1 429 897,50 | 1 504 252,17 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 685 683,70 | 721 339,26 | 758 848,90 | 798 309,04 | 839 821,11 | 883 491,80 | 929 433,38 | 977 763,91 |
|  | Субсидирование затрат на техническую и технологическую модернизацию производства и первичной переработки льна и конопли, а также реконструкцию и строительство предприятий по первичной переработке льна и конопли | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 618,80 | 2 495 370,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 1 845 752,22 | 1 621 991,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение базовыми питомниками базисного (маточного) материала | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 170 950,00 | 179 839,40 | 189 191,05 | 199 028,99 | 209 378,49 | 220 266,17 | 231 720,01 |
|  | Стимулирование производства сои и рапса | федеральный бюджет | 0,00 | 252 780,00 | 252 780,00 | 252 780,00 | 252 780,00 | 265 924,56 | 279 752,64 | 294 299,77 | 309 603,36 | 325 702,74 | 342 639,28 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 164 307,00 | 164 307,00 | 164 307,00 | 164 307,00 | 172 850,96 | 181 839,22 | 191 294,85 | 201 242,18 | 211 706,78 | 222 715,53 |
| Основное мероприятие 8 | «Поддержка сельхозтоваропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | всего | 0,00 | 669 277,95 | 1 485 000,00 | 1 155 000,00 | 1 215 060,00 | 1 278 243,12 | 1 344 711,75 | 1 414 636,77 | 1 488 197,88 | 1 565 584,17 | 1 646 994,56 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 405 623,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 736 400,00 | 774 692,80 | 814 976,82 | 857 355,62 | 901 938,11 | 948 838,89 | 998 178,52 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 263 654,95 | 585 000,00 | 455 000,00 | 478 660,00 | 503 550,32 | 529 734,93 | 557 281,15 | 586 259,77 | 616 745,28 | 648 816,04 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат на приобретение с семян учетом доставки | федеральный бюджет | 0,00 | 105 623,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 68 654,95 | 195 000,00 | 162 500,00 | 170 950,00 | 179 839,40 | 189 191,05 | 199 028,99 | 209 378,49 | 220 266,17 | 231 720,01 |
|  | Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне | федеральный бюджет | 0,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 473 400,00 | 498 016,80 | 523 913,67 | 551 157,18 | 579 817,36 | 609 967,86 | 641 686,19 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 195 000,00 | 390 000,00 | 292 500,00 | 307 710,00 | 323 710,92 | 340 543,89 | 358 252,17 | 376 881,28 | 396 479,11 | 417 096,02 |
| Основное мероприятие 10 | «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства» (включены также данные по основному мероприятию 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" и по основному мероприятию 12 «Развитие переработки продукции растениеводства») | всего | 22 602 002,60 | 23 216 511,15 | 21 774 650,00 | 27 431 129,88 | 28 857 548,64 | 30 358 141,17 | 31 936 764,50 | 33 597 476,27 | 35 344 545,02 | 37 182 461,36 | 39 115 949,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 587 588,00 | 16 011 387,00 | 15 017 000,00 | 18 918 020,61 | 19 901 757,68 | 20 936 649,08 | 22 025 354,83 | 23 170 673,29 | 24 375 548,29 | 25 643 076,80 | 26 976 516,80 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 7 014 414,60 | 7 205 124,15 | 6 757 650,00 | 8 513 109,27 | 8 955 790,96 | 9 421 492,09 | 9 911 409,67 | 10 426 802,98 | 10 968 996,73 | 11 539 384,56 | 12 139 432,56 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | федеральный бюджет | 12 636 588,00 | 13 099 387,00 | 12 127 000,00 | 12 758 656,00 | 13 422 106,11 | 14 120 055,63 | 14 854 298,52 | 15 626 722,05 | 16 439 311,59 | 17 294 155,79 | 18 193 451,90 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 5 686 464,60 | 5 894 724,15 | 5 457 150,00 | 5 741 395,20 | 6 039 947,75 | 6 354 025,03 | 6 684 434,33 | 7 032 024,92 | 7 397 690,22 | 7 782 370,11 | 8 187 053,36 |
|  | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | федеральный бюджет | 2 951 000,00 | 2 912 000,00 | 2 890 000,00 | 6 159 364,61 | 6 479 651,57 | 6 816 593,45 | 7 171 056,31 | 7 543 951,24 | 7 936 236,70 | 8 348 921,01 | 8 783 064,90 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 327 950,00 | 1 310 400,00 | 1 300 500,00 | 2 771 714,07 | 2 915 843,21 | 3 067 467,05 | 3 226 975,34 | 3 394 778,06 | 3 571 306,52 | 3 757 014,45 | 3 952 379,21 |
| Основное мероприятие 11 | «Снижение рисков в подотраслях растениеводства» | всего | 5 780 890,50 | 8 250 000,00 | 9 900 000,00 | 8 250 000,00 | 8 679 000,00 | 9 130 308,00 | 9 605 084,02 | 10 104 548,39 | 10 629 984,90 | 11 182 744,12 | 11 764 246,81 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 503 570,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2 277 320,50 | 3 250 000,00 | 3 900 000,00 | 3 250 000,00 | 3 419 000,00 | 3 596 788,00 | 3 783 820,98 | 3 980 579,67 | 4 187 569,81 | 4 405 323,44 | 4 634 400,26 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии | федеральный бюджет | 3 503 570,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2 277 320,50 | 3 250 000,00 | 3 900 000,00 | 3 250 000,00 | 3 419 000,00 | 3 596 788,00 | 3 783 820,98 | 3 980 579,67 | 4 187 569,81 | 4 405 323,44 | 4 634 400,26 |
| Основное мероприятие 13 | «Регулирование рынков продукции растениеводства» | всего | 10 878 000,00 | 7 958 000,00 | 7 943 270,00 | 6 517 000,00 | 6 610 288,00 | 6 954 782,94 | 7 316 231,01 | 7 696 462,79 | 8 096 456,68 | 8 517 231,51 | 8 959 889,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 878 000,00 | 7 958 000,00 | 7 943 270,00 | 6 517 000,00 | 6 610 288,00 | 6 954 782,94 | 7 316 231,01 | 7 696 462,79 | 8 096 456,68 | 8 517 231,51 | 8 959 889,03 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций | федеральный бюджет | 10 878 000,00 | 7 898 000,00 | 7 880 000,00 | 4 659 730,00 | 4 659 730,00 | 4 902 035,96 | 5 156 941,83 | 5 425 102,81 | 5 707 208,15 | 6 003 982,97 | 6 316 190,09 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субсидии на компенсацию части затрат по транспортировке зерна и продуктов его переработки | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 1 887 288,00 | 1 985 426,98 | 2 088 669,18 | 2 197 279,98 | 2 311 538,53 | 2 431 738,54 | 2 558 188,94 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | мониторинг информации о товарных и потребительских свойствах зерна | федеральный бюджет | 0,00 | 60 000,00 | 63 270,00 | 63 270,00 | 63 270,00 | 67 320,00 | 70 620,00 | 74 080,00 | 77 710,00 | 81 510,00 | 85 510,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Всего | 62 837 621,85 | 76 922 927,45 | 74 821 190,00 | 97 374 502,90 | 104 948 296,70 | 111 982 327,42 | 117 634 464,38 | 123 419 864,27 | 126 009 481,78 | 132 177 624,41 | 137 679 598,19 |
|  |  | федеральный бюджет | 49 498 350,00 | 58 386 538,00 | 57 037 400,00 | 71 812 062,00 | 77 259 339,34 | 82 371 823,71 | 86 545 141,66 | 90 817 898,27 | 93 204 613,01 | 97 845 037,11 | 102 026 432,06 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 13 339 271,85 | 18 536 389,45 | 17 783 790,00 | 25 562 440,90 | 27 688 957,36 | 29 610 503,71 | 31 089 322,72 | 32 601 966,00 | 32 804 868,77 | 34 332 587,30 | 35 653 166,13 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Племенное животноводство» | всего | 6 758 560,05 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 | 8 250 000,00 | 8 679 000,00 | 9 130 308,00 | 9 605 084,02 | 10 104 548,39 | 10 629 984,90 | 11 182 744,12 | 11 764 246,81 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 096 097,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2 662 463,05 | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 3 250 000,00 | 3 419 000,00 | 3 596 788,00 | 3 783 820,98 | 3 980 579,67 | 4 187 569,81 | 4 405 323,44 | 4 634 400,26 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка племенного животноводства | федеральный бюджет | 4 096 097,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 260 000,00 | 5 533 520,00 | 5 821 263,04 | 6 123 968,72 | 6 442 415,09 | 6 777 420,68 | 7 129 846,55 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2 662 463,05 | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 3 250 000,00 | 3 419 000,00 | 3 596 788,00 | 3 783 820,98 | 3 980 579,67 | 4 187 569,81 | 4 405 323,44 | 4 634 400,26 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие молочного и мясного животноводства» | всего | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 24 750 000,00 | 26 037 000,00 | 27 390 924,00 | 28 815 252,05 | 30 313 645,15 | 31 889 954,70 | 33 548 232,36 | 35 292 740,42 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 780 000,00 | 16 600 560,00 | 17 463 789,12 | 18 371 906,15 | 19 327 245,27 | 20 332 262,04 | 21 389 539,65 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 10 257 000,00 | 10 790 364,00 | 11 351 462,93 | 11 941 739,00 | 12 562 709,43 | 13 215 970,33 | 13 903 200,77 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на 1 литр реализованного молока в осенне-зимний период | федеральный бюджет | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 780 000,00 | 16 600 560,00 | 17 463 789,12 | 18 371 906,15 | 19 327 245,27 | 20 332 262,04 | 21 389 539,65 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 10 257 000,00 | 10 790 364,00 | 11 351 462,93 | 11 941 739,00 | 12 562 709,43 | 13 215 970,33 | 13 903 200,77 |
| Основное мероприятие 3 | «Развитие овцеводства и козоводства» | всего | 0,00 | 1 270 077,60 | 1 105 500,00 | 1 162 986,00 | 1 223 461,27 | 1 287 081,26 | 1 354 009,49 | 1 424 417,97 | 1 498 487,71 | 1 576 409,08 | 1 658 382,35 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 769 744,00 | 670 000,00 | 704 840,00 | 741 491,68 | 780 049,25 | 820 611,81 | 863 283,62 | 908 174,37 | 955 399,44 | 1 005 080,21 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 500 333,60 | 435 500,00 | 458 146,00 | 481 969,59 | 507 032,01 | 533 397,68 | 561 134,35 | 590 313,34 | 621 009,64 | 653 302,14 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | федеральный бюджет | 0,00 | 769 744,00 | 670 000,00 | 704 840,00 | 741 491,68 | 780 049,25 | 820 611,81 | 863 283,62 | 908 174,37 | 955 399,44 | 1 005 080,21 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 500 333,60 | 435 500,00 | 458 146,00 | 481 969,59 | 507 032,01 | 533 397,68 | 561 134,35 | 590 313,34 | 621 009,64 | 653 302,14 |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства» | всего | 463 313,40 | 609 755,85 | 495 000,00 | 520 740,00 | 547 818,48 | 576 305,04 | 606 272,90 | 637 799,10 | 670 964,65 | 705 854,80 | 742 559,25 |
|  |  | федеральный бюджет | 280 796,00 | 369 549,00 | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 | 427 790,79 | 450 035,91 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 182 517,40 | 240 206,85 | 195 000,00 | 205 140,00 | 215 807,28 | 227 029,26 | 238 834,78 | 251 254,19 | 264 319,41 | 278 064,01 | 292 523,34 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья оленей, маралов, мясных и молочных табунных лошадей | федеральный бюджет | 280 796,00 | 369 549,00 | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 | 427 790,79 | 450 035,91 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 182 517,40 | 240 206,85 | 195 000,00 | 205 140,00 | 215 807,28 | 227 029,26 | 238 834,78 | 251 254,19 | 264 319,41 | 278 064,01 | 292 523,34 |
| Основное мероприятие 5 | «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 105,00 | 4 673 557,50 | 5 988 459,00 | 6 084 616,00 | 6 033 571,50 | 2 681 662,50 | 2 373 492,00 | 1 321 683,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 200,00 | 2 900 000,00 | 3 675 460,00 | 3 727 040,00 | 3 656 710,00 | 1 625 250,00 | 1 438 480,00 | 801 020,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 905,00 | 1 773 557,50 | 2 312 999,00 | 2 357 576,00 | 2 376 861,50 | 1 056 412,50 | 935 012,00 | 520 663,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 51 450,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по капитальным вложениям для строительства и реконструкции объектов госсобственности субъектов Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 200,00 | 1 676 380,00 | 1 270 000,00 | 551 240,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 920 000,00 | 280 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 557 180,00 | 1 089 647,00 | 825 500,00 | 358 306,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 598 000,00 | 182 000,00 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат для проведения противоэпизоотических, организационных и иных мероприятий субъектами Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 500,00 | 1 052 170,00 | 2 288 460,00 | 3 075 800,00 | 2 536 710,00 | 505 250,00 | 518 480,00 | 521 020,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 400 725,00 | 683 910,50 | 1 487 499,00 | 1 999 270,00 | 1 648 861,50 | 328 412,50 | 337 012,00 | 338 663,00 |
| Основное мероприятие 6 | «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации» | всего | 1 650 000,00 | 1 973 000,00 | 2 922 800,00 | 2 052 353,50 | 2 679 600,50 | 3 323 782,50 | 3 540 918,00 | 3 760 898,00 | 3 793 904,00 | 4 054 453,50 | 4 069 253,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 650 000,00 | 1 973 000,00 | 2 922 800,00 | 2 039 490,00 | 2 634 640,00 | 3 241 980,00 | 3 440 090,00 | 3 655 520,00 | 3 731 400,00 | 3 990 500,00 | 4 003 720,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 863,50 | 44 960,50 | 81 802,50 | 100 828,00 | 105 378,00 | 62 504,00 | 63 953,50 | 65 533,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий (поставка в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения по утвержденному перечню) | федеральный бюджет | 1 650 000,00 | 1 973 000,00 | 2 907 800,00 | 2 019 700,00 | 2 565 470,00 | 3 066 130,00 | 3 267 970,00 | 3 483 400,00 | 3 635 240,00 | 3 892 110,00 | 3 902 900,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по капитальным вложениям для строительства и реконструкции объектов госсобственности субъектов Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 840,00 | 73 260,00 | 73 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 31 746,00 | 47 619,00 | 47 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии на возмещение части затрат для проведения противоэпизоотических и организационных мероприятий субъектами Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 790,00 | 69 170,00 | 77 010,00 | 81 860,00 | 88 860,00 | 96 160,00 | 98 390,00 | 100 820,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 12 863,50 | 44 960,50 | 50 056,50 | 53 209,00 | 57 759,00 | 62 504,00 | 63 953,50 | 65 533,00 |
| Основное мероприятие 8 | «Поддержка экономически значимых региональных программ (мясное и молочное скотоводство)» | всего | 6 600 000,00 | 10 692 000,00 | 18 147 690,00 | 6 943 200,00 | 7 304 246,40 | 7 684 067,21 | 8 083 638,70 | 8 503 987,92 | 8 946 195,29 | 9 411 397,45 | 9 900 790,12 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 000 000,00 | 6 480 000,00 | 10 998 600,00 | 4 208 000,00 | 4 426 816,00 | 4 657 010,43 | 4 899 174,97 | 5 153 932,07 | 5 421 936,54 | 5 703 877,24 | 6 000 478,86 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2 600 000,00 | 4 212 000,00 | 7 149 090,00 | 2 735 200,00 | 2 877 430,40 | 3 027 056,78 | 3 184 463,73 | 3 350 055,85 | 3 524 258,75 | 3 707 520,21 | 3 900 311,26 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ | федеральный бюджет | 4 000 000,00 | 6 480 000,00 | 10 998 600,00 | 4 208 000,00 | 4 426 816,00 | 4 657 010,43 | 4 899 174,97 | 5 153 932,07 | 5 421 936,54 | 5 703 877,24 | 6 000 478,86 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2 600 000,00 | 4 212 000,00 | 7 149 090,00 | 2 735 200,00 | 2 877 430,40 | 3 027 056,78 | 3 184 463,73 | 3 350 055,85 | 3 524 258,75 | 3 707 520,21 | 3 900 311,26 |
| Основное мероприятие 10 | «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства» (включены также данные по основному мероприятию 7 «Развитие переработки животноводческой продукции» и по основному мероприятию 9 «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения мясного и молочного рынков») | всего | 47 365 748,40 | 48 353 094,00 | 46 375 200,00 | 49 159 118,40 | 51 715 392,55 | 54 404 592,97 | 57 233 631,80 | 60 209 780,66 | 63 340 689,25 | 66 634 405,09 | 70 099 394,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 39 471 457,00 | 40 294 245,00 | 38 646 000,00 | 40 965 932,00 | 43 096 160,46 | 45 337 160,81 | 47 694 693,17 | 50 174 817,22 | 52 783 907,71 | 55 528 670,91 | 58 416 161,80 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 7 894 291,40 | 8 058 849,00 | 7 729 200,00 | 8 193 186,40 | 8 619 232,09 | 9 067 432,16 | 9 538 938,63 | 10 034 963,44 | 10 556 781,54 | 11 105 734,18 | 11 683 232,36 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | федеральный бюджет | 5 416 000,00 | 5 614 000,00 | 5 198 000,00 | 5 468 296,00 | 5 752 647,39 | 6 051 785,06 | 6 366 477,88 | 6 697 534,73 | 7 045 806,53 | 7 412 188,47 | 7 797 622,28 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 083 200,00 | 1 122 800,00 | 1 039 600,00 | 1 093 659,20 | 1 150 529,48 | 1 210 357,01 | 1 273 295,58 | 1 339 506,95 | 1 409 161,31 | 1 482 437,69 | 1 559 524,46 |
|  | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам, (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | федеральный бюджет | 34 055 457,00 | 34 680 245,00 | 33 448 000,00 | 35 497 636,00 | 37 343 513,07 | 39 285 375,75 | 41 328 215,29 | 43 477 282,49 | 45 738 101,18 | 48 116 482,44 | 50 618 539,52 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 6 811 091,40 | 6 936 049,00 | 6 689 600,00 | 7 099 527,20 | 7 468 702,61 | 7 857 075,15 | 8 265 643,06 | 8 695 456,50 | 9 147 620,24 | 9 623 296,49 | 10 123 707,90 |
| Основное мероприятие 11 | «Снижение рисков в подотраслях животноводства» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 2 088 220,00 | 2 196 807,44 | 2 311 041,43 | 2 431 215,58 | 2 557 638,79 | 2 690 636,01 | 2 830 549,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 2 088 220,00 | 2 196 807,44 | 2 311 041,43 | 2 431 215,58 | 2 557 638,79 | 2 690 636,01 | 2 830 549,08 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация части затрат по страховым платежам | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 2 088 220,00 | 2 196 807,44 | 2 311 041,43 | 2 431 215,58 | 2 557 638,79 | 2 690 636,01 | 2 830 549,08 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 1 290 250,00 | 1 357 343,00 | 1 427 924,84 | 1 502 176,93 | 1 580 290,13 | 1 662 465,21 | 1 748 913,41 | 1 839 856,90 |
| Подпрограмма | «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего | 6 395 729,55 | 6 390 540,90 | 14 724 750,00 | 17 386 350,00 | 17 963 546,40 | 16 594 894,05 | 17 163 277,13 | 18 054 566,36 | 18 993 852,61 | 19 981 895,96 | 21 019 581,74 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 091 171,00 | 6 017 658,00 | 11 215 000,00 | 12 719 000,00 | 13 068 816,00 | 12 352 784,27 | 12 816 613,05 | 13 482 348,94 | 14 183 703,08 | 14 921 475,65 | 15 696 560,38 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 304 558,55 | 372 882,90 | 3 509 750,00 | 4 667 350,00 | 4 894 730,40 | 4 242 109,78 | 4 346 664,08 | 4 572 217,42 | 4 810 149,53 | 5 060 420,31 | 5 323 021,36 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Поддержка начинающих фермеров» | всего | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 4 558 950,00 | 4 796 721,60 | 5 046 771,53 | 5 309 738,25 | 5 584 643,43 | 5 875 493,70 | 6 181 382,38 | 6 501 441,46 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 763 000,00 | 2 907 104,00 | 3 058 649,41 | 3 218 023,18 | 3 384 632,38 | 3 560 905,27 | 3 746 292,35 | 3 940 267,55 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 795 950,00 | 1 889 617,60 | 1 988 122,12 | 2 091 715,07 | 2 200 011,05 | 2 314 588,43 | 2 435 090,03 | 2 561 173,91 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гранты на создание К(Ф)Х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 457 000,00 | 1 532 764,00 | 1 612 467,73 | 1 696 316,05 | 1 784 524,48 | 1 877 319,76 | 1 974 940,39 | 2 077 637,29 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 947 050,00 | 996 296,60 | 1 048 104,02 | 1 102 605,43 | 1 159 940,91 | 1 220 257,84 | 1 283 711,25 | 1 350 464,24 |
|  | Гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 789 000,00 | 1 295 000,00 | 1 362 340,00 | 1 433 181,68 | 1 507 707,13 | 1 586 107,90 | 1 668 585,51 | 1 755 351,96 | 1 846 630,26 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 512 850,00 | 841 750,00 | 885 521,00 | 931 568,09 | 980 009,63 | 1 030 970,14 | 1 084 580,58 | 1 140 978,77 | 1 200 309,67 |
|  | Проведение Всероссийского конкурса «Лучший фермер» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 800,00 | 8 450,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 750,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х» | всего | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 | 2 603 700,00 | 2 739 092,40 | 2 881 525,20 | 3 031 364,52 | 3 188 995,47 | 3 354 823,23 | 3 529 274,05 | 3 712 796,29 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 578 000,00 | 1 660 056,00 | 1 746 378,91 | 1 837 190,62 | 1 932 724,53 | 2 033 226,20 | 2 138 953,97 | 2 250 179,57 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 1 025 700,00 | 1 079 036,40 | 1 135 146,29 | 1 194 173,90 | 1 256 270,94 | 1 321 597,03 | 1 390 320,08 | 1 462 616,72 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 578 000,00 | 1 660 056,00 | 1 746 378,91 | 1 837 190,62 | 1 932 724,53 | 2 033 226,20 | 2 138 953,97 | 2 250 179,57 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 1 025 700,00 | 1 079 036,40 | 1 135 146,29 | 1 194 173,90 | 1 256 270,94 | 1 321 597,03 | 1 390 320,08 | 1 462 616,72 |
| Основное мероприятие 3 | «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | всего | 6 395 729,55 | 6 192 540,90 | 6 615 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 627 600,00 | 6 972 235,20 | 7 334 791,43 | 7 716 200,58 | 8 117 443,02 | 8 539 550,05 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 091 171,00 | 5 897 658,00 | 6 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 312 000,00 | 6 640 224,00 | 6 985 515,65 | 7 348 762,46 | 7 730 898,11 | 8 132 904,81 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 304 558,55 | 294 882,90 | 315 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым МФХ | федеральный бюджет | 6 091 171,00 | 5 897 658,00 | 6 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 312 000,00 | 6 640 224,00 | 6 985 515,65 | 7 348 762,46 | 7 730 898,11 | 8 132 904,81 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 304 558,55 | 294 882,90 | 315 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 |
| Основное мероприятие 4 | «Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе кредитных» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 950,00 | 1 671 575,40 | 1 758 497,32 | 1 849 939,16 | 1 946 136,03 | 2 047 335,10 | 2 153 796,51 | 2 265 793,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 1 013 076,00 | 1 065 755,95 | 1 121 175,25 | 1 179 476,38 | 1 240 809,15 | 1 305 331,22 | 1 373 208,45 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 950,00 | 658 499,40 | 692 741,37 | 728 763,91 | 766 659,65 | 806 525,95 | 848 465,29 | 892 585,49 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий членам СКПК на пополнение фондов финансовой взаимопомощи | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 631 200,00 | 664 022,40 | 698 551,56 | 734 876,25 | 773 089,81 | 813 290,48 | 855 581,59 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 410 280,00 | 431 614,56 | 454 058,51 | 477 669,56 | 502 508,38 | 528 638,81 | 556 128,03 |
|  | Возмещение СПОК 50% обязательных паевых взносов на создание материальной базы | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 315 600,00 | 332 011,20 | 349 275,78 | 367 438,12 | 386 544,91 | 406 645,24 | 427 790,79 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 205 140,00 | 215 807,28 | 227 029,26 | 238 834,78 | 251 254,19 | 264 319,41 | 278 064,01 |
|  | Возмещение потребительским кооперативам – членам ревизионных союзов затрат на уплату членских взносов | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 66 276,00 | 69 722,35 | 73 347,91 | 77 162,01 | 81 174,43 | 85 395,50 | 89 836,07 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 950,00 | 43 079,40 | 45 319,53 | 47 676,14 | 50 155,31 | 52 763,38 | 55 507,08 | 58 393,45 |
| Основное мероприятие 5 | «Оформление земельных участков в собственность фермерскими хозяйствами» | всего | 0,00 | 198 000,00 | 2 334 750,00 | 2 334 750,00 | 2 456 157,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 120 000,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 488 580,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 78 000,00 | 919 750,00 | 919 750,00 | 967 577,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация не менее 50 % стоимости расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | федеральный бюджет | 0,00 | 120 000,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 488 580,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 78 000,00 | 919 750,00 | 919 750,00 | 967 577,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Всего | 10 148 400,00 | 11 089 200,00 | 14 425 800,00 | 15 146 959,20 | 16 364 601,08 | 17 215 560,33 | 18 110 769,47 | 19 052 529,49 | 20 043 261,01 | 21 085 510,58 | 22 181 957,16 |
|  |  | федеральный бюджет | 8 457 000,00 | 9 241 000,00 | 11 834 000,00 | 12 273 716,00 | 13 341 949,23 | 14 035 730,59 | 14 765 588,58 | 15 533 399,19 | 16 341 135,94 | 17 190 875,01 | 18 084 800,53 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 691 400,00 | 1 848 200,00 | 2 591 800,00 | 2 873 243,20 | 3 022 651,85 | 3 179 829,74 | 3 345 180,89 | 3 519 130,30 | 3 702 125,07 | 3 894 635,57 | 4 097 156,63 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | всего | 10 148 400,00 | 11 089 200,00 | 13 600 800,00 | 13 612 459,20 | 14 320 307,08 | 15 064 963,04 | 15 848 341,13 | 16 672 454,87 | 17 539 422,52 | 18 451 472,48 | 19 410 949,06 |
|  |  | федеральный бюджет | 8 457 000,00 | 9 241 000,00 | 11 334 000,00 | 11 343 716,00 | 11 933 589,23 | 12 554 135,87 | 13 206 950,94 | 13 893 712,39 | 14 616 185,43 | 15 376 227,07 | 16 175 790,88 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 691 400,00 | 1 848 200,00 | 2 266 800,00 | 2 268 743,20 | 2 386 717,85 | 2 510 827,17 | 2 641 390,19 | 2 778 742,48 | 2 923 237,09 | 3 075 245,41 | 3 235 158,18 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам на сельскохозяйственную технику | федеральный бюджет | 8 457 000,00 | 9 241 000,00 | 11 334 000,00 | 11 343 716,00 | 11 933 589,23 | 12 554 135,87 | 13 206 950,94 | 13 893 712,39 | 14 616 185,43 | 15 376 227,07 | 16 175 790,88 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 691 400,00 | 1 848 200,00 | 2 266 800,00 | 2 268 743,20 | 2 386 717,85 | 2 510 827,17 | 2 641 390,19 | 2 778 742,48 | 2 923 237,09 | 3 075 245,41 | 3 235 158,18 |
| Основное мероприятие 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельскохозяйственном производстве» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 312 444,00 | 328 691,09 | 345 783,03 | 363 763,74 | 382 679,45 | 402 578,78 | 423 512,89 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 189 360,00 | 199 206,72 | 209 565,47 | 220 462,87 | 231 926,94 | 243 987,14 | 256 674,48 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 123 084,00 | 129 484,37 | 136 217,56 | 143 300,87 | 150 752,51 | 158 591,64 | 166 838,41 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие производства по альтернативным видам электроэнергии | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 189 360,00 | 199 206,72 | 209 565,47 | 220 462,87 | 231 926,94 | 243 987,14 | 256 674,48 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 123 084,00 | 129 484,37 | 136 217,56 | 143 300,87 | 150 752,51 | 158 591,64 | 166 838,41 |
| Основное мероприятие 3 | «Модернизация машиноиспытательных станций» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 452 360,00 | 475 882,72 | 500 628,62 | 526 661,31 | 554 047,70 | 582 858,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 452 360,00 | 475 882,72 | 500 628,62 | 526 661,31 | 554 047,70 | 582 858,18 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям – машиноиспытательным станциям на техническую модернизацию | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 452 360,00 | 475 882,72 | 500 628,62 | 526 661,31 | 554 047,70 | 582 858,18 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | «Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» | всего | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 867 900,00 | 913 030,80 | 960 508,40 | 1 010 454,84 | 1 062 998,49 | 1 118 274,42 | 1 176 424,69 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 526 000,00 | 553 352,00 | 582 126,30 | 612 396,87 | 644 241,51 | 677 742,07 | 712 984,66 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 341 900,00 | 359 678,80 | 378 382,10 | 398 057,97 | 418 756,98 | 440 532,35 | 463 440,03 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры региональных и районных (межрайонных) центров сельскохозяйственного консультирования | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 526 000,00 | 553 352,00 | 582 126,30 | 612 396,87 | 644 241,51 | 677 742,07 | 712 984,66 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 341 900,00 | 359 678,80 | 378 382,10 | 398 057,97 | 418 756,98 | 440 532,35 | 463 440,03 |
| Основное мероприятие 5 | «Создание и развитие деятельности инновационных центров» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 500,00 | 433 950,00 | 456 515,40 | 480 254,20 | 505 227,43 | 531 499,24 | 559 137,20 | 588 212,34 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 170 950,00 | 179 839,40 | 189 191,05 | 199 028,99 | 209 378,49 | 220 266,17 | 231 720,01 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на создание и развитие деятельности инновационных центров | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 263 000,00 | 276 676,00 | 291 063,15 | 306 198,44 | 322 120,75 | 338 871,03 | 356 492,33 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 170 950,00 | 179 839,40 | 189 191,05 | 199 028,99 | 209 378,49 | 220 266,17 | 231 720,01 |
| Подпрограмма | «Научное обеспечение реализации мероприятий Государственной программы» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 251 774,70 | 10 771 636,30 | 11 713 824,09 | 12 743 212,01 | 13 868 154,87 | 15 097 824,51 | 16 442 289,40 | 17 912 604,26 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 704 240,00 | 1 792 860,48 | 1 886 089,22 | 1 984 165,86 | 2 087 342,49 | 2 195 884,30 | 2 310 070,28 |
|  |  | федеральный бюджет (Россельхозакадемия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 774,70 | 7 959 640,30 | 8 755 604,30 | 9 631 164,80 | 10 594 281,20 | 11 653 709,40 | 12 819 080,30 | 14 100 988,30 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 1 107 756,00 | 1 165 359,31 | 1 225 957,99 | 1 289 707,81 | 1 356 772,62 | 1 427 324,80 | 1 501 545,68 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятие 1 | Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673 000,00 | 2 811 996,00 | 2 958 219,79 | 3 112 047,21 | 3 273 873,67 | 3 444 115,11 | 3 623 209,10 | 3 811 615,96 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 704 240,00 | 1 792 860,48 | 1 886 089,22 | 1 984 165,86 | 2 087 342,49 | 2 195 884,30 | 2 310 070,28 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 1 107 756,00 | 1 165 359,31 | 1 225 957,99 | 1 289 707,81 | 1 356 772,62 | 1 427 324,80 | 1 501 545,68 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятие 2 | Фундаментальные исследования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 774,70 | 7 959 640,30 | 8 755 604,30 | 9 631 164,80 | 10 594 281,20 | 11 653 709,40 | 12 819 080,30 | 14 100 988,30 |
|  |  | федеральный бюджет (Россельхозакадемия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578 774,70 | 7 959 640,30 | 8 755 604,30 | 9 631 164,80 | 10 594 281,20 | 11 653 709,40 | 12 819 080,30 | 14 100 988,30 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение функций управления реализацией Государственной программы» | Всего | 29 842 926,53 | 30 922 196,63 | 29 743 090,16 | 50 183 849,75 | 50 632 127,67 | 52 151 221,64 | 53 683 700,79 | 55 874 997,20 | 58 060 716,34 | 60 406 397,34 | 62 806 617,31 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) | 12 550 601,38 | 12 946 956,50 | 12 568 240,40 | 22 696 876,00 | 23 230 406,10 | 24 687 551,41 | 25 784 294,09 | 27 092 813,56 | 28 409 529,29 | 29 805 605,90 | 31 245 261,03 |
|  |  | федеральный бюджет (Россельхознадзор) | 9 248 922,00 | 9 863 281,40 | 9 502 093,50 | 12 852 279,35 | 12 422 332,60 | 11 609 766,82 | 11 329 500,55 | 11 374 129,82 | 11 391 693,02 | 11 440 522,61 | 11 468 386,62 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 8 043 403,15 | 8 111 958,73 | 7 672 756,26 | 14 634 694,40 | 14 979 388,97 | 15 853 903,41 | 16 569 906,16 | 17 408 053,82 | 18 259 494,04 | 19 160 268,83 | 20 092 969,67 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Совершенствование управления реализацией Государственной программы» | всего | 3 556 606,14 | 2 854 841,88 | 1 435 483,67 | 1 786 844,40 | 1 810 737,39 | 1 656 331,76 | 1 652 523,36 | 1 735 149,50 | 1 821 906,97 | 1 913 002,33 | 2 008 652,37 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) | 2 155 518,87 | 1 730 207,20 | 869 990,10 | 1 082 936,00 | 1 097 416,60 | 1 003 837,43 | 1 001 529,31 | 1 051 605,76 | 1 104 186,04 | 1 159 395,35 | 1 217 365,07 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 401 087,27 | 1 124 634,68 | 565 493,57 | 703 908,40 | 713 320,79 | 652 494,33 | 650 994,05 | 683 543,74 | 717 720,93 | 753 606,98 | 791 287,30 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы» | всего | 16 861 263,39 | 17 737 053,35 | 18 041 513,00 | 34 361 976,00 | 35 195 307,68 | 36 955 073,06 | 38 802 826,88 | 40 742 967,88 | 42 780 116,35 | 44 919 122,40 | 47 165 078,32 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) | 10 218 947,51 | 10 749 729,30 | 10 934 250,30 | 20 825 440,00 | 21 330 489,50 | 22 397 013,98 | 23 516 864,78 | 24 692 707,81 | 25 927 343,24 | 27 223 710,55 | 28 584 895,95 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 6 642 315,88 | 6 987 324,05 | 7 107 262,70 | 13 536 536,00 | 13 864 818,18 | 14 558 059,08 | 15 285 962,11 | 16 050 260,07 | 16 852 773,11 | 17 695 411,85 | 18 580 182,37 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Создание Государственной автоматизированной системы управления в сфере АПК (ГАСУ АПК)» | всего | 176 135,00 | 467 020,00 | 764 000,00 | 1 182 750,00 | 1 203 750,00 | 1 930 050,00 | 1 898 850,00 | 2 022 750,00 | 2 067 000,00 | 2 133 750,00 | 2 164 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) | 176 135,00 | 467 020,00 | 764 000,00 | 788 500,00 | 802 500,00 | 1 286 700,00 | 1 265 900,00 | 1 348 500,00 | 1 378 000,00 | 1 422 500,00 | 1 443 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 250,00 | 401 250,00 | 643 350,00 | 632 950,00 | 674 250,00 | 689 000,00 | 711 250,00 | 721 500,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Создание корпоративной защищенной информационно-коммуникационной сети и формирование инфраструктуры ГАСУ АПК» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 221 000,00 | 265 000,00 | 294 000,00 | 320 500,00 | 332 000,00 | 341 000,00 | 319 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 | 110 500,00 | 132 500,00 | 147 000,00 | 160 250,00 | 166 000,00 | 170 500,00 | 159 500,00 |
|  | «Модернизация системы сбора и обработки статистической информации и отчетности» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 85 000,00 | 89 000,00 | 92 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 500,00 | 44 500,00 | 46 000,00 | 30 000,00 | 27 500,00 | 22 500,00 |
|  | «Создание автоматизированной системы ведения паспортов сельскохозяйственных товаропроизводителей и учета результатов сельскохозяйственной переписи» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 700,00 | 13 900,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 16 850,00 | 6 950,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | «Создание системы комплексного оперативного мониторинга» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 287 000,00 | 325 000,00 | 346 000,00 | 387 000,00 | 412 500,00 | 445 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 143 500,00 | 162 500,00 | 173 000,00 | 193 500,00 | 206 250,00 | 222 500,00 |
|  | «Создание системы анализа угроз и рисков развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 156 000,00 | 189 000,00 | 205 000,00 | 208 000,00 | 214 000,00 | 225 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 750,00 | 32 750,00 | 78 000,00 | 94 500,00 | 102 500,00 | 104 000,00 | 107 000,00 | 112 500,00 |
|  | «Развитие системы оказания государственных услуг и консультационной помощи в электронном виде» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 143 000,00 | 144 000,00 | 148 000,00 | 152 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 71 500,00 | 72 000,00 | 74 000,00 | 76 000,00 |
|  | «Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 291 000,00 | 320 000,00 | 215 000,00 | 230 000,00 | 235 000,00 | 240 000,00 | 245 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500,00 | 145 500,00 | 160 000,00 | 107 500,00 | 115 000,00 | 117 500,00 | 120 000,00 | 122 500,00 |
| Основное мероприятие 6 | «Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора» | всего | 9 248 922,00 | 9 863 281,40 | 9 502 093,50 | 12 852 279,35 | 12 422 332,60 | 11 609 766,82 | 11 329 500,55 | 11 374 129,82 | 11 391 693,02 | 11 440 522,61 | 11 468 386,62 |
|  |  | Федеральный бюджет (Россельхознадзор) | 9 248 922,00 | 9 863 281,40 | 9 502 093,50 | 12 852 279,35 | 12 422 332,60 | 11 609 766,82 | 11 329 500,55 | 11 374 129,82 | 11 391 693,02 | 11 440 522,61 | 11 468 386,62 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа | «Социальное развитие села до 2013 года» | Всего | 36 184 980,00 | 26 449 000,00 | 26 474 100,00 | 26 474 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 720 000,00 | 7 720 000,00 | 7 720 000,00 | 7 720 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 12 801 290,00 | 11 238 300,00 | 11 143 400,00 | 11 143 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 15 663 690,00 | 7 490 700,00 | 7 610 700,00 | 7 610 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа (проект) | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Всего |  |  |  |  | 99 644 000,00 | 113 382 400,00 | 126 442 300,00 | 139 686 300,00 | 155 842 000,00 | 174 514 800,00 | 195 515 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 32 050 900,00 | 36 333 500,00 | 40 372 000,00 | 44 497 300,00 | 49 480 600,00 | 55 254 200,00 | 61 709 600,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  |  | 46 323 600,00 | 52 851 100,00 | 59 142 900,00 | 65 652 700,00 | 73 522 600,00 | 82 593 600,00 | 92 931 200,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  | 21 269 500,00 | 24 197 800,00 | 26 927 400,00 | 29 536 300,00 | 32 838 800,00 | 36 667 000,00 | 40 874 700,00 |
| Федеральная целевая программа | «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года» | Всего | 16 309 535,55 | 18 224 250,00 | 17 956 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 884 567,00 | 11 045 000,00 | 10 882 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 6 424 968,55 | 7 179 250,00 | 7 073 625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа | «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» | Всего |  |  |  | 31 159 500,00 | 51 174 000,00 | 73 626 000,00 | 92 800 650,00 | 95 131 950,00 | 94 444 500,00 | 90 253 500,00 | 80 056 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет (Минсельхоз России) |  |  |  | 12 470 000,00 | 20 710 000,00 | 29 840 000,00 | 37 891 000,00 | 39 803 000,00 | 39 530 000,00 | 37 870 000,00 | 33 730 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (Россельхозакадемия) |  |  |  | 160 000,00 | 170 000,00 | 280 000,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ |  |  |  | 8 209 500,00 | 13 572 000,00 | 19 578 000,00 | 24 765 650,00 | 26 066 950,00 | 25 876 500,00 | 24 771 500,00 | 22 080 500,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  | 10 320 000,00 | 16 722 000,00 | 23 928 000,00 | 29 934 000,00 | 28 962 000,00 | 28 758 000,00 | 27 372 000,00 | 24 006 000,00 |

# Таблица 12

# Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов в 2012 году

# на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования»

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Статус <1> | Объем дополни- тельных ресурсов, млн. руб. | С учетом дополнительных ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) <2> |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Поддержка начинающих фермеров, всего | Минсельхоз России, АККОР |  | 2000 | 2012 | 2020 | Рост числа начинающих фермеров, стабилизация численности сельского населения |
| 1.1 | В т.ч.: Гранты на создание К(Ф)Х |  |  | 540 | 2012 | 2020 | Инвестиции в производственную базу начинающих фермеров |
| 1.2 | Субсидирование инвестиционных кредитов |  |  | 304 | 2012 | 2020 | Фиксация квоты начинающих фермеров в субсидиях инвестиционных кредитов |
| 1.3 | Гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров |  |  | 480 | 2012 | 2020 | Инвестиции в улучшение социальной инфраструктуры села |
| 1.4 | Субсидирование части первоначального взноса по лизингу |  |  | 665 | 2012 | 2020 | Инвестиции в производственную базу начинающих фермеров |
| 1.5 | Проведение Всероссийского конкурса «Лучший фермер» |  |  | 11 | 2012 | 2020 | Повышение престижа фермерства и сельской жизни |

В 2013 г. дополнительно предполагается реализация основного мероприятия «Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов» с ресурсным обеспечением из средств федерального бюджета 2 440,00 млн руб.

Показатели и их значения будут уточнены после утверждения программы

Показатели и их значения могут уточняться при  утверждении программы

План фундаментальных исследований сельскохозяйственной науки формируется в составе программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук и принимается Правительством Российской Федерации.

Субсидирование в рамках мероприятия 3 «Субсидирование инвестиционных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятых МФХ»

Субсидирование в рамках поддержки экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации